# Biblioteks- och kulturnämnden

# Bokslut 2001

## Ekonomiskt resultat

| Verksamhet Tkr | Budget | Intäkter | Kostnader | Budget-avvikelse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biblioteks- och kulturnämnd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nämnd | 840 | 0 | 793 | 47 |  |  |  |  |  |
| Nacka stadsbibliotek | 23 503 | 0 | 23 730 | -227 |  |  |  |  |  |
| Kultur Nacka | 10 738 | 0 | 10 861 | -123 |  |  |  |  |  |
| Nacka Musikskola | 14 486 | 0 | 14 486 | 0 |  |  |  |  |  |
| Kulturföreningsbidrag | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  |  |  |  |
| Dieselverkstaden | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  |  |
| Kapitalkostnader | 2 083 | 0 | 1 799 | 284 |  |  |  |  |  |
| Summa Biblioteks- och kulturnämnd | 54 500 | 0 | 54 519 | -19 |  |  |  |  |  |

| Bibliotek och kultur, resultatenheter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultatenhet | Ingående balans | Intäkter | Kostnader | Års-resultat | Utgående balans före avsättn/ disp | Avsättn till IF(-) Disp ur IF(+) | Utdelning från ORF | Utgående balans efter avsättn/ disp |
| Verksamhetschef, ORF | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  | -200 | 0 |
| Bibliotekschef | -149 | 2 420 | 2 519 | -99 | -248 |  |  | -248 |
| IT-samordnare | 287 | 1 392 | 1 782 | -390 | -103 |  |  | -103 |
| Inköps- och katalogavd | 70 | 1 534 | 1 385 | 149 | 219 |  |  | 219 |
| Huvudbiblioteket Forum | -131 | 7 185 | 7 509 | -324 | -455 |  | 51 | -404 |
| Orminge bibliotek | -11 | 4 455 | 4 489 | -34 | -45 |  | 42 | -3 |
| Finntorp bibliotek | 16 | 986 | 1 017 | -31 | -15 |  | 13 | -2 |
| Älta bibliotek | 9 | 2 177 | 2 203 | -26 | -17 |  | 28 | 11 |
| Saltsjöbadens bibliotek | -8 | 2 494 | 2 559 | -65 | -73 |  | 25 | -48 |
| Fisksätra bibliotek | -53 | 3 233 | 3 254 | -21 | -74 |  | 30 | -44 |
| Summa Stadsbibliotek | 30 | 25 876 | 26 717 | -841 | -811 |  | 189 | -622 |
| Saltsjöbadens sjukhus-bibliotek | -7 | 167 | 179 | -12 | -19 |  |  | -19 |
| Nacka gymnasiums bibliotek | 30 | 743 | 732 | 11 | 41 |  |  | 41 |
| Samskolans skolbibliotek | 0 | 426 | 398 | 28 | 28 |  |  | 28 |
| Danvikshem | -12 | 82 | 91 | -9 | -21 |  |  | -21 |
| Information Nacka | 14 | 1 445 | 1 471 | -26 | -12 |  |  | -12 |
| Björknäs skolbibliotek | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 |  | 11 | 0 |
| Navigator | 50 | 725 | 775 | -50 | 0 |  |  | 0 |
| Mediacentralen böcker | 146 | 1193 | 1325 | -132 | 14 |  |  | 14 |
| Mediacentralen AV | -84 | 875 | 919 | -44 | -128 |  |  | -128 |
| Summa Uppdragsverksamhet | 126 | 5 656 | 5 890 | -234 | -108 |  | 11 | -97 |

| Resultatenhet | Ingående balans | Intäkter | Kostnader | Års-resultat | Utgående balans före avsättn/ disp | Avsättn till IF(-) Disp ur IF(+) | Utdelning från ORF | Utgående balans efter avsättn/ disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulturchef | 208 | 8 767 | 9 034 | -267 | -59 | -49 |  | -108 |
| Kultursekr, barn och ungdom | 90 | 1357 | 1359 | -2 | 88 |  |  | 88 |
| Kultursekr, fsk/skapande fritid | 375 | 2 039 | 2 215 | -176 | 199 |  |  | 199 |
| Bildped, Kulturskåpet, skp vht | 95 | 319 | 342 | -23 | 72 |  |  | 72 |
| Konstsekreterare | 93 | 563 | 609 | -46 | 47 |  |  | 47 |
| Kultursekr, arkiv och museum | 0 | 513 | 459 | 54 | 54 |  |  | 54 |
| Informationsansvarig | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Receptionsansvarig | 0 | 131 | 92 | 39 | 39 |  |  | 39 |
| Teatertekniker | 0 | 109 | 68 | 41 | 41 |  |  | 41 |
| Dieselverkstaden | 0 | 2 240 | 935 | 1 305 | 1 305 |  |  | 1 305 |
| Summa Kultur Nacka | 861 | 16 326 | 15 401 | 925 | 1 786 | -49 | 0 | 1 737 |
| Summa Bibliotek & Kultur | 1 017 | 48 058 | 48 008 | 50 | 1 067 | -49 | 0 | 1 018 |

| Resultat Biblioteks- och kulturnämnden och Bibliotek& Kulturs resultatenheter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Tkr | Budget-ram | Intäkter | Kost-nader | Års-resultat | Budget-avvikelse | Avsättn till IF(-) Disp ur IF(+) | Resultat | Budget-av-vikelse efter disp. |
|  | 55 517 | 48 058 | 102 527 | -169 | 1 048 | -49 | 54 420 | 999 |

Kommentarer till ekonomiskt resultat

Biblioteks- och kulturnämnden uppvisar ett överskott  om 1 048 tkr efter avsättning till investeringsfond är resultatet 999 tkr. Bibliotek & Kulturs resultat är 1 067 tkr vilket ska överföras till 2002 enligt gällande ekonomistyrregler avseende resultatenheter.

Nacka stadsbiblioteks utgående balans före dispositioner är ett underskott om 811 tkr. Underskottet är framför allt att hänföra till ökade kostnader än vad som prognostiseras för nya löneavtal dessutom har huvudbibliotekets ombyggnation blivit dyrare än beräknat. Budgetramen för Nacka Stadsbibliotek ger inget utrymme för oförutsedda kostnader, vilket påpekas i nämndens budgetskrivelse för 2002.

Uppdragsverksamhetens resultat är ett underskott om 108 tkr vilket kommer att regleras 2002.

Kultur Nackas resultat är ett överskott om 1 737 tkr efter dispositioner. Större delen av överskottet 1 305 tkr är att hänföra till att verksamhetens flyttning till Dieselverkstaden blivit senare än vad som antogs vid budgetbeslutet för 2001.

### Verksamhetsberättelse

## Biblioteks- och kulturnämnden

- I samband med Kommunfullmäktiges beslut om Mål & Budget för 2001 fick Kommunstyrelsekontoret i uppdrag att dels pröva frågan om att skilja på finansiering och produktion/verksamhet vad gäller biblioteks- och kulturverksamheten inom kommunen, dels pröva frågan om att övergå till prestationsbaserade ersättningar inom barn- och ungdomskulturområdet. Detta i syfte att skapa mera likvärdiga förutsättningar för föreningsdriven verksamhet jämfört med kommunens verksamhet i egen regi.  Kommunens ekonomidirektör har arbetat med uppdraget i samråd med både Biblioteks- och kulturnämnden och med Bibliotek & Kultur. En första rapport gällande förtydligande av ansvarsförhållandena inom nämnden samt mellan nämnddirektör och verksamhetschef  har behandlats av Kommunstyrelsen. Beslutet i Kommunstyrelsen har lett till en revidering av nämndens reglemente samt att  ställning tagits till tidplan för det fortsatta utredningsarbetet.

- Biblioteks- och kulturnämnden har under året arbetat med revidering av målen för sitt verksamhetsområde. Förslag till nya mål lämnades i september i samband med hanteringen av Mål & Budget 2002-2004. Målen antogs av Kommunfullmäktige i november.

- I november 2000 antog Kommunfullmäktige en kommungemensam kulturpolitisk programförklaring. Syftet med programförklaringen är bl a att kulturella värderingar ska genomsyra all kommunal verksamhet. I september 2001 hölls ett seminarium för implementering av programförklaringen.

- Biblioteks- och kulturnämnden har instiftat ett kulturpris och kulturstipendium från och med år 2002. Syftet är att belöna, uppmärksamma och stimulera kulturell verksamhet och kulturella insatser som har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare.

- Biblioteks- och kulturnämnden har under året tagit ställning till frågor av policykaraktär gällande Dieselverkstaden såsom principer för uthyrning av lokaler.

- Biblioteks- och kulturnämnden har i samband med nämndens beslut om Mål & Budget beslutat att Nacka Musikskolas mål ska ses över för att verksamheten ska kunna utvecklas och nå en högre måluppfyllelse.

- Enligt Biblioteks- och kulturnämndens reglemente har nämnden ansvar för kommungemensamma kulturfrågor. Av den anledningen har en uppföljning gjorts om vilka resurser som övriga nämnder ger till kulturlivet. Områdesnämnderna avsätter 638 tkr med inriktning mot barn och ungdomar förutom de bidrag som Kultur Nacka erhåller. Föreningsstödsnämnden ger bidrag om 72 tkr till kulturföreningar. Lokalsubventioner förekommer i enlighet med kommunens regler om lokaluthyrning. En sammanfattning är att inriktningsmålet som områdesnämnderna har är svårt att följa upp eftersom det inte finns effektmål som svarar mot inriktningsmålet. De summor som avsatts är blygsamma i förhållande till nämnderna budgetramar.

Bibliotek & Kultur

Bibliotek & Kultur har fortsatt arbetet med planering och projektering av de nya kulturlokalerna i Sickla. Under våren har systemhandlingar färdigställts, inrednings- och byggprojektering påbörjats, kontrakt tecknats med fastighetsägaren samt avtal slutits angående villkor för flytt av kulturlokaler från Forum Nacka. Under hösten har själva byggnadsarbetet i Dieselverkstaden pågått, upphandling av inredning och utrustning skett, planering av program för invigningsperioden och arbetet med den interna organisationen.

Parallellt med byggprojektet har Kultur Nacka arbetat med att:

- stärka relationerna med Dieselverkstadens övriga aktörer

- verkat för att få andra kulturinstitutioner att flytta till området

- arbetat med att ta fram en gemensam grafisk profil för alla aktörer i Dieselverkstaden

- fördjupat arbetet med målformuleringar och visioner.

- Tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och företaget e-Lib har Nacka stadsbibliotek som första folkbibliotek i Sverige startat ett projekt med utlåning av e-böcker. Antalet skönlitterära titlar som går att låna är 85 eftersom antalet användare per titel är obegränsat uppstår aldrig någon kö för att låna en bok. När hemlån sker via Internet kan stadsbiblioteket sägas låna ut böcker 24 timmar per dag - 365 dagar per år.

- Nacka stadsbibliotek har fortsatt deltagit i projektet "Fråga biblioteket", vilket kan beskrivas som en virtuell bibliotekarie till vilken man kan skicka mail med alla typer av frågor.

- Nacka stadsbibliotek har tillsammans med  biblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö utvecklat ett samarbetsprojekt ”Tala direkt med en bibliotekarie”. En "chat-funktion" där kunden för första gången i Sverige kan ställa sina frågor on-line till en bibliotekarie.

Lovverksamheten i Kultur Nackas regi har varit mycket efterfrågad och alla kurser har varit fullteckande.

En utvärdering av Skapande fritid genomfördes i december. Föräldrar vars barn deltog i verksamheten tillfrågades. Utvärderingen ger svar på vad som föräldrar/barn tycker är viktigast och hur verksamheten upplevs. Syftet med utvärderingens  har varit att anpassa och utveckla verksamheten efter  behov och synpunkter som framkommit vid utvärderingen.

Höstens stora ungdomssatsning Norrsken. Gruppen Zin Lit, mötte sammanlagt 2000 elever i skolår 9 samt skolår 1 gymnasiet med workshop och föreställning. Inledningsvis besökte artisterna eleverna i skolorna och skapade ett personligt möte. I föreställningens kombinerades olika scenkonstuttryck (New stage). Rock, dans, nycirkus och teater möttes i en berättelse om vikten av att ta vara på sitt liv och sina möjligheter.

Nacka Musikskola

Nacka Musikskolas kammarorkester gjorde en uppskattad samproduktion med Freskkvartetten i Musica Amandis regi på Vår Gård. Den "Stora Blåsningen" med alla musikskolans blåsorkestrar och storband ägde rum på traditionsrika Nalen i samverkan med Lidingö och Värmdö.

Kvalitetssäkringen genom Grade-examen fortsätter och Nacka Musikskola har sedan 1996 haft 821 elever som erhållit Diplom från ”The Associated Board of the Royal Schools of Music” i England med mycket goda resultat.

### Måluppfyllelse för Bibliotek & Kultur och Nacka Musikskola

Nacka stadsbibliotek

För år 2001 har Kommunfullmäktige fastställt följande inriktningsmål för Nacka stadsbibliotek:

- Stadsbiblioteket ska vara kommunens gemensamma kunskapscentrum och informationsbas. Därigenom skall stadsbiblioteket bidra till att utveckla kreativitet och fantasi samt personlig utveckling, bildning och demokratisk medvetenhet.

- Stadsbiblioteket ska särskilt beakta barns och ungdomars kulturella behov.

- Effektmålen och måluppfyllelsen är följande:

| - Effektmål | - Måluppfyllelse |
| --- | --- |
| - Kommuninvånarna skall anse att biblioteken har ett öppethållande som passar den enskilde. Andelen som instämmer ska öka med minst 5%-enheter från år 2000 till 2001. (Mäts genom attitydundersökning) Nöjdhetsgraden år 2000 var 64%. | - Enligt attitydundersökningen genomförd under våren 2001 har nöjdhetsgraden ökat från 64% till 69%. |
| - Minst 80% av brukarna skall anse att personalens bemötande och service är god. (Mäts genom brukarundersökning) | - Enligt en brukarundersökning genomförd på samtliga sex bibliotek anser 96,8 % sig nöjd/mycket nöjd/överträffar min förväntan av personalens service. 96,6 % har svarat nöjd/mycket nöjd/överträffar min förväntan på frågan om personalen är kunnig. |

Kultur Nacka

För år 2001 har Kommunfullmäktige fastställt följande inriktningsmål för Kultur Nacka:

- Kulturskåpet ska kontinuerligt erbjuda kulturupplevelser, skapande verksamhetstillfällen och möjlighet att visa upp sitt skapande, bidra till att barn och ungdomar tar vara på sin nyfikenhet och kreativitet, blir sedda och ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina sinnen och tankar. Barn- och ungdomsteaterverksamheten ska byggas ut.

- Konstverksamheten ska ge förutsättningar för och sträva efter att göra konsten tillgänglig för alla genom att erbjuda mångsidighet och kvalitet.

- Äldre tiders kultur ska tas tillvara, vårdas och levandegöras.

- Effektmålen och måluppfyllelsen är följande:

| - Effektmål | - Måluppfyllelse |
| --- | --- |
| - Alla barn i åldern 4-16 år ska genom Kultur-skåpet minst vartannat år ha erbjudits en levande kulturupplevelse och ett skapande verksamhetstillfälle. (Mäts genom intern rapport) | - Alla barn i åldern 4-18 år har erbjudits en levande kulturupplevelse. |
| - Alla skolbarn i kommunen ska minst en gång per år erbjudas skolbio.(Mäts genom intern rapport) | - Alla skolbarn från förskoleklass till och med år sju har erbjudits skolbio två gånger under året. Elever från år åtta till och med gymnasiet har erbjudits skolbio en gång under året. |

År 2000 erbjöds även de äldre eleverna skolbio två gånger per år så har inte skett detta verksamhetsår på grund av lokalbrist.

## Föreningsstöd kulturföreningar

För år 2001 har Kommunfullmäktige fastställt följande inriktningsmål för föreningsstöd kulturföreningar:

- Stödet till föreningslivet med bidrag till offentliga kulturarrangemang ska syfta till att kommuninnevånarna erbjuds ett kulturutbud som är förankrat lokalt.

- Effektmål och måluppfyllelse är följande:

| - Effektmål | - Måluppfyllelse |
| --- | --- |
| - Minst 85% av bidragsberättigande kulturföreningar ska anse att kommunens service till föreningslivet är bra. (Mäts genom brukarundersökning) | - Brukarundersökning är inte genomförd. Den kommer att ske första kvartalet 2002. - Vid undersökningen 2000 ansåg 86% att servicen var bra |

Två möten med föreningslivet har genomförts med syfte att ge föreningarna löpande information om Dieselverkstaden. En enkätundersökning har gjorts bland aktiva musikföreningar i Nacka. En av de frågor som tas upp i undersökningen är bl a i vilken form som är det bästa sättet att stödja föreningarna. Undersökningen är under bearbetning och kommer att presenteras för nämnden under våren.

Nacka Musikskola

För år 2001 har Kommunfullmäktige fastställt följande inriktningsmål för Nacka Musikskola:

- Alla barn och ungdomar i åldern 6-19 ska erbjudas en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikgenrer efter vars och ens begåvning, intresse och ambition.

- Effektmål och måluppfyllelse är följande:

| - Effektmål | - Måluppfyllelse |
| --- | --- |
| - Alla barn ska erbjudas rytmik skolår 1 och 2. (Mäts genom internrapport) | - Alla elever har erbjudits rytmik. Tyvärr kan inte undervisningen alltid erbjudas på den egna skolan på grund av lokalbrist, vilket har medfört att många elever har tackat nej till undervisningen |
| - Alla barn och ungdomar ska erbjudas körverksamhet. (Mäts genom intern rapport) | - Alla barn har erbjudits körverksamhet enligt musikskolans struktur. Tyvärr kan inte undervisningen alltid erbjudas på den egna skolan, vilket har medfört att många elever har tackat nej till undervisningen |
| - Alla musikskolans elever ska erbjudas möjlighet att delta i ensemble- eller orkesterverksamhet. (Mäts genom intern rapport) | - Alla elever har kunnat erbjudas möjlighet att delta i ensemble- och orkesterverksamhet enligt musikskolans struktur. |

Inriktningsmålet för Nacka Musikskola kan inte uppfyllas under nuvarande ekonomiska förutsättningar. För närvarnade står 605 elever i kö av dessa köar 38% till piano.

Verksamhetsmått Bibliotek & Kultur och Nacka Musikskola

Nacka stadsbibliotek

| Nacka stadsbibliotek | 2000-12-31 | 2001-12-31 |
| --- | --- | --- |
| Antal besök totalt Besök per invånare* Antal lån totalt Antal lån per invånare Antal nyförvärv per invånare Mediebestånd per invånare Antal aktiva låntagare | 860 600 11,63 545 131 7,4 0,16 3,1 27 324 | 832 985 11,1 526 426 7,0 0,18 3,0 27 190 |

*   Beräknad på 74 974 invånare (998 fler än 2000)

Antalet besök har under året minskat med 3,2% och antalet utlån har minskat med 3,4%. Den främsta anledningen till detta är den stängning som huvudbiblioteket hade för sin ombyggnad. Flera bibliotek hade färre besökare under sommarmånaderna jämfört med år 2000. Besöksfrekvensen under somrarna  varierar mellan åren.

## Verksamhetsmått per enhet

|  | Huvudbib-lioteket | Finntorp | Fisksätra | Orminge | Saltsjö-baden | Älta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besök 2001 Besök 2000 | 370 580 406 650 | 25 360 23 840 | 89 000 73 510 | 183 040 193 150 | 80 310 80 110 | 84 690 83 310 |
| Utlån 2001 Utlån 2000 | 186 650 185 600 | 20 550 19 000 | 55 200 58 800 | 135 500 133 300 | 60 610 59 800 | 67 610 66 200 |
| Öppet tim/v | 51 | 27 | 43 | 45 | 38 | 39 |

Huvudbiblioteket haft  36 000 färre besökare under året jämfört med föregående men har ändå kunnat öka utlåningen med 1 050 lån. Minskningen i antalet besökare beror delvis på  stängningen för ombyggnation. Även tiden före och efter ombyggnaden innebar olägenheter för allmänheten, vilket också bidragit till nedgången. Huvudbiblioteket hade också färre besökare under sommarmånaderna jämfört med föregående år. Finntorp har ökat både antalet besökare och utlåning. Fisksätra har ökat antalet besökare kraftigt med nästan 15 500 besökare. Trots detta har utlåningen minskat med 3 600 volymer. Förmodligen är inte den kraftiga uppgången av besökare korrekt då föregående års mätning antas vara felaktig.  Orminge har det omvända förhållandet, d v s besöken har minskat med 10 000 besökare medan utlåningen ökat med 2 200 volymer. Saltsjöbaden och Ältas statistik är oförändrade jämfört med föregående år.

Kultur Nacka

#### Årets verksamhet i siffror

|  | Familjer och vuxna |  | Barn och ungdom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antal arr/tillfällen | Antal publik | Antal arr/tillfällen | Antal publik |
| Uppleva/visa |  |  |  |  |
| Utställningar | 13 | 69 903 |  |  |
| Teater | 2 | 157 | 146 | 11 027 |
| Film |  |  | 85 | 16 076 |
| Musik | 14 | 2 515 | 23 | 1 542 |
| Föreläsning | 3 | 97 | 14 | 2 572 |
| Dans |  |  | 15 | 2 567 |
| Författar/berättar |  |  | 44 | 1 607 |
| Elever för elever |  |  | 12 | 1 831 |
| Festivaler |  |  | 4 | 720 |
| Konstvisning |  |  | 8 | 140 |
| Hembmus. Visn | 60 | 1 462 | 29 | 361 |
| Hembmus. Besök |  | 554 |  |  |
| Arkiv visningar | 2 | 42 |  |  |
| Arkiv besök |  | 291 |  |  |
| Stadsvandring | 3 | 40 | 5 | 123 |
| Skapande |  |  |  |  |
| Animation | 5 | 63 | 49 | 529 |
| Bild och form | 2 | 142 | 63 | 1 363 |
| Musik |  |  | 146 | 13 105 |
| Dans |  |  | 11 | 220 |
| Teater |  |  | 69 | 1 501 |
| Hantverk | 22 | 44 | 27 | 269 |
| Uppdrag/Fortbildn. bild | 32 | 195 | 53 | 774 |
| Fortbildning/ berättarkurs | 11 | 72 |  |  |
| Skapande fritid |  |  |  |  |
| Animation | 3 | 15 | 46 | 336 |
| Bild och form | 29 | 1 109 | 285 | 2 946 |
| Teater | 15 | 842 | 386 | 4 260 |
| Prova- på verkstäder på biblioteken |  |  | 25 | 490 |
| Lovverksamhet |  |  |  |  |
| Animation | 2 | 10 | 5 | 41 |
| Bild och form |  |  | 26 | 357 |
| teater | 1 | 35 | 7 | 96 |
| Musik | 1 | 70 | 3 | 45 |
| dans |  |  | 10 | 195 |
| Cirkus | 1 | 150 | 10 | 250 |
| skrivande |  |  | 4 | 60 |
| Summa | 221 | 77 808 | 1 606 | 65 403 |

##### Kommentarer

Jämfört med resultatet för år 2000 har omfattningen av verksamheten varit mindre i år.  När det gäller besöksstatistiken för utställningsverksamheten består den dels av statistik från konsthallen dels från ett uppskattat antal av de besökare i Forum Nacka, som förmodats tagit del av de utställningar som hängt i luftrummet.

Verksamhetsminskningen kan kopplas till det parallella arbetet med projekteringen av de nya kulturlokalerna i Dieselverkstaden som engagerat hela personalen och krävt omfattande arbetsinsatser. Några nyskapande interna samarbetsprojekt inom Kulturskåpets verksamhet har också genomförts vilka krävt extra insatser. Delar av planerad skolbioverksamhet förläggs till det första kvartalet 2002 på grund av lokalbrist då Nacka teater varit fullbokad med scenkonstföreställningar under hösten.

En ökning har skett inom det museipedagogiska området.  Fler barn har i år varit på visning och verkstad i Hembygdsmuseet. Lovverksamheten har också ökat och det finns ett stort behov av kulturella lovaktiviteter för mellanstadiebarn.

## Nacka Musikskola

| Ämne och linjer | Antal elevplatser |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vt | ht |
| Rytmik Grupplinje | 480 | 419 |
| Sång |  |  |
| Grupplinje | 241 | 283 |
| Allmän linje | 107 | 76 |
| Speciallinje | 30 | 33 |
| Extra Speciallinje | 2 | 2 |
| Kör | 400 | 410 |
| Piano/Synt/Musikdata |  |  |
| Allmän linje | 345 | 339 |
| Speciallinje | 42 | 44 |
| Extra Speciallinje | 7 | 5 |
| Gitarr/Elbas |  |  |
| Grupplinje | 25 | 30 |
| Allmän linje | 240 | 259 |
| Speciallinje | 12 | 11 |
| Extra Speciallinje | 2 | 2 |
| Orkester, ensemble | 38 | 24 |
| Stråkinstrument |  |  |
| Allmän linje | 172 | 181 |
| Speciallinje | 52 | 74 |
| Extra Speciallinje | 28 | 22 |
| Orkester, ensemble | 217 | 182 |
| Blås/Slagverk |  |  |
| Allmän linje | 540 | 527 |
| Speciallinje | 63 | 60 |
| Extra Speciallinje | 11 | 12 |
| Orkester, ensemble | 247 | 252 |

| Ämne och linjer | Antal elevplatser |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vt | ht |
| Teori |  |  |
| Grupplinje | 11 | 11 |
| Allmän linje | 0 | 0 |
| Speciallinje | 0 | 1 |
| Summa | 3 312 | 3 259 |

## Kommentarer till verksamhetsmått

Satsningen på verksamheter med större elevgrupper såsom sånggrupper och kör har gjort en förskjutning från allmän linje och speciallinje till gruppverksamheten. Det ökade antalet stråkelever till speciallinje beror på att allt fler elever har gått flera år i stråkklass innan de kommer till Nacka Musikskola. Vi har prioriterat elevintresset för stråkundervisning med tanke på framtida orkesterverksamhet. Inklusive uppdragsverksamhet omfattade Nacka Musikskola sammanlagt 3 865 elevplatser under höstterminen.

## Underlag för beslut om överföringar

Biblioteks- och kulturnämnden föreslår att medel om 80 tkr – resultatenhet Kultur Nacka – avsätts till investeringsbudget 2002 och att de disponeras räntefritt.

Biblioteks- och kulturnämnden föreslår att ej disponerade medel om 152 tkr avsatta i investeringsfond för 2001 överförs till 2002.

Biblioteks- och kulturnämnden föreslår att ej utnyttjade medel inom investeringsanslaget om 2 011 tkr överförs till investeringsbudget 2002. Orsaken till att hela anslaget ej utnyttjats är förseningar av pågående investeringsprojekt.