Förskole- och grundskolenämnden

# Handlingsplan för förskole- och grundskoleplatser 2006-2012

## Sammanfattning och slutsatser

### Förskola

Den förskoleutbyggnad som är planerad kommer under perioden att ge ca 700 platser totalt i kommunen. I Boo tillkommer 170 platser, på Sicklaön 300 platser, i Fisksätra 50 platser och i Älta 175 platser. Trots denna omfattande utbyggnad saknas ca 225 platser. Utbyggnad bör ske på Sicklaön, i Boo och i Saltsjöbaden. Det innebär att det totala behovet av platser kommer att öka med 925 under perioden.  Förändring av befintlig verksamhet bör prövas speciellt mot bakgrund av att visa skolor har överkapacitet. En osäkerhetsfaktor för perioden är att dagbarnvårdarna har en hög medelålder vilket innebär att antalet familjedaghem kommer att minska om inte nyrekrytering sker. Insatser kommer att göras för att nya familjedaghem startas så att antalet familjedaghem blir oförändrat.

### Grundskola

Sammantaget är tillgången på skolplatser god i Nacka. Dock finns det problem i södra Boo där elever inte fått sitt förstahandsval tillgodosett. Det problemet kommer att minska när Johannes Petri skolan öppnar i Tollareområdet. Vid prognosperiodens slut kommer det att behövas ytterligare skolplatser.

## Bakgrund

Handlingsplanen för förskole- och skolplatser är Förskole- och grundskolenämndens planeringsinstrument gällande efterfrågan på förskoleverksamhet och grundskolor i de olika kommundelarna.

Behovet av förskoleplatser och skolplatser har ökat under de senaste åren i Nacka. Den främsta anledningen är den befolkningsökning som har skett och fortsätter att ske i kommunen. Befolkningstillväxten beräknas framförallt ske i de lägre åldrarna och då företrädesvis i Älta och på Sicklaön.

Under 2004 skapades ca 200 nya förskoleplatser och under 2005 160 stycken. Detta är dock inte tillräckligt utan ytterligare nya platser kommer att behövas de kommande åren p.g.a. befolkningsökningen. Antalet elever i grundskolan kommer att minska något de närmsta åren. Anledningen är att de stora barnkullarna från slutet av 80-talet och början av 90-talet nu börjar gymnasieskolan.

## Metod

Prognosen grundas på följande förutsättningar

- Befolkningsprognos för kommunens delområden.

- Uppdelning av kommunen i sju delområden.

- Efterfrågan på förskoleverksamhet 2005.

- Förskolornas och skolornas uppgifter om kapacitet för respektive år.

- Antalet familjedaghemsplatser

### Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen omfattar åren 2006-2012 och utgår från kommunens befolkning 2005-12-31. Till prognosen läggs årlig in- och utflyttning i kommunen. Slutligen beräknas antalet födda och döda för respektive år. In- och utflyttningen och födelsetalen baseras på senast tillgängliga treårsperiods medelvärde för Nacka kommun. Prognosen tar hänsyn till det framtida bostadsbyggandet under prognosperioden. Det innebär att om det inträffar förskjutningar i tiden av färdigställda bostäder kommer detta givetvis att påverka befolkningsprognosen. Stora nybyggnadsområden i attraktiva lägen kan innebära en ökad omflyttning i kommunen. Då blir ett annat bostadsbestånd inom kommunen ledigt och kan i sin tur ge inflyttning till Nacka från andra kommuner. Detta kan medföra att åldersfördelningen på omflyttningen inom kommunen blir en annan än den som nybyggnadsområdena skulle få om flyttarna kom från andra kommuner till området.

### Uppdelning i sju delområden

Nacka kommun har delats i sju olika geografiska delområden: västra och östra Sicklaön, södra och norra Boo, Fisksätra, Saltsjöbaden samt Älta. Uppdelningen syftar till att klarlägga skillnader i efterfrågan och platstillgång mellan olika delområden. Indelningen av de geografiska områdena bygger på nyckelkodsområden.

### Efterfrågan och tillgång på platser

Efterfrågan på platser för förskoleverksamheten mäts genom det antal barn som är placerade och de barn som står i kö och önskar plats omedelbart. Därefter beräknas hur stor andel av barnen i respektive åldersgrupp som efterfrågar barnomsorg. Tillgången på förskoleplatser har fastställts utifrån de uppgifter som anordnarna har lämnat gällande maximal kapacitet. Kapaciteten varierar naturligtvis något beroende på de placerade barnens ålder och behov av särskilt stöd. I prognosen för tillgången på platser ingår planerad utbyggnad till följd av nya bostadsområden om inte annat anges.

Antalet skolplatser beräknas utifrån de uppgifter skolorna har lämnat om sin maximala kapacitet. Maximalt antal skolplatser är för vissa skolor inte detsamma som nuvarande antal elever. Exempelvis har några skolor lokalyta som möjliggör att de kan ta emot fler elever än vad som görs idag. Fristående skolor har inget krav att ta in Nackaelever utan kan fritt ta emot elever från andra kommuner.

Två anordnare har ansökt hos Skolverket om att starta grundskoleverksamhet i Nacka läsåret 2007/2008. L&F Skolan Marinan ansöker om att starta skolår 6-9. Skolan kommer att drivas i Fisksätra marina. Verksamheten kommer att vara fullt utbyggd 2009 med 220 elever. Nackademins grundskola ansöker om att starta första läsåret med F-2 för 40 elever därefter kommer skolan successivt att öka och fullt utbyggd rymma 400 elever. Skolan kommer att vara belägen på Kvarnholmen.

## Totalt behov av förskoleverksamhet och grundskola i Nacka

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Befolkningsprognosen prognostiserar fler barn än tidigare prognoser. Det innebär att utbyggnad måste ske även i områden som inte berörs av större nybyggnation. En utbyggnad av förskoleverksamhet måste ske i alla delar av kommunen. Totalt behövs ca 150 fler platser 2007 utöver tidigare planering.

Efterfrågan på förskoleklass och skolår 1-6 är tillgodosedd fram till prognosperiodens slut. Planering kommer att ske utifrån att fler skolplatser kommer att behövas från 2012.

Efterfrågan på skolår 7-9 är tillgodosedd för hela prognosperioden.

## Förskoleverksamhet per delområde

### Boo

Ett underskott om ca 50 platser förskoleplatser finns och då liksom tidigare i södra Boo.  Utbyggnad av befintlig verksamhet eller en ny enhet bör snarast komma till stånd.

#### Norra Boo

I norra Boo har Kummelnäs förskola att utökat sin verksamhet motsvarande två avdelningar våren 2006. Det har inneburit att fler barn har fått plats i sitt närområde. I norra Boo finns det ett litet överskott på platser vilket får ses inom den marginal som finns när föräldrar inte väljer förskoleplats efter närhetsprincip utan exempelvis väljer en förskola med en specifik pedagogik. Barn från södra Boo finns på enheter i norra Boo. Efterfrågan på förskoleverksamhet beräknas till 88 procent i norra Boo. Jämfört med tidigare befolkningsprognos ökar antalet 1-5 åringar vilket innebär att ca 25-30 fler barn kommer att efterfråga omsorg mot föregående prognos. I området måste utbyggnad av förskoleplatser ske 2011 då brist annars kommer att uppstå. Det är framförallt i östra och västra Kummelnäs och Hasseludden som antalet barn beräknas öka. I förslaget till program för Telegrafberget har hänsyn tagits till det utökade behovet av förskoleplatser till följd av ny bostadsbebyggelse.

#### Södra Boo

I södra Boo finns det trots den utbyggnad som har skett och kommer att ske ett underskott på förskoleplatser. Förskolan Lär i Nacka startade i februari 2005 med ca 65 platser. En förskola planeras vid Sunnebovägen i slutet av 2007. En tidigare start är ej möjlig då kommunalt vatten och avlopp saknas i området. I förra prognosen tillgodosågs behovet i södra Boo av platser i norra Boo. Så är det delvis fortfarande men då antalet barn ökat i norra Boo blir det ett underskott av platser. Behov finns av ytterligare en förskoleenhet i södra Boo hänsyn har då tagits till planerad utbyggnad i Tollareområdet. Efterfrågan på förskoleverksamhet beräknas till 90 procent i södra Boo.

### Sicklaön

Det kommer att saknas motsvarande två förskoleenheter i området de kommande åren.

#### Östra Sicklaön

På östra Sicklaön har Skogsstigens förskola öppnat. Enheten ingår i Ektorps skolenhet och har en avdelning. Saltängens skola genomför en omorganisation och öppnar två avdelningar förskola till hösten 2006. Det innebär att efterfrågan är tillgodosedd under 2006. Därefter beräknas ett underskott av platser. Det är i Ektorp och Skuru som antalet barn ökar orsaken är framförallt generationsskifte. I detta område bör en ny enhet planeras. Efterfrågan på förskoleverksamhet beräknas till 90 procent på östra Sicklaön.

#### Västra Sicklaön

I området har Växthusets förskola med tre avdelningar öppnat hösten 2005 och Kristallens förskola utökats med en avdelning våren 2005. Jarlabergs skola öppnar två förskoleavdelningar hösten 2006.

Västra Sicklaön är fortfarande det område i Nacka där barnantalet har och kommer att öka markant. Det är framförallt i Järla sjöområdet som många små barn finns. I december 2005 fanns 115 barn i åldern 1-5 år och antalet barn i samma åldersgrupp beräknas 2009 vara 216 stycken. Det är betydligt fler barn än vad som ursprungligen antogs för området. Bristen på förskoleplatser är påtaglig och arbete pågår för att lösa situationen. I samband med byggnationen av Saltsjökvarn kommer Vilans skola att utöka antalet förskoleplatser. Förskoleplatser planeras även i Finnbodaområdet i enlighet med exploateringsavtalet. Likaså ingår förskoleplatser i exploateringsavtalet för de nya bostäderna i Forumområdet.

### Saltsjöbaden

I Saltsjöbaden öppnade Neglinge gårds förskola hösten 2005 vilket innebar att tillgång och efterfrågan var i balans. Jämfört med den tidigare befolkningsprognosen kommer antalet barn att öka med ytterligare ca 50 barn de kommande åren än vad som tidigare prognostiserats. Det innebär att utbyggnad av förskoleverksamheten krävs i området.

I förslaget till detaljplan för Älgö finns det mark avsatt för förskola. Den utbyggnaden är inte medräknad i kapaciteten eftersom stor osäkerhet råder när i tiden en byggnation kan ske.

Minskningen av kapaciteten beror på antagande om minskat antal familjedaghemsplatser beroende på att medelåldern är hög hos dagbarnvårdarna och att det inte är troligt att nya familjedaghem kommer att startas i den omfattningen som behövs för att antalet platser ska var oförändrat. Efterfrågan på förskoleverksamhet är i Saltsjöbaden 95 procent.

### Fisksätra

I Fisksätra är har det ända tills 2006 funnits ett överskott på platser. Det finns idag lediga lokaler som kan tas i anspråk för förskoleverksamhet. Den ökade kapaciteten är att hänföra till den planerade utbyggnaden av Fisksätra.  Det finns idag lediga lokaler i området. Efterfrågan på förskoleverksamhet beräknas till 75 procent i Fisksätra.

Älta

Vid föregående prognos fanns det ett platsöverskott i Älta. I den nya befolknings-prognosen är antalet 1-5 åringar betydligt fler än föregående prognos. Prognosen för 2006 visar 54 fler barn och 2009 beräknas antalet barn vara 84 fler än vad som prognostiserades för ett år sedan. I Älta finns förskolelokaler som är avställda. De kommer återigen att öppnas för förskoleverksamhet. I prognosen är kapacitetsökningen av platser för utbyggnaden av södra Hevigslund och Älta centrum medräknad. Efterfrågan på förskoleverksamhet beräknas till 85 procent i Älta.

## Skolår 1-6 och förskoleklass

### Boo

Idag är i princip behovet täckt. Dock finns inte skolplatser där elever och föräldrar önskar. I skolvalet 2006 fick 90 procent av eleverna sitt förstahandsval tillgodosett vilket var det lägsta i de olika kommundelarna. Totalt i hela kommunen fick 95 procent sitt förstahandsval. Andelen som kommer att få sitt förstandsval tillgodosett kommer att öka när Johannes Petri skolan startar läsåret 2007/2008 i Tollareområdet.

#### Norra Boo

I norra Boo finns det ett överskott av skolplatser. Det stora överskottet kan delvis hänföras till att Nyholmska skolan har en outnyttjad kapacitet. Dock ökar efterfrågan mot slutet av prognosperioden vilket framförallt är att hänföra till tillväxten i Kummelnäs och Hasseludden.

#### Södra Boo

I södra Boo finns det ett underskott om skolplatser. Den nya skolan i Tollare är inberäknad i utbudet. Källvägsområdet ingår i prognosen för södra Boo då majoriteten av barnen önskar plats i södra Boo. Tidigare ingick Källvägsområdet i norra Boo. Det innebär dock att en del av det underskott som visas inte realistiskt då barn från Källvägsområdet även fortsättningsvis kommer att välja skolplats i norra Boo. Dock visar prognosen tydligt det stora behov som finns av en ny skola i södra Boo.

### Sicklaön

På Sicklaön finns det ett stort utbud av skolplatser. Skolorna i området tar även emot elever från andra kommundelar.

#### Östra Sicklaön

I området finns det tillräckligt med skolplatser.

Västra Sicklaön

I området finns ett stort utbud av skolplatser. Friskolorna i området tar emot elever från andra kommuner. Områdets skolor tar även emot elever från andra kommundelar då främst Fisksätra. Nacka strands skola öppnade innevarande läsår och började då med förskoleklass och skolår 1 och 2. Skolan kommer fullt utbyggd kunna ta emot ca 150-200 elever i förskoleklass till skolår 5. Efterfrågan på skolplatser kommer dock att öka kraftigt under perioden vilket beror på det ökade barnantalet i Järla sjö och utbyggnaden av Saltsjökvarn och Finnboda varv.

### Saltsjöbaden

I Saltsjöbaden finns tillräcklig med skolplatser. Det är dock många elever från Fisksätra som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden. I skolvalet 2006 var det 34 procent av förskoleklasseleverna som valde skola i Saltsjöbaden vilket innebär att det i realiteten inte finns det stora överskott på platser som prognosen visar.

### Fisksätra

I området finns det ej skolplatser för alla barn. I Fisksätra har skolenheterna anpassat sin kapacitet efter den efterfrågan på skolplatser som finns. Andelen elever som väljer en skolplats i ett annat område än sitt närområde är ca 45 procent. Det finns skolplatser för de elever som väljer skola i Fisksätra.

### Älta

I området finns det tillräckligt med skolplatser. Framförallt finns det en överkapacitet i Stensöområdet. Behovet av skolplatser kommer att öka under den senare delen av prognosperioden.

## Skolår 7-9

När det gäller skolår 7-9 är rörligheten bland eleverna större än i de yngre åldrarna. Av den anledningen presenteras prognosen uppdelad på de fyra kommundelarna. Det finns dessutom en rörlighet mellan kommundelarna. Exempelvis väljer många elever från Fisksätra skolor på Sicklaön.

### Boo

I Boo är kapaciteten för låg när det gäller skolåren 7-9. Framförallt är det så att det inte finns skolplatser där det önskas. Skolan i Tollareområdet innebär att bristen försvinner.

### Sicklaön

Det stora utbudet i förhållande till efterfrågan i området beror på att efterfrågan fastställs utifrån elever boende på Sicklaön. Till Sicklaöns skolor kommer elever från framförallt Fisksätra och Älta.

### Fisksätra/Saltsjöbaden

I området finns det tillräckligt med skolplatser.

### Älta

I området är det inte full behovstäckning dock får alla elever som önskar skolplats i Älta. Många elever väljer att gå skolår 7-9 i någon av skolorna på Sicklaön.