Områdesnämnden Älta

# Information om upphandling av fritidsgårds-verksamheten

## En ”förförstudie”  med provanbud

Områdesnämnden har beslutat i den gemensamma upphandlingsplaneringen att upphandling av fritidsgårdsverksamheten ska prövas under år 2001. Nämndkontoret har anlitat konsultföretaget Castor AB för att ta fram en ”förförstudie” som ska bilda underlag för områdesnämnderna att fatta beslut om att starta en förstudie om upphandling av fritidsgårdsverksamheten eller ej. ”Förförstudien” kommer kompletteras med en ”intresseanmälan” för att utröna marknadsläget inom verksamhetsområdet. ”Förförstudien” behandlas av nämnden i februari.

## Förstudien

Syftet med en förstudie är att få förståelse och intresse för konkurrensutsättning av fritidsgårdsverksamheten och för att ta fram ett brett underlag till beslut om anbudsupphandling och till förfrågningsunderlaget. Till förstudien kommer två referensgrupper att kopplas. Den ena består av representanter från nämnden och den andra består av representanter från personalorganisationer, föräldrarföreningar, polisen, skolor och ev andra intressenter. I referensgruppsarbetet kommer stor hänsyn tas till att konkurrensneutraliteten beaktas.

## Beslut om upphandling

Med förstudiens resultat som underlag fattar områdesnämnden beslut om  att upphandla verksamheten eller att avbryta detta arbete. Genom förstudien har material till förfrågningsunderlaget tagits fram så tiden från beslut till annonsering blir kort. Efter anbudsutvärdering beslutar nämnden om vilket anbud som nämnden antar.

## Tidsschema och aktiviteter för upphandling av fritidsgårdsverksamheten:

| månad | aktivitet | aktör |
| --- | --- | --- |
| januari | information om anbudsupphandling | - områdesnämnderna - personalorg. - verksamheten |
| februari | - beslut om förstudie, arbetssätt och referensgrupper - mbl § 11 | - områdesnämnderna - personalorg |
| februari- mars | bildande av referensgrupper | - aktuell nämnd - personal org - övriga intressenter |
| mars- juni | arbete med förstudien | - referens grupper |
| juni | - förstudieresultat klart - beslut om upphandling - mbl § 11 - förfrågningsunderlag - annonsering | - aktuell nämnd - personalorg |
| augusti ev september | anbudsutvärdering beslut om antagande av anbud mbl § 38 | - aktuell nämnd - personalorg |
| januari 2002 | Verksamheten i drift |  |

##### NÄMNDKONTORET

Guldbrand Skjönberg

Nämnddirektör

Områdesnämnderna godkände den gemensamma upphandlingsplaneringen i november 1999.

Intresseanmälan sker genom annonsering i lokalpress, DN och i Anbudsjournalen där det framgår att syftet med annonseringen är att utröna  intresset från marknaden.