Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Alexander Erixson	ALER

Rolf Markman	RMN	Tord Runnäs	TRS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljplaner i projekten

- - - - -

Planförslag under förberedande utredning

| 9612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår. Information ONÄ våren -03. Förfrågan om bostads-bebyggelse. Information ONÄ 05-03-16. Yttrande över Start-PM ang bostadsbebyggelse m m i Ältadalen juni -05. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9609 | Södra Hedvigslund | Start-PM tillstyrkan ONÄ 03-09-17. Godkännande KS nov -03. Programarbete Seminarium 21 april -04. Studieresa 14 maj –04. Program tillstyrkan ONÄ 04-09-14. Beslut programsamråd KS 04-11-01. Samråd program 04-11-22—05-02-25. Samrådsmöte 05-01-27. Redovisning samråd ONÄ mars –05. Godkännande program KSAU april, KS maj –05. | RMN |
| 9618 | Älta Centrum JM | Start-PM tillstyrkan ONÄ 04-02-18. Godkännande KS 04-03-15. Programarbete. Program tillstyrkan ONÄ 04-09-14. Tillstyrkan KSAU 04-09-28. Beslut programsamråd KS 04-11-01. Samråd program 04-11-22--05-02-25. Samrådsmöte 05-01-27. Redovisning samråd ONÄ mars –05. Godkännande program KSAU april, KS maj –05. | ALER |

Antagna planer

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9602 | Älta 37:1 m. fl. Lovisedalsvägen LSS - boende | Start-PM med program. Tillstyrkan ONÄ 02-09-11. Tillstyrkan KSAU 02-10-15. Godkännande KS 02-10-29. Beslut samråd ONÄ 04 –11-17. Samråd 04-11-19—05-01-14. Beslut utställning 05-02-09. Utställning 05-02-01-05-03-01.Antagande ONÄ 05-03-16. Laga kraft 05-04-15. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planförfaranden

- - - - -

Antagna - enkla planförfaranden

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft- enkla planförfaranden

- - - - -

Planenheten

Rolf Markman