Till Områdesnämnden Boo

# Åtgärdsprogram för vissa kommunala bryggor i Boo

## Förslag till beslut

Fredriksbergs brygga, nr 6 i utredningen, stängs av och rivs i enlighet med utredningens direktiv.

Upprustning av övriga bryggor skall ske i följande ordning i takt med det utrymme som finns i investeringsbudgeten för kommande år:

- Hasseluddens brygga nr 4

- Boo brygga nr 8

- Gammeluddens brygga nr 7

- Talluddens brygga nr 2

- Lilla Björknäs brygga nr 1

- Lännersta brygga nr 3

- Velamsunds brygga nr 5

## Ärendet

Nämnden har i sin investeringsbudget avsatt 300 tkr år 2000 för upprustning av bryggor inom sitt ansvarsområde. Den 10 november 1999, § 285 beslöt nämnden att en bryggutredning skulle göras. Syftet var att bryggorna var för sig skulle statusbesiktigas och redovisas med kostnadsspecificerat åtgärdsprogram, baserat på möjligheten att bedriva linjetrafik med passagerarfartyg på dessa bryggor.

Utredningen har utförts av Ingenjörsfirman Kadeby ab och ligger som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Av utredningen framgår bryggornas kondition, tillgänglighet, åtgärdsprogram samt initialkostnad. I initialkostnaden ingår varken geotekniska utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar enligt nya miljöbalken eller konstruktionsberäkningar.

Sammanställning av initialkostnader enligt utredningen:

| Lilla Björknäs brygga (1) | 80 000:- |
| --- | --- |
| Talluddens brygga (2) | 170 000:- |
| Lännersta brygga (3) | 140 000:- |
| Hasseluddens brygga (4) | 30 000:- |
| Velamsunds brygga (5) | 45 000:- |
| Fredriksbergs brygga (6) rivning | 60 000:- |
| Gammeluddens brygga (7) | 210 000:- |
| Boo brygga (8) | 165 000:- |
| Summa | 900 000:- |

## Åtgärdsprogram

Nämndkontoret föreslår att prioriteringsordningen för upprustning, och i ett fall rivning, av bryggorna görs med utgångspunkt från deras användningsgrad och skick. Det skulle kunna ge följande resultat:

| Prioriteringsordning |  | Initialkostnad | Totalkostnad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fredriksbergs brygga (6) rivning | 60 000:- | 100 000:- |
| 2 | Hasseluddens brygga (4) | 30 000:- | 40 000:- |
| 3 | Boo brygga (8) | 165 000:- | 205 000:- |
| 4 | Gammeluddens brygga (7) | 210 000:- | 265 000:- |
| 5 | Talluddens brygga (2) | 170 000:- | 215 000:- |
| 6 | Lilla Björknäs brygga (1) | 80 000:- | 100 000:- |
| 7 | Lännersta brygga (3) | 140 000:- | 175 000:- |
| 8 | Velamsunds brygga (5) | 45 000:- | 55 000:- |
|  | ## Summa | 900 000:- | 1 155 000:- |

Motiveringar för ovanstående prioritering är dessa:

- Brygga nr 6 utgör en fara och bör därför snarast rivas.

- Brygga nr 4 är en av kommunens två allmänna kommunikationsbryggor.

- Brygga nr 8 har tidigare delvis åtgärdats och dessa åtgärder bör fullföljas för att inte kapitalförstörning skall ske.

- Bryggorna nr 7, 2, 1 och 3 har samma angelägenhetsgrad.

- Brygga nr 5 är förhållandevis nyligen upprustad, utebliven åtgärd förväntas inte ge någon kapitalförstörning.

Den totala kostnaden för föreslagna åtgärder beräknas grovt, med utredningen som grund, att uppgå till 1 155 000 kronor.

Nämndkontoret föreslår att bryggorna åtgärdas i den takt som investeringsbudgeten ger utrymme för samt i den ordning, som föreslås ovan.

NÄMNDKONTORET

Göran Helin