Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA

Angela Jonasson	AAJ

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Magnus Bäckström	MNI

Paul Ahlkvist		PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15. Församråd okt – 00. Information ONB juni –01. Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Utställningsbeslut ONB april -03 | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Behandlas tillsammans med projekt 9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Utställningsbeslut ONB april -03 | AAJ |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning pågår. | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Samråd detaljplan planeras under våren -03 | MNI |

| 9368 | Bostäder vid Kilsviken (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkänt i KS 02-02-18. Samrådsbeslut ONB 02-06-05 Samråd 19 juni – 30 aug –02 Utställningsbeslut ONB 02-10-09 Utställningstid 24 okt – 22 nov –02 Tillstyrkan ONB 03-01-29 | TRS |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal. Yttrande Start PM och program. ONB beslut 01-05-16. Programbeslut KS 02-09-23 Programsamråd planeras april-maj -03 | TRS |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB april -03 | TRS |
| 9382 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning. Information i ONB och KSAU planeras våren -03 | TRS |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12. Start-PM godkänt av KS 02-02-18. ONB samrådsbeslut april -03 | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S) | Information ONB maj -02 Samråd till –02-08-03 Utställningsbeslut ONB 02-12-04 Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB tillstyrkan april -03 | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Utredningsarbeten pågår. | PAT |
| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14. Planarbete beräknas återupptas under 2003 | TRS |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 ONB samrådsbeslut maj -03 Samråd planeras över sommaren -03 | PEJE |
| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 | AAMA |
| 9321 | Omr väster om Boo kommunalhus, bostäder | Start-PM med program under utarbetande | AAJ |

| 9371 | Bågvägen - Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Samråd planeras hösten -03 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 | AAMA |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts. Bordlagt av KS 01-05-07. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program. Yttrande ONB 01-04-25. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB april -02. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 ONB utställningsbeslut april –03 | RMN |

Utställda planförslag

| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15 ONB utställningsbeslut 02-09-11 (Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02 ONB återremiss 03-02-19 ONB tillstyrkan mars -03 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program. Yttrande ONB mars 01. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB 02-02-13. Samråd under mars -02. Utställningsbeslut ONB 02-05-15. Utställningstid juni – augusti -02 Tillstyrkt ONB 02-12-04 Antagande KF mars -03 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9397 | SV Lännersta 1 A, strandpromenaden | Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106. Samråd nov -01. Utställningsbeslut ONB 02-03-13. Utställning april -02. Antagen ONB 02-06-05 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03. Utställningsbeslut ONB 01-04-21. Utställningstid 11/4 – 9/5 –01. Återremiss ONB 01-11-14. Ny utställning med revideringen febr – mars -02. Godkännande ONB 02-05-15 Antagen KF 02-09-11. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. Programbeslut KS 01-03-09. Samrådsbeslut ONB 02-01-23. Samråd febr – mars –02. Utställningsbeslut ONB april –02 Utställning maj – juni –02 Tillstyrkt ONB 02-09-11 Antagen KF –02-11-18 Laga kraft 02-12-20 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planförfaranden

| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande. Utställningsbeslut ONB –02-12-04 Utställningstid 14 jan – 14 febr -03 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/2000 214 (9302) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr -03 Samråd våren -03. | RMN |
| 35/2001 214 (9301) | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr -03 Samråd våren -03. | RMN |
| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17. Samråd planeras under våren-03 | AAMA |
| KFKS 229/2000 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m. Information ONB 02-03-13. Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd mars -03 | PEJE |
| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar nya direktiv från FAK | ANKU |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK och M&S) | ANKU |
| 114/2001 214 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Planeras övergå till ett normalt planförfarande ONB utställningsbeslut 2 alternativ april –03 | TRS |
| 62/2001 214 | Evedalsv/Solbrinken område M1 | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12. Samråd till 02-08-30 ONB antagande april –03 | TRS |

| 35/2002 214 | Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X) | ONB godkännande av Start-PM 02.-04-17 Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 Planeras övergå till ett normalt planförfarande ONB utställningsbeslut 2 alternativ april –03 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 71/2002 214 | Ändring av detaljplan 26, del av område M 1 | ONB start-PM 02-06-05 Samråd till 03-01-03 Antagande ONB mars -03 | ANKU |
| 72/2002 213 | Ändring av OB 2, del av område M 1 | ONB start-PM 02-06-05 Samråd till 03-01-03 Antagande ONB mars -03 | ANKU |
| 82/2002 214 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga mycket dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget | PEJE |
| 74/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo | Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB 02-05-15 Samråd planeras under våren –03 | AAMA |
| 117/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-09-11 Samråd planeras febr –03 | MLA |
| 102/2002 214 | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagande april -03 | TRS |
| 143/2002 214 | Björknäs 1:867 Lilla Björknäsvägen 14 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-11-06 Samråd mars-03 | RMN |
| 113/2001 214 | Björknäs 1:781 Rådjursstigen 13 | Information och uppdrag att teckna avtal 02-11-06 Antagande mars -03 | RMN |

Antagna enkla planförfaranden

| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01. Antagen ONB 01-06-13. Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20. Överklagad till regeringen. Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB 02-11-06 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01. Samråd jan –02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Länsstyrelsen avslog besvären 02-08-14 Överklagad till regeringen | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23. Samråd till 02-09-10 ONB återremiss 02-11-06 ONB antagen 02-12-04. Överklagad (av icke sakägare) Länsstyrelsen avslog besvären 03-01-16 | AAMA |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 37/2002 214 | Del av Bo 1:608, Gnejsvägens förlängning , ändring Dp 253 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-09-11 Samråd, avvaktar avtal med FAK Antagen ONB 03-01-29 Laga kraft 03-02-27 | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Tord Runnäs