# Preliminär (2006-03-28)

# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Älgö, Nacka kommun, utom Älgövägen och del av Bergabovägen

### Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i juni 2001, justerad i februari 2002 och reviderad i mars 2006.

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Detaljplanen omfattar Älgö exklusive del av Älgövägen och del av Bergabovägen. Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och försörja området med vatten och avlopp. Planförslaget innebär enskilt huvudmannaskap för allmän plats, , vägar park och natur.

Planområdet innehåller cirka 560 tomter för villabebyggelse, samt tomter för förskola respektive kiosk/närbutik.

Del av Älgövägen och del av Bergabovägen omfattas av en separat detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Preliminär tidsplan

| Planering: |  |
| --- | --- |
| Utställning av förslag till detaljplan | maj 2006 |
| (Utställning av förslag till gatukostnadsutredning) | maj 2006 |
| Tillstyrkan av förslag till detaljplan, områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden | 22 augusti 2006 |
| Tillstyrkan av förslag till detaljplan, kommunstyrelsen | 18 september 2006 |
| (Godkännande gatukostnadsutredning, kommunstyrelsen) | 18 september 2006 |
| Antagande detaljplan, kommunfullmäktige | 9 oktober 2006 |
| Detaljplan laga kraft | 4:e kv 2008 |
| Genomförande: |  |
| Anläggningsförrättning | 2-3:e kv 2009 |
| Projektering av väg och VA m.m | 2010 |
| Entreprenadupphandling, väg, VA m.m. | 2010 |
| Utbyggnad av väg och VA m.m | 2011-2012 |
| Husbyggnadsstart | 2012 |

Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen överklagas, och att prövningen i högre instans tar cirka två år. Överprövningen kan dock ta längre tid i anspråk och om så skulle ske förskjuts tidpunkten för utbyggnad av väg och VA samt husbyggnadsstart ytterligare framåt i tiden. Beslut vid förrättning enligt anläggningslagen kan överklagas till fastighetsdomstol, hovrätt och högsta domstolen. Ett överklagande av anläggningsbeslutet medför ytterligare tidsförskjutning. Enskilt byggande kan påbörjas när vatten- och avloppsledningar samt vägar och övriga anläggningar på allmän platsmark är utbyggda och eventuell fastighetsbildning genomförd.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås vara 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den längsta genomförandetid en detaljplan får ges. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång kan byggrätten ändras.

#### Enskilt byggande

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats. Bygglov får ges när vägnätet har den standard som angivits i detaljplan och planbeskrivning och fastigheten kan anslutas till föreningens VA-nät, alternativt uppfyller kriterierna för godkänd kretsloppsanläggning för avlopp, samt erforderlig fastighetsbildning är genomförd.

För vilandeförklarade bygglov där den tvååriga tidsfristen löper ut innan detaljplanen har vunnit laga kraft är områdesnämnden skyldig att skyndsamt behandla ansökan enligt den vid prövningstillfället gällande detaljplanen, d.v.s. den äldre byggnadsplanen.

#### Ansvarsfördelning

Huvudmannaskap för allmän platsmark

Älgö vägförening ska vara huvudman för gator och andra allmänna platser och anläggningar. Föreningen är ansvarig för att vägar och andra allmänna anläggningar byggs ut till den standard som angivits i detaljplan och planbeskrivning. Älgö vägförening ansvarar för drift och underhåll.

##### Huvudmannaskap för vatten och avlopp

Älgö vägförening eller annan för ändamålet bildad förening kommer att vara huvudman för vatten- och avloppsanläggningarna. Huvudmannen är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området samt ansvarar för drift och underhåll.

Respektive ledningshavare för t.ex. el och tele inom området tillfrågas under detaljprojekteringen om de önskar samordna markförläggning av deras ledningar i samband med nedgrävning av VA-ledningarna.

##### Gemensamma anläggningar

Gåsö vägförening och Gåsöområdets vägsamfällighet eller någon av dessa bildad sammanslutning ska vara huvudman för drift och underhåll av befintliga brygganläggningar vid Älgö Gård samt den utvidgade Marenparkeringen, brygganläggning vid Vintervägen med tillhörande parkeringsanläggning vid Ekdungen samt brygganläggning vid Kyrksundsbadet med tillhörande parkeringsanläggning på Kyrksundsvägen vid Älgömaren.

Denna huvudman bör även ansvara för byggande samt drift och underhåll för föreslagen brygg- och parkeringsanläggning vid Torskholmen, för de Gåsöfastigheter som för närvarande saknar båt- och bilplatser.

Bryggföreningar bör bildas för att svara för utbyggnaden och driften av de föreslagna gemensamma bryggorna för Älgöfastigheter, inom WV1-betecknade områden.

Lokaler för föreningsverksamhet

Två områden för lokaler för föreningsverksamhet har lagts in i detaljplanen. Platser för detta är vid dansbanan samt vid korsningen av Alfredsrovägen och Bergabovägen.

##### Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

#### Genomförandeorganisation

##### Genomförande och samordning

Genomförandet leds och samordnas av Älgö vägförening och huvudmannen för vatten och avlopp.

##### Avtalsfrågor

Avtalsfrågor handläggs inom kommun av Miljö & Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

##### Skötselplan för grönområden

Skötselplan för park- och naturmark skall upprättas av Älgö vägförening i samråd med Miljö & Stadsbyggnad, enheten för Infrastruktur.

##### VA-saneringsprogram

Miljöenheten, Miljö & Stadsbyggnad, ansvarar för att upprätta och genomföra VA-saneringsprogram.

##### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

##### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor sker med bygglovenheten. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäterienheten.

##### El/energi

Nacka Energi AB svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

#### Ägoförhållanden

Det finns två stora markägare inom Älgö. Nacka kommun som i huvudsak äger grönområdena inom den södra och västra delen av Älgö. Den östra och norra delen ägs av Älgudden Invest AB och Älgö Intressenter AB. I övrigt är det i huvudsak enskilt ägda fastigheter.

#### Fastighetsbildning

Detaljplanen innebär att befintlig fastighetsindelning i huvudsak bibehålls. Det har därför inte ansetts nödvändigt att upprätta fastighetsplaner för detaljplanens genomförande. I stället anges principerna för fastighetsindelningen genom bestämmelser om antalet fastigheter inom respektive kvarter. Om tvist uppstår om hur fastighetsbildningen ska genomföras får fastighetsplan upprättas.

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighetsägarna.

Fastighetsbildning, där så är aktuell, ska ske innan bygglov får ges.

#### Enskild infart via allmän platsmark, servitut

Ett antal fastigheter är inte belägna i anslutning till allmän gata utan har sin in- och utfart till fastigheten över områden som i detaljplanen föreslås utgöra naturmark. Dessa fastigheter har oftast en servitutsrätt till väg över stamfastigheten från tiden då fastigheten bildades. Om rättighet saknas kan sådan skapas genom avtalsservitut med fastighetsägaren eller förrättning enligt anläggningslagen. Anläggningsförrättning kan begäras av den enskilde fastighetsägaren eller av kommunen. De fastigheter som har angöring via allmän platsmark redovisas i bilaga 1.

#### Gemensamhetsanläggning, fastighetssamverkan

Erforderliga markupplåtelser, rättighetsupplåtelser, gemensamhetsanläggningar m.m. för genomförande av enskilda anläggningar regleras i anläggningsförrättning.

I förrättningarna ska prövas båtnads-, väsentlighets- och opinionsvillkoren om dessa inte har prövats i detaljplanen. Båtnadsvillkoret innebär att nyttan av åtgärden ska vara större än kostnader och olägenheter för fastigheterna inom båtnadsområdet. Väsentlighetsvillkoret innebär att gemensamhetsanläggningen ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Anläggningsförrättningen får inte genomföras om det finns en allmän opinion mot den, som har beaktansvärda skäl att motsätta sig åtgärden och det inte är ett större allmänt intresse som tillgodoses.

##### Allmän plats

Älgö vägförening är idag huvudman för vägarna inom planområdet. Allmänna platser såsom vägar, grönområden, badplatser m.m. ska ingå i den gemensamhetsanläggning som ska bildas på Älgö. Älgö vägförening föreslås bli den förening som förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Utförandet av utbyggnad och förbättring av vägar och andra allmänna anläggningar beslutas vid anläggningsförrättning och genomföres av Älgö vägförening som därmed ansvarar för att de krav som ställs i detaljplanen och i anläggningsförrättningen uppfylls. Förättningsbeslutet innehåller även tidsangivelser för utförandet. Genom anläggningsförrättningen skapas åtkomst till den mark som i detaljplanen utgör t.ex. väg eller grönområde.

Det är två fastigheter vid Ulrikedalsvägen och en vid Ropuddsvägen som berörs av intrång i någon större omfattning. I övrigt är det mindre områden som behövs erhålla tillräckligt vägområde och för att anpassa vägslänter in på fastigheterna. De fastigheter som är berörda av intrång för vägutrymme framgår av bilaga 2.

På en del ställen måste dagvatten från vägområdena avledas via täckdike eller ledning inom tomtmark. Dessa diken/ledningar ingår i gemensamhets-anläggningen och innebär intrång på fastigheter. Berörda fastigheter framgår av bilaga 3.

Förrättningen kan genomföras först när detaljplanen vunnit laga kraft. Ansökan om sådan förrättning kan göras av vägföreningen, av enskild fastighetsägare inom planområdet eller av kommunen.

Om fastighetsägarna inom området gemensamt vill tidigarelägga några undersökningar eller andra arbeten kan det lösas genom civilrättsliga avtal utanför förrättningens ram.

##### Vatten- och avlopp

§ 2 lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, VA-lagen, ålägger kommunen att sörja för eller tillse att en allmän VA-anläggning kommer till stånd så snart det kan ske om det med hänsyn till hälsoskyddet behövs att vattenförsörjning och avlopp för en befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang.

Normalt är därför att kommunen är huvudman för VA-försörjningen. Vatten- och avloppsanläggningarna är då allmänna och omfattas av VA-lagen.

Planförslaget innebär dock att planområdet ska förses med vatten och avlopp genom en enskild huvudman. För att bygga ut vatten och avlopp inom området måste juridisk person bildas som ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll såsom huvudman.

Lagstiftningen tillhandahåller teoretiskt två alternativa möjligheter att genomföra en utbyggnad av enskilt vatten och avlopp:

- Tillämpning av anläggningslagen

- Att den enskilda vatten och avloppsanläggningen allmänförklaras enligt lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar.

En tillämpning av anläggningslagen innebär att VA-anläggningarna utgör en gemensamhetsanläggning som bildas vid förrättning.

Tillämpningen av anläggningslagens krav för tvångsanslutning ger följande effekter:

- Väsentlighetsvillkoret innebär att för att en fastighet ska kunna anslutas tvångsmässigt så måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för fastigheten. De fastigheter som har godkänd VA-anläggning kan inte tvångsmässigt anslutas. Frivilligt kan de givetvis gå med.

- Båtnadsvillkoret innebär att en anslutning till gemensamhetsanläggningen måste innebära en ekonomisk vinst för fastigheten. För fastigheter med godkänd VA-anläggning eller som med en mindre ekonomisk insats kan få en godkänd kretsloppsanläggning uppfylls inte båtnadsvillkoret.

Anläggningslagens 1 § andra stycket fastlägger att lagen inte gäller allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Detta gör att utrymmet för att göra mer omfattande enskilda VA-anläggningar med stöd av AL är litet p.g.a. att fastigheter inte kan tvingas att delta i anläggningen och att utbyggnaden därmed måste finansieras av ett mindre antal fastigheter än vid anslutning av alla fastigheter inom området.

Huvudman för en allmän VA-anläggning kan vara någon än kommunen annan om anläggningen denne driver allmänförklarats. En allmänförklarad enskild VA-anläggning fungerar på samma sätt som kommunens VA-anläggning när det gäller förhållandet mellan huvudmannen och fastighetsägare inom verksamhetsområdet.

Allmänförklaring görs av länsstyrelsen och följande villkor skall vara uppfyllda:

- Det finns behov av anläggningen från hälsosynpunkt eller från annan allmän synpunkt.

- Kommunen har tillstyrkt ansökan.

- Sökanden skall i ekonomiskt avseende såväl som i övrigt ha förutsättningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen.

En enskild huvudman ska uppfylla i princip samma sak som en kommun som är huvudman vad gäller ekonomisk kapacitet att vara huvudman och kompetens att driva och underhålla anläggningen.

Några krav på vilken form av juridisk person som kan vara huvudman finns inte. På grund av lydelsens i anläggningslagens 1 § är det dock tveksamt om en gemensamhetsanläggning kan allmänförklaras och samfällighetsföreningen vara huvudman.

Ett alternativ kan vara att alla fastighetsägare går samman för att bilda en ekonomisk förening som kan fungera som huvudman. Det är dock inte sannolikt att samtliga fastighetsägare kan komma överens för att bilda föreningen och skapa de ekonomiska medel som krävs.

Sammantaget är de reella möjligheterna att genomföra en utbyggnad av enskilt VA-nät mycket små.

Avtal

För att den enskilda VA-anläggningen ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet vid Hotellviken krävs ett avtal med Tekniska nämnden som reglerar förutsättningar, villkor och kostnader.

##### Båt –och bilplatser för fastigheter på Gåsö m.fl. öar

Gåsöbornas anläggningar på Älgö kvarstår enligt planförslaget:

- Pontonbryggor vid Älgö gård med ca 130 båtplatser.

- Marenparkeringen med idag 78 bilplatser utökas till totalt drygt 100 platser.

- Pontonbryggor vid Vinterviken (Långa bryggan) för 25 båtplatser och parkering vid Ekdungen med 25 bilplatser.

- Båtplatser vid Kyrksundsbadet för 5 båtar och parkering vid Kyrksundsvägen vid Älgömaren för 5 bilar.
Nyanläggning av ca 30 båtplatser vid Torskholmen och ca 30 bilplatser vid Älgövägen.

Anläggningarna kan utgöra en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en nybildad samfällighetsförening för hela Gåsöområdets behov av båt- och bilplatser. Härigenom ges möjlighet att fördela båt- och bilplatser med hänsyn till resvägar och båtstorlekar. Alternativt kan anläggningarna utgöras av separata gemensamhetsanläggningar. Vilka fastigheter som i det fallet ska delta i respektive gemensamhetsanläggningen avgörs vid förrättning.

Upplåtelse av rättigheter för bil- och båtplatser beslutas i anläggningsförrättning där även ersättningsfrågorna ingår. Till grund för förrättningen kan avtal mellan sakägarna föreligga.

##### Kvartersmark

Inom kvartersmarken kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar. Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av mark och/eller anordningar för kommunikation, spillvatten-, dagvatten- och renvattenledningar, bryggor, parkeringar mm. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning kan göras av de fastigheter som ska ingå och av kommunen.

#### Föreningens övertagande av ansvar för allmän plats

Älgö vägförening övertar driften av del av Ekholmsvägen från kommunen. Övertagandet sker formellt efter en anläggningsförrättning där aktuell vägsträcka överförs till vägföreningens verksamhetsområde.

### TEKNISKA FRÅGOR

#### Vägar samt park och natur m.m.

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard förbättras. Vägnätet skall uppfylla de krav som ställs i ett permanentbebott område gällande bärighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

För att uppnå standarden förutsätts en ombyggnad av vägarna, genom anläggning av ny överbyggnad och slitlager. Svåra lutningar med begränsade siktförhållanden åtgärdas genom profiljusteringar. Siktförbättringar i kurvor och vägkorsningar erhålls genom siktschakter och röjning. Framkomligheten förbättras genom viss vägbreddning och anläggning av mötesmöjligheter och vändplaner. Vägarna förses med belysning. Dagvatten från vägarna avleds via öppna diken eller täckdiken. På vissa sträckor krävs dagvattenledningar.

Vägnätet indelas i två vägkategorier: uppsamlingsväg med belagd vägbana på 4,5 m bredd och lokalväg med belagd körbana på 3,5 m bredd.

Väg till Trappstigen och Erstasvängen nyanläggs, och bron till Ekholmen ersätts med vägbank.

De allmänna anläggningar som utgörs av badplatser, bryggor, lekplatser samt bollplan mm rustas upp för att uppfylla krav på den allmänna säkerheten och ett större utnyttjande under en längre säsong. Även gångstigar och trappleder rustas upp. Naturmark iordningställs där behov av detta bedöms föreligga aktuella åtgärder kan vara röjning, gallring och städning.

En ny gång- och cykelväg planeras väster om tennisbanorna för att förbinda Barnbadet med den nya busshållplatsen. En ny mindre lekplats och träffpunkt planeras i korsningen Korsholmsvägen, Berghemsvägen och Vältuddsvägen.

Åtgärder på natur- och ängsmarker ska utföras enligt särskild skötselplan.

Älgövägen fungerar som huvudväg på Älgö. Del av Älgövägen samt Bergabovägen fram till och med en ny bussvändslinga på Bergabovägen behandlas i en separat detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

##### Skötselplan

En skötselplan för iståndsättning ,drift och underhåll av park- och naturområden park- och naturmark ska upprättas.

#### Vatten och avlopp

Fastigheterna kommer att VA-försörjas genom utbyggnad av enskilda vatten och avloppsledningar. Det enskilda ledningsnätet ansluts till det kommunala VA-nätet vid Hotellviken. Sjöledning från Älgö till Hotellviken samt mätkammare ingår i den enskilda VA-anläggningen. Korsholmen ansluts via sjöledning från Älgö. Sjöledning för avlopp måste bestå av en extra ledning för avlopp som reserv vid eventuella åtgärder på den primära ledningen.

Ledningarna föreslås byggas ut med ett lågtryckssystem (LTA) med grunt förlagda ledningar i isolerlåda med värmekabel. En LTA-pump anläggs inom respektive ansluten fastighet.

Ledningsnätet bör dimensioneras för anslutning av samtliga fastigheter samt för brandvattenförsörjning. Brandposter ska finnas vid infarten till Älgö och därefter med avstånd på högst 1000 m.

I det fall mindre än 50 % av fastigheterna ansluts bör huvudledningsnätet kompletteras med ytterligare ledningar för vatten respektive avlopp med mindre dimension för att försäkra att vatten och avlopp inte blir stillastående i ledningarna.

Vid anslutning till det gemensamma VA-nätet för vatten ska även anslutning för avlopp ske.

##### Kretsloppsanläggning

Enskild kretsloppsanläggning kan anläggas efter tillstånd från Miljö & Stadsbyggnad, miljöenheten, om fastställda kretsloppskriterier uppfylls. Tillstånd ges efter särskild prövning avseende förhållandena inom respektive fastighet.

##### VA-saneringsprogram

När detaljplanen vunnit laga kraft ska kommunen se till att samtliga fastigheter har godkänd vatten- och avloppsanläggning alternativt är anslutna till det gemensamma VA-nätet. Anläggningar inventeras och de fastigheter som inte har godkända anläggningar föreläggs att åtgärda dessa.

#### Dagvatten

Dagvattnet inom kvartersmark ska så långt som möjligt omhändertas lokalt. Överskottsvatten kan ledas mot diken eller över nedströms liggande fastighet om det kan ske utan orsaka denna skada. Dagvatten från parkeringsplatser med mer än 20 platser ska passera genom oljeavskiljare.

#### Tekniska undersökningar

Tre särskilda studier har utförts som underlag för tekniska och ekonomiska bedömningar. Tyréns AB har utfört en förstudie av befintligt vägnät, samt avvattning av vägområden, på Älgö, omfattande geoteknisk undersökning, inventering och åtgärdsförslag med kostnadsbedömning. Tyréns AB har också sammanställt åtgärdsförslag avseende parkanläggningar och Ekholmsbron, med en kostnadsbedömning. WSP AB har utformat vägsträckning av de nya vägarna Erstasvängen och Trappstigen samt uppskattat kostnaderna.

### EKONOMISKA FRÅGOR

#### Vägar och parkanläggningar m.m.

En ombyggnad av vägnätet har av kommunen beräknats till en kostnad av cirka 112,5 miljoner kronor, inklusive moms. I den beräknade kostnaden ingår de nya vägarna Trappstigen och Erstasvängen, vägbank till Ekholmen, gatubelysning samt iordningsställande av parkmark, bryggor, lekytor och gångvägar mm inom allmän plats.

| Trappstigen | 6 740 tkr |
| --- | --- |
| Erstasvängen | 1 760 tkr |
| Ekholmsbron | 390 tkr |
| Övriga gator | 87 390 tkr |
| Gatubelysning | 7 680 tkr |
| Park, bad, bryggor, lek- och bollplaner inom allmän plats | 8 520 tkr |
| Summa | 112 480 tkr |

Samtliga kostnader är inklusive moms. Därutöver tillkommer kostnader för markintrång och andra ersättningar till enskilda fastighetsägare, anpassning av tomtinfarter samt vägföreningens administration.

Kostnaderna kommer att belasta fastigheterna som ingår i gemensamhetsanläggningen. Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas i anläggningsförrättningen. Kostnaderna ska enligt lagstiftningen fördelas efter nytta. Vid förrättningen beslutas vilka anläggningar som ska ingå, vilka fastigheter som ska delta och vilka andelstal för fördelning av kostnaderna, för utförande respektive drift, varje fastighet ska åsättas. Dessutom tillkommer kostnaden för själva förrättningen.

För en uppskattning av kostnaden per fastighet kan den totala utbyggnadssumman på 112 480 tkr fördelas översiktligt. Fördelning utgår ifrån förutsättningen att kommunen är huvudman för Älgövägen och del av Bergabovägen, och de fastigheter med angöring till denna vägsträcka deltar i liten utsträckning samt att de 25 st Gåsöfastigheter som deltar i parkeringsanläggningen vid Ekdungen ingår i fördelningen.

| Fastighet | Andel | Antal | Antal andelar | Summa per fastighet, kr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighet Älgö inom detaljplan | 1,0 | 510 | 510 | 215 000 |
| Fastighet Älgö inom detaljplan med infart från Älgövägen/ del av Bergabovägen | 0,2 | 51 | 10,2 | 43 000 |
| Gåsöfastigheter | 0,1 | 25 | 2,5 | 21 500 |
|  |  |  | Summa 522,7 |  |

Hur kostnaderna slutligen kommer att fördelas mellan fastigheterna inom planområdet avgörs i en kommande anläggningsförrättning. Berörda fastighetsägare kommer att betala den faktiska kostnaden efter det att utbyggnad skett.

Anläggningslagen innehåller inte några regler om möjlighet att betala enligt en avbetalningsplan eller om vilka räntor som då gäller. Det blir upp till samfällighetsföreningen att besluta i de enskilda fallen.

##### Driftkostnader

Drift och underhåll för vägar och övrig allmän platsmark finansieras genom årlig avgift till vägföreningen. Avgiftens storlek bestäms av inom vägföreningen. Kommunen lämnar för närvarande bidrag till vägföreningen med 500 kr per permanentbebodd fastighet och år.

#### Markupplåtelse och intrångsersättning

Vid anläggningsförrättning upplåts mark för gemensamhetsanläggningen, vilket omfattar vägar, park och naturmark samt tomtmark som behövs för vägområde. Intrång på enskilda fastigheter och eventuella skador på enskilda anläggningar (staket m.m.) och vegetation ska ersättas

Ersättningen för den aktuella marken och anläggningar på denna avgörs i första hand genom förhandlingar men kan komma att avgöras av lantmäterimyndigheten om överenskommelser inte kan nås.

Kostnaden för intrång och ersättningar samt anpassningar av infarter till enskilda fastigheter beräknas uppgå till cirka 7,5 miljoner kronor. Fördelat på antalet fastigheter inom planområdet blir summan 13 400 kr per fastighet.

| Fastighet | Antal | Summa per fastighet, kr |
| --- | --- | --- |
| Fastighet inom detaljplan | 561 | 13 400 |

#### Älgövägen och del av Bergabovägen

Älgövägen samt del av Bergabovägen, som ska vara kommunala vägar, ska inte ingå i anläggningssamfälligheten. Kostnaden för åtgärderna såsom anläggning av gångbana, viss breddning, inlösen, anpassning av infarter, administration mm bekostas genom uttag av gatukostnadsersättning av fastighetsägarna på Älgö och Gåsö m.fl. öar.

Nedan redovisas exempel på belopp på gatukostnadsersättning. Kostnadernas fördelning och kostnaderna för respektive fastighet framgår av gatukostnadsutredning för Älgövägen och del av Bergabovägen.

| Fastighet | Andelstal | Totalt belopp, kr |
| --- | --- | --- |
| Bebyggd tomt, 2000 kvm, angöring från Älgöv/Bergabov | 0,7 | 170 900 |
| Bebyggd tomt, 2000 kvm, övriga Älgö | 0,7 | 36 600 |
| Gåsö, m.fl. öar | 0,5 | 20 200 |

#### Kostnadssammanställning

En sammanställning av ovan redovisade kostnader för allmänna anläggningar inom detaljplanen samt gatukostnadsersättning för Älgövägen och del av Bergabovägen ger nedanstående översiktliga jämförelse.

|  | Vägar, park, natur, intrångsersättning | Älgövägen, gatukostnad | Summa kr |
| --- | --- | --- | --- |
| Bebyggd tomt, 2000 kvm, övriga Älgö | 228 400 | 36 600 | 265 000 |
| Bebyggd tomt, 2000 kvm, angöring från Älgöv/Bergabov | 56 400 | 170 900 | 227 300 |
| Gåsö, m.fl. öar | - | 20 200 | 20 200 |
| Gåsö, m.fl. öar med bilplats vid Ekdungen | 21 500 | 20 200 | 41 700 |

Kostnader för anläggningsförrättning och vägföreningens administration tillkommer.

#### Vatten och avlopp

Kostnaden för vatten och avlopp kommer att belasta fastigheterna inom planområdet.

Den totala utbyggnadskostnaden för ett kommunalt VA-nätet har beräknats till ca 76 miljoner kronor, inklusive sjöledning, pumpar, installationsbidrag, inlösen av enskilda anläggningar mm. Kommunala intäkter genom anslutningsavgifter har beräknats till cirka 49 miljoner kronor, exklusive moms, vid anslutning av samtliga fastigheter. Kommunens beräknade underskott är därmed ca 27 miljoner kronor.

Kostnaderna, inklusive moms, för utbyggnad av ett enskilt VA-nät upskattas enligt följande:

| Sjöledning från Hotellviken | 8 500 tkr |
| --- | --- |
| Entreprenadkostnad, ledningar 14000 m | 52 500 tkr |
| Summa: | 61 000 tkr |

Härtill kommer kostnader för anslutning till det kommunala VA-nätet vid Hotellviken och mätkammare. Om huvudledningsnätet måste kompletteras med ytterligare ledningar för en lägre anslutningsgrad tillkommer kostnader för dessa ledningar.

Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas om i eventuell anläggnings-förrättning alternativt enligt VA-lagen, om anläggningen kan allmänförklaras. På grund av villkoren i anläggningslagen kan fastigheter inte tvångsanslutas, utan anslutning sker på frivillig grund.

Kostnaden per fastighet är beroende av antalet som ansluts. Den kan uppskattas genom en schablonfördelning av ovanstående kostnader, exklusive kostnader för anslutning till kommunalt VA-nät, extra huvudledningar och LTA-pumpar mm:

| Antal anslutna fastigheter | Kostnad per fastighet, kr |
| --- | --- |
| 550 | 110 900 |
| 400 | 122 000 |
| 400 | 152 500 |
| 300 | 203 300 |
| 200 | 305 00 |

Därutöver tillkommer kostnader för LTA-pump, cirka 32 000 kr inklusive moms till varje fastighet. Ledningsdragning på tomtmark bekostas av respektive fastighetsägare.

Anläggningslagen innehåller inte några regler om möjlighet att betala enligt en avbetalningsplan eller om vilka räntor som då gäller. Det blir upp till samfällighetsföreningen att besluta i de enskilda fallen. För allmänförklarad anläggning gäller betalningsregler enligt VA-lagen.

Om den gemensamma anläggningen allmänförklaras tillkommer huvudmannens kostnader för att ersätta enskilda fastigheters VA-anläggningar som blir onyttig genom anslutningen, enligt VA-lagens regler.

Driftkostnader

Drift och underhåll för VA-ledningar finansieras genom årlig avgift till huvudmannen alternativt genom brukningsavgift till huvudmannen.

##### Kretsloppsanläggning

Uppskattade kostnader för avlopp med kretslopp varierar kraftigt beroende på varje fastighets förutsättningar för anläggande av avloppsanläggningar.

Kostnaden blir högre med större avskiljningsgraden, vilket innebär att kostnaden för ett alternativ med tre separata avloppsströmmar är högst. Vissa fastigheter klarar inte avledningen av avloppsvattnet utan pumpning vilket gör att en kostnad på ca 30 000 kronor per fastighet tillkommer för dessa fastigheter.

Anläggningskostnaden för en kretslopplösning för avlopp varierar mellan 40 000 - 170 000 kr/fastighet beroende på de olika fastigheternas förutsättningar. Till dessa kostnader kommer eventuella kostnader för brunnsborrning och i vissa fall kostnader för ”radonfilter”.

Driftkostnaden varierar mellan 400 – 4 650 kr/år. Osäkerheten i driftkostnaderna är stor i första hand beroende på att förutsättningarna och möjligheterna för omhändertagandet av källsorterat urin är osäker i dagens läge.

#### Övriga gemensamhetsanläggningar

Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas mellan deltagande fastigheter genom andelstal i respektive anläggningsförrättning. Samtliga kostnader förknippade med gemensamhetsanläggningar och bildandet av dessa svarar respektive förening för.

Anläggningskostnaden för en utökning av Marenparkeringen med 25-30 parkeringsplatser beräknas till cirka 400 000 kr. Därtill kommer kostnader för att anlägga tätskikt och oljeavskiljare samt marklösen och förrättningskostnader.

De fastigheter från Gåsöområdets vägsamfällighet som har båtplats vid Älgö gård ska ersätta Gåsö vägförening för den andel av det totala antalet platser som erhålls i förrättningen.

Med ledning av de beräknade kostnaderna i terminalutredningen har kostnaderna för ca 30 båtplatser och parkeringsplatser vid Torskholmen uppskattats till ca 900.000 kronor. I denna kostnad ingår inte förrättningskostnaderna.

#### Enskild infart via allmän platsmark, servitut

Fastighet med rätt till angöring via naturmark som utgör allmän plats, svarar själv för samtliga kostnader för eventuell anläggning, drift och underhåll av angöringsvägen.

#### Fastighetsbildning

Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare. Om parterna inte når en överenskommelse beslutar lantmäterimyndigheten om ersättningsbelopp, efter ansökan om förrättning.

#### Bygglov, bygganmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan samt planavgift enligt gällande taxa.

#### Kommunal ekonomi

Kommunens totalekonomi för detta projekt, planläggningskostnader m.m. och kostnader för allmänna anläggningar enligt gatukostnadspolicy, beräknas till ett underskott på cirka 18 miljoner kronor. Projektet omfattar detaljplan för Älgö, utom Älgövägen och del av Bergabovägen samt detaljplan för Älgövägen och del av Bergabovägen.

Underskottet kan öka bl.a. om de faktiska kostnaderna för utbyggnaden av Älgövägen och del av Bergabovägen överstiger det takpris som utgörs av det belopp som redovisas i gatukostnadsutredningen vid utställning.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg			Anna Kuling

Exploateringschef			Exploateringsingenjör

### Fastigheter med infart via naturmark:

| Fastighet | Infart via naturmark från väg: |
| --- | --- |
| Älgö 4:8 | Ryssvägen |
| Älgö 6:1 | Korsholmsvägen |
| Älgö 6:2 | Korsholmsvägen |
| Älgö 6:3 | Korsholmsvägen |
| Älgö 7:1 | Korsholmsvägen |
| Älgö 16:1 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 17:1 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 17:2 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 17:3 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 20:1 | Mariehillsvägen |
| Älgö 23:1 | Ropuddsvägen |
| Älgö 24:1 | Ropuddsvägen |
| Älgö 36:5 | Örnbergsvägen |
| Älgö 56:3 | Ekholmsvägen |
| Älgö 56:4 | Ekholmsvägen |
| Älgö 56:6 | Ekholmsvägen |
| Älgö 62:5 | Marenvägen |
| Älgö 62:6 | Marenvägen |

### Fastigheter som berörs av intrång för utökning av vägområde.

| Fastighet | Intrång, av vägområde för: |
| --- | --- |
| Älgö 4:3 | Marenvägen |
| Älgö 4:4 | Ekholmsvägen |
| Älgö 25:1 | Ropuddsvägen |
| Älgö 29:1 | Ropuddsvägen |
| Älgö 26:2 | Fällströmsvägen |
| Älgö 31:1 | Berghemsvägen |
| Älgö 31:5 | Berghemsvägen |
| Älgö 34:10 | Berghemsvägen |
| Älgö 34:11 | Berghemsvägen |
| Älgö 34:12 | Berghemsvägen |
| Älgö 36:3 | Berghemsvägen |
| Älgö 36:4 | Berghemsvägen |
| Älgö 36:6 | Berghemsvägen |
| Älgö 36:7 | Berghemsvägen |
| Älgö 38:1 | Berghemsvägen |
| Älgö 38:2 | Berghemsvägen |
| Älgö 38:3 | Berghemsvägen |
| Älgö 38:4 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:3 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:4 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:6 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:7 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:8 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:9 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:10 | Berghemsvägen |
| Älgö 39:11 | Berghemsvägen |
| Älgö 42:3 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 45:3 | Tennisvägen |
| Älgö 45:5 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 45:6 | Tennisvägen |
| Älgö 45:8 | Ulrikedalsvägen |
| Älgö 47:2 | Fällströmsvägen |
| Älgö 48:1 | Wallbacksvägen |
| Älgö 48:2 | Wallbacksvägen |
| Älgö 48:3 | Wallbacksvägen |
| Älgö 50:8 | Bergabovägen/Wiströmsvägen |
| Älgö 51:4 | Wiströmsvägen |
| Älgö 51:7 | Alfredsrovägen |
| Fastighet | Intrång av vägområde för: |
| Älgö 52:5 | Bergabovägen |
| Älgö 52:6 | Bergabovägen |
| Älgö 52:7 | Bergabovägen |
| Älgö 52:8 | Bergabovägen |
| Älgö 53:1 | Alfredsrovägen |
| Älgö 53:3 | Alfredsrovägen |
| Älgö 53:6 | Gångväg Bergabovägen -Ekholmsvägen |
| Älgö 53:7 | Ekholmsvägen |
| Älgö 53:9 | Ekholmsvägen |
| Älgö 53:12 | Ekholmsvägen |
| Älgö 53:13 | Ekholmsvägen |
| Älgö 53:15 | Ekholmsvägen |
| Älgö 53:16 | Ekholmsvägen |
| Älgö 54:1 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:2 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:3 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:4 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:5 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:6 | Alfredsrovägen |
| Älgö 54:10 | Ekholmsvägen |
| Älgö 54:11 | Ekholmsvägen |
| Älgö 54:12 | Ekholmsvägen |
| Älgö 54:13 | Ekholmsvägen |
| Älgö 54:14 | Ekholmsvägen |
| Älgö 57:7 | Ekholmsvägen |
| Älgö 58:1 | Ekholmsvägen |
| Älgö 58:4 | Ekholmsvägen |
| Älgö 59:3 | Marenvägen |
| Älgö 60:1 | Marenvägen |
| Älgö 60:7 | Berghemsvägen |
| Älgö 60:8 | Berghemsvägen |
| Älgö 60:9 | Berghemsvägen |
| Älgö 60:10 | Marenvägen och Berghemsvägen |
| Älgö 64:1 | Berghemsvägen |
| Älgö 66:17 | Kyrksundsvägen |
| Älgö 66:18 | Kyrksundsvägen |
| Älgö 68:1 | Kyrksundsvägen |
| Älgö 68:2 | Kyrksundsvägen |
| Älgö 68:4 | Älgöbranten |
| Älgö 68:5 | Älgöbranten och Kyrksundsvägen |
| Fastighet | Intrång, av vägområde för: |
| Älgö 69:2 | Klubbvägen |
| Älgö 72:9 | Klubbvägen |
| Älgö 72:10 | Klubbvägen |
| Älgö 74:1 | Älgöbranten |
| Älgö 74:2 | Älgöbranten |
| Älgö 74:3 | Älgöbranten |
| Älgö 75:1 | Älgöbranten |
| Älgö 75:2 | Älgöbranten |
| Älgö 82:3 | Ekholmsvägen |
| Älgö 82:4 | Ekholmsvägen |
| Älgö 83:3 | Ekholmsvägen |
| Älgö 83:8 | Ekholmsvägen |
| Älgö 88:1 | Erstasvängen |
| Älgö 88:3 | Erstasvängen |
| Älgö 88:5 | Erstasvängen |
| Älgö 88:6 | Erstasvängen |
| Älgö 89:1 | Erstasvängen |
| Älgö 89:8 | Erstasvängen |
| Älgö 91:4 | Dalstigen |
| Älgö 91:5 | Dalstigen |
| Älgö 91:6 | Dalstigen |
| Älgö 92:6 | Dalstigen |
| Älgö 92:10 | Dalstigen |

### Fastigheter som berörs av intrång för avledning av dagvatten från vägområde:

| Fastighet | Intrång för avledning av dagvatten från väg: |
| --- | --- |
| Älgö 5:10 | Vältuddsvägen |
| Älgö 13:5 | Vältuddsvägen |
| Älgö 13:6 | Vältuddsvägen |
| Älgö 15:9 | Vältuddsvägen |
| Älgö 15:10 | Vältuddsvägen |
| Älgö 30:1 | Berghemsvägen |
| Älgö 31:8 | Berghemsvägen |
| Älgö 59:13 | Marenvägen |
| Älgö 59:15 | Marenvägen |
| Älgö 61:1 | Marenvägen |
| Älgö 61:1 | Marenvägen |
| Älgö 61:3 | Marenvägen |
| Älgö 64:6 | Älgövägen |
| Älgö 64:7 | Älgövägen |
| Älgö 89:6 | Erstasvängen |
| Älgö 89:7 | Erstasvängen |
| Älgö 93:7 | Älgövägen |