Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	TRS	Marianne Möller	MMR

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE	Anna Mattsson	AAMA

Alexander Erixson	ALER	Andreas Totschnig	 ANDTOT

Detaljplaner i projekten

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04. KS programbeslut maj –05. Detaljplaneavtal upprättas och dpl-arbetet påbörjas hösten –04. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9203 | ”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. Programförslag hösten –04. | G. Skjönberg AAJ |
| 9174 | Finnboda pirar | Ny utställning, inväntar beslut i miljödomstolen | MNI |

| 9104 9105 | Norra Skuru Anna Visborgs Minne | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program 04-04-27. KSAU remissbeslut 04-06-01. Remisstiden utgick 04-09-17. KSAU dec –05. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9208 | Sofieberg | ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta program för Finntorp. | MNI |
|  | Danvikslösen (Kvarnholmsv.) | Information ONS 02-06-11. Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering. | MLA MMR |
| 9205 | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM med program tillstyrkan ONS 03-11-18, godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. | TRS |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni –03. ONS återremiss 03-06-10(samråd dp). ONS återremiss 03-10-21. Justerat planförslag för samrådsbeslut i ONS juni –04. Samrådstid 04-07-01-04-09-17. Utställningsbeslut ONS 04-10-12. Utställningstid 04-10-21 tom 04-11-18. | TRS |

| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Bearbetning pågår. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni –03. 2 seminarier hösten 2004. | ANDTOT |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår. | AAMA |
| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Info ONS 03-09-09. Start-PM tillstyrkt i ONS 03-10-21. Start-PM tillstyrkt KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Programarbete pågår. | PEJE |
| 9110 | Detaljplan för del av Sicklaön 208:24 m fl (Reginavägen/Johan Häggs väg), 3G-mast | Tillstyrkan Start-PM KS KSAU 04-09-28 föreslås att ej godkänna Start-PM. | ANDTOT |
| 9199 | Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken) | Information ONS febr –03. ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18. ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Vilket pågår. Information förstudien ONS dec –04. | TRS |
| 9134 | Ekdungen | Start-PM tillstyrkan planeras ONS 04-11-09. | PEJE |

Utställda planförslag

| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05. ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30. Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställningstid 04-05-27—04-06-28. Tillstyrkan ONS 04-10-12. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02, KS samrådsbeslut 02-10-28. Samrådstid 02-11-19--03-01-16. ONS Yttrande 03-02-11. Programbeslut KS 2 juni -03. ONS samrådsbeslut dp dec -03. Samråd jan – feb –04. Utställningsbeslut 04-06-15. Utställning 04-08-10-04-09-07. Tillstyrkan antagande ONS 2004-11-09. | AAJ |
| 9106 | Sicklaön 12:3, Helgessons väg 7 | ONS yttrande start-PM 03-06-10. KS godkänt 03-09-22. Samrådsbeslut 04-01-27. Samrådstid till 04-03-26. Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställning 04-05-11- 04-06-11. Tillstyrkan ONS 04-08-31. Tillstyrkan KSAU 04-09-28. | ALER |

# Antagna planer

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08. ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan – mars –02. ONS Utställnings-beslut 02-05-14. Utställning juni –02. ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev revidering av planen. ONS avstyrkte planändring 03-06-18. Planförslaget rev. mars –04. Utställningsbeslut ONS mars –04. Utställning 04-04-06--04-05-07. Antagen KF 04-09-13. Överklagad till länsstyrelsen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande. ONS beslut samråd 03-04-22. Samråd maj-juni – 03. Utställning 25 feb –24 mars 04. Antagen av ONS 04-04-27. Överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-10-21. | RMN |

| 9209 | Tallidens skola. | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 – 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 – 23/5 –03. KSAU tillstyrker och begär hos KF att ONS delegeras antagandet. Antagen ONS 04-04-27. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena 04-09-17. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9173 (KFKS) 265/2003 214 | Nackanäsvägen | ONS gav M & S uppdrag till planarbete 03-02-11. Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut 03-09-09. Utställning 19 nov – 17 dec –03. Antagen ONS 04-01-27. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-03-24. Besvär har anförts över länsstyrelsens beslut. Laga kraft 04-10-07. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planärenden

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd planeras okt –04. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp ”Finntorps Framtid”. | ANKU |
| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. | MNI |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Samråd planeras hösten -04. | PEJE |

| 108/2002 214 | Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6 | Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. ONS 04-04-27 uppdrag åt Stadsbyggnad att teckna avtal. Samråd nov –04. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 46/2003 214 | Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand – Augustendalsv/Tändkulev. | ONS information och beslut att starta dp-arbetet 03-09-09. Samråd planeras nov –04. | RMN |
| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. Utredning av de tekniska förutsättningarna. | RMN |
| 88/2003 214 | Sicklaön 118:2 Planiav 15-17. | ONS information och teckna avtal 03-11-18. Samråd 04-03-22— 04-04-13. Underrättelse okt –04. Antagen 04-10-19. | RMN |
| 152/2003 214 | Sicklaön 219:15, Värmdövägen 258-262 | Start-PM planeras jan –04. Beslut start-PM ONS 04-01-27. Samråd planeras aug-sept -04. Samråd 04-08-30- 04-09-20. | ALER |
| 2004/6 214 | Ändring av detaljplan för Saltsjöqvarn | ONS samrådsbeslut 04-04-27. Samrådstid 04-05-11-04-06-04. Antagande ONS nov –04. | TRS |
| 86/2004 214 | Sicklaön 245:13 Ejdervägen 31 | ONS information och beslut att teckna avtal 04-11-09. | PEJE |
| 2004/72 214 | Sicklaön 83:33 Järlaleden-Sickla Industriväg | Uppdrag ONS 04-09-14. | RMN |

Antagna - enkelt planförfarande

| 148/2000 214 | Sicklaön 83:22 Järlaleden- Sickla Industriväg | Antagande sept –04. Antagen ONS 04-09-14. Laga kraft 04-10-15. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - -

# Planenheten

Tord Runnäs