|  | Bilaga 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2005-11-21 |  |
|  | M 2003-000327 |  |

# RESURSBEHOV 2006 LIVSMEDELSPROGRAMMET

BEHOVSUTREDNING

För att avgöra vilka resurser som krävs måste en beräkning göras som visar den tid som alla arbetsuppgifter innebär. Detta sker genom att varje handläggare registrerar sin tid som ingår i Livsmedelsprogrammet, dvs Övergripande arbetsuppgifter, Löpande ärenden och Planerad tillsyn i enhetens tidsrapporteringssystem NetCamp.

Fördelning av tid på respektive arbetsområde:

| Tabell 1a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARBETSOMRÅDE | SNITT (2001-2004) | JAN-OKT 05 | 2006 |
| Övergripande arbetsuppgifter: | 35% | 35% | 5% |
| Löpande ärenden | 40% | 43% | 43% |
| Planerad tillsyn: | 25% | 21% | 32% |
| Ny livsmedelslagstiftning | - - | - - | 20% |

Totalt finns 2785 timmar för livsmedelsprogrammet under 2006 fördelade på tre st. livsmedelsinspektörer. Den totala tiden ska fördelas enligt Tabell 1a. På grund av införandet av den nya livsmedelslagstiftningen kommer tidfördelningen se annorlunda ut för 2006.

Omräknat finns det 2,25 årsarbetskrafter (ÅB) fördelade på tre livsmedelsinspektörer under 2006 enligt sammanställningen i Tabell 1b.

| Tabell 1b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handläggare | Arbetstid (%) | Arbetstid (tim) |
| Anette Hjelte | 100% | 1235 |
| Iréne Thydén | 70% | 865 |
| Malin Berglund | 55% | 685 |
|  | Totalt: | 2785 |

Tabell 2 Arbetsuppgifter som ingår i Livsmedelsprogrammet. Övergripande uppgifter Löpande ärenden Planerad tillsyn Övergripande planering av tillsynen (verksamhetsplanering) Ej periodisk tillsyn inom tillsynsområdet (t ex vid klagomål, jourverksamhet) Inspektioner *enl SLV definition, 6 tim Administration (registerhållning, fakturering) Kommunalt dricksvatten, ej periodisk tillsyn Tillsynsbesök *enl SLV definition, 5 tim Utbildning, löpande uppdatering och inläsning av litteratur Förelägganden, åtalsanmälningar Uppföljning *enl SLV definition, 4 tim Samlad uppföljning av tillsynen (utfall av verksamhetsplan, 3 ggr/år) Fastställande (och revidering) av egenkontrollprogram *minst 5 av 10 punkter =insp; övriga besök <5punkter Utveckling av webbaserade information, samt arbete med hemsidan. Kompetensutveckling. Matförgiftningsutredningar Intern samordning, policyfrågor och samarbete inom kommunen samt extern samordning med andra kommuner mfl Godkännande av livsmedelslokal (nygodkännanden, godkännanden för ändrade lokaler, tillägg samt beslut om avgift) Extern samordning med andra kommuner, länsstyrelsen och centrala myndigheter §16 tillstånd (försäljning av livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal) Rapportering till Livsmedelsverket, Remisser Provtagning (regelbunden och projektinriktad)

NYA ARBETSUPPGIFTER ENLIGT NY LIVSMEDELSLAGSTIFTNING

På grund av införandet av den nya livsmedelslagstiftningen har det tillkommit arbetsuppgifter som kommer att medföra ett utökat resursbehov under 2006. I dagsläget har kommunen tillsyn över 300 livsmedelslokaler men med den nya lagstiftningen tillkommer

60 nya förskolor, 100 familjedaghem samt de apotek och systembolag som finns i kommunen. Samtliga lokaler måste godkännas enligt de nya lagkraven.

| Tabell 3a |  |
| --- | --- |
| Arbetsuppgifter | Beräknad tidsåtgång |
| Inläsning ny lagstiftning, kurser | 120 tim |
| Ta fram och besluta om ny delegationsordning | 80 tim |
| Förbereda inför nytt avgiftssystem 2007 | 80 tim |
| Ta fram nya blanketter | 20 tim |
| Ta fram nya beslutsmallar | 20 tim |
| Informera politiker, allmänhet och företagare | 40 tim |
| Anpassa hemsidan efter ny lagstiftning | 20 tim |
| Samordning och samverkan externt med andra kommuner, länsstyrelsen och centrala myndigheter | 40 tim |
| Samordning och samverkan internt | 40 tim |
| Inventering av nya tillsynsobjekt samt information till dessa. | 40 tim |
| Anpassa ärendehanteringssystemet, tex registreringar | 10 tim |
| Anpassa rutiner i kontorets miljöledningssystem | 20 tim |
| Totalt: | 530 tim |

| Tabell 3b |  |
| --- | --- |
| Arbetsuppgifter | Beräknad tidsåtgång |
| *Godkännande av nya objekt | 1 000 tim |
| **Omgodkännande av befintliga objekt | 3 000 tim |
| ***Registrering av nya och befintliga objekt | 475 tim |
| Totalt: | 4 475 tim |

*100 nya objekt (förskolor, systembolag, kosttillskott mm) x 5 tim/objekt x 2 för uppföljning = 1000 tim

**300 befintliga objekt x 5 tim/objekt x 2 för uppföljning = 3000 tim

***150 registreringar varav 1/3 behöver besökas; 75 objekt x 5 tim = 375 tim; 100 obj utan besök x 1 tim = 100 tim. Tot. = 475 tim

#### Prioriterade arbetsuppgifter 2006

ÖVERGRIPANDE ARBETSUPPGIFTER

Övergripande arbetsuppgifter kan inte bortprioriteras utan är uppgifter som behöver utföras löpande, t.ex. planering av verksamheten, sammanställning inför varje tertialuppföljning,  planering av verksamheten, årlig rapportering till Livsmedelsverket, remisser, se Tabell 2. Enhetens bedömning är dock att resursbehovet för övergripande arbetsuppgifter kommer att bli lägre under 2006 då flertalet av dessa uppgifter istället kommer att registreras som arbetstid med den nya livsmedelslagstiftningen, se Tabellerna 1 a och 3b.

ANPASSNING TILL NY LIVSMEDELSLAGSTIFTNING

Enheten bedömer att alla nya arbetsuppgifter som är kopplade till införandet av den nya livsmedelslagstiftningen kommer att ta mycket tid, se Tabell 3a och 3b. Ett speciellt projektnummer kommer att skapas i tidsrapporteringssystemet Netcamp för att kunna registrera tiden för de arbetsuppgifter som anges i Tabell 3a separat från övriga arbetsområden. Tidsåtgången är beräknad med stöd av en ”benchmarking” som gjorts med miljö- och hälsoskyddskontoren vid Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Värmdö och Tyresö kommun. Arbetsuppgifter i Tabell 3b kommer att handläggas som planerad tillsyn när ärendet är initierat av enheten, men som löpande ärende när ansökan om omgodkännande är initierat av företagaren.

LÖPANDE ÄRENDEN

Löpande ärenden kommer att inkomma till kontoret och ska hanteras enligt Områdesnämndernas kundkrav inom 3 veckor. I och med den nya lagstiftningen måste en lokal omgodkännas vid ägarbyte vilket är något som inte behövts göras tidigare. Detta kommer att väsentligt öka resursbehovet vid ägarbyten. Dessutom tillkommer arbetstid för handläggning av tillståndsansökningar från nystartade företag som antingen ska godkännas eller registreras. Även befintliga anläggningar som inkommer med ansökan om omgodkännande kommer att prövas som löpande ärenden. Övriga godkännanden handlägger vi som planerad tillsyn. I snitt brukar Livsmedelsprogrammet ha ett resursbehov på ca 800 tim/år för löpanden ärenden. Under 2006 räknar vi med att resursbehovet ökar med minst 50% till 1 200 tim.

PLANERAD TILLSYN

Inspektionsresultaten från 2003-04 visade att enbart 20% av alla verksamheter som besöktes hade ett godkänt egenkontrollprogram. Under 2004-05 har därför den planerade tillsynen bestått i att göra uppföljande besök på de företag som blivit underkända för sina brister. Resultaten från våra besök har publicerats på Nacka kommuns hemsida och där kan man se att tillsynen lett till stora förbättringar. 90% av alla företag som vi utövat tillsyn på är nu godkända.

Enligt 2005 års tillsynsplan fanns 630 tim tillgänglig för den planerade tillsynen. Fram till den sista oktober hade enheten utfört 136 besök vilket är ett mycket bra resultat på de 472 timmar (3,5 tim/objekt) som funnits tillgänglig för tillsynen jan-okt, se Tabell 1. Prioriteringsordningen vid tillsynen framgår av Riskanalys, Tillsynsplan 2006 bilaga 1.

Eftersom de planerade inspektionerna kommer att ske i samband med att alla lokaler ska omgodkännas kommer det att uppstå ett stort resursbehov för den planerade tillsynen under flera år framöver, se Tabell 3b. Vår uppskattning är att det med inspektion och omgodkännande kommer att ta minst 10 tim/objekt. Om alla befintliga- och nya lokaler ska godkännas/registreras krävs det därav 4 475 tim, se Tabell 3b. Totalt finns det 900 tim för planerad tillsyn under 2006 vilket innebär att ca 90 objekt ska hinna inspekteras och godkännas. Från årsskiftet finns det ca 500 tillsynsobjekt i Nacka kommun.

SMITTSKYDD

Tid för arbete enligt smittskyddslagen är mycket begränsad; under jan-okt 2005 har enbart 24 timmar registrerats. Tidsåtgången är dock händelsestyrd då det är helt beroende på om ett utredningsbehov uppstår. Det finns ett separat projekt i Netcamp för registrering av smittskydd.

TOBAKSLAGEN

Tillsynen på restauranger enligt tobakslagen består i att kontrollera att det är rökfritt, en arbetsuppgift som ingår i den planerade livsmedelstillsynen och som löpande ärende om det är ett klagomål.

PRIORITERING AV TILLGÄNGLIGA RESURSER

Totalt har enheten 2,25 årsarbetskrafter (ÅB) till förfogande för Livsmedelsprogrammet under 2006, vilket är en ökning på 0,25 ÅB. En årsarbetskraft består av 2000 timmar varav 1235 tim finns tillgänglig för arbetsuppgifterna inom Livsmedelsprogrammet enligt det resonemang som tillämpas på Miljö&Stadsbyggnads enheter, se Livsmedelsprogrammets tillsynsplan 2006 sid. 4.

Tabell 4

| Verksamhetsområde | Resursbehov (tim) | Prioritering av resurser (tim) | Bortprioriterade resurser (tim) |
| --- | --- | --- | --- |
| Övergripande | 350 | 115 | 235 |
| Ny Livsmedelslagstiftning | 530 | 530 | 0 |
| Löpande ärenden | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Planerade tillsynsbesök (inspektion+godkännande) | 4 475 | 900 | 3 575 |
| Smittskydd | 40 | 40 | 0 |
| SUMMA alla verksamhetsområden | 6 595 | 2 785 | 3 810 |

Miljö, Folkhälsa & Säkerhet

Anette Hjelte                                                                                                                               Programansvarig, Livsmedel