Socialnämnden

# Slutrapport om målet att minska antalet arbetslösa socialbidragstagare under 2001 med 25%

Bakgrund

Socialnämnden gav i januari 2001 Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att under året minska antalet arbetsföra socialbidragstagare med 25%. Av den första rapporten framgick att av gruppen aktuella 281 personer, förväntades 208 kunna få arbete under året.

Personer har följts upp varje månad. I juni redovisades att 90 av de 208 i ursprungsgruppen avslutas under perioden januari-maj. Vid den slutliga genomgång av allt har en del felkällor framkommit. De som avslutades i januari var t ex inte med i ursprungsgruppen. Tio personer har rapporterats som avslutade, trots att de ej varit avslutade i datasystemet. Detta verkar ha medfört en dubbel rapportering av avslutade ärenden i en del fall. Fem personer som avslutas under perioden februari - maj har senare återkommit. Två av dessa personer har avslutats igen på grund av att de fått nytt arbete.

Resultat

Ursprungsgruppen består därför enligt den nya beräkning av 191 personer: Av dessa avslutades 69 under perioden februari-maj. I juni återstod 122 personer. Under resten av året avslutades ytterligare 61 personer. 61 återstod 31/12.

Tabell. 1 Förändringar i den inventerade gruppen mellan juni - december 2002.

|  | Juni - Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbete | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Studier | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
| Flyttat | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Annat | 6 | 3 | -0 | -5 | -2 | 16 |
| Avslutade inom gruppen | 28 | 14 | 4 | 9 | 6 | 61 |

Totalt avslutade under året 130 personer, vilket är 68% av ursprungsgruppen. De allra flesta avslutades på grund av att de fick arbete. I gruppen annat ingår dels de som blivit långtidssjukskrivna och dels de som inte återkommit utan att vi har kunnat få reda på orsaken. En del kan ha fått arbete eller flyttat. Av de 61personer från ursprungsgruppen som återstod i januari 2002 , var minst fem långtidssjukskrivna och sökte sjukbidrag, ett antal hade arbetshinder som utreddes av AMA-Rehab, några var föräldralediga. De som fortfarande är arbetslösa har i princip alla en arbetsmarknadsåtgärder i form av praktik på produktionshuset eller på annat håll.

Slutsatser med kommentar.

Av den grupp socialbidragstagare som följts upp sedan januari 2001 har totalt 68 % d v s 130 hushåll avslutats under året, vilket är betydligt bättre än målet på 25 %. Detta resultat är desto bättre med tanke på att handläggarna samtidigt varit delaktiga i en rätt omfattande organisationsanpassning.

Uppföljning har även gett ett mått på hur god förmåga handläggarna är att bedöma hur nära klienten står arbetsmarknaden. Av uppskattade hundra procent kunde de avsluta 68%. När de gör denna bedömning måste de både ta hänsyn till arbetsmarknaden och deras förändringar samt klientens resurser och vilja.

Socialsekreterarna, som arbetade med klienter som står närmare arbetsmarknaden, avslutade i själva verket minst 130 hushåll. Under året har det tillkommit nya klienter som ej fanns med i undersökningsgruppen och många av dem har kommit ut på arbetsmarknaden. Även en del personer t ex färdigbehandlade missbrukare har fått arbete. Antalet hushåll totalt på enheten minskade ändå totalt bara med 123 hushåll. Detta beror på att det hela tiden är en viss inströmning av nya behövande hushåll. Många får snabbt arbete, har bara ett tillfälligt ekonomiskt behov eller anses stå mycket långt från arbetsmarknaden. Individuppföljningen kommer förmodligen att i framtiden ge oss säkrare bild av dessa strömningar.

Två åtgärder har därför vidtagits inför kommande år som är mer riktade till de som idag inte tillhör gruppen som står nära arbetsmarknaden.

* projektet "Familjeekonom", som riktar sig mot hushåll med barn som förväntas eller faktiskt tillfälligt om och om igen vänder sig till socialtjänsten för att de har skulder (el- , barnomsorg- och hyresskulder).Målsättningen är att de skall bli oberoende av socialtjänsten i framtiden.

* ett samverkansprojekt mellan Af, Försäkringskassan, Af - rehab och socialtjänsten som syftar till att få 50 fler långtidssjukskriva arbetsföra eller åtminstone sin försörjning bättre säkrad. En hel del av dessa är i större eller mindre utsträckning beroende av socialtjänsten idag.

Margaret Hackman