# Uppföljning av Socialnämndens handlingsplan för handikappfrågor inom socialtjänsten 2003-2005

## Sammanfattning

Socialnämnden har antagit en handlingsplan för handikappfrågor inom socialtjänsten 2003-2005. Planen var avsedd att vara ett policydokument, som skulle ligga till grund för fortsatt planering.

I handlingsplanen 2003-2005 beskrevs ett flertal behov, som ett underlag för planering och prioriteringar. I uppföljningen redovisas samtliga beskrivna behov, med en sammanfattning av vidtagna åtgärder.

Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits på ett systematiskt sätt, för att anpassa insatserna till behoven. Nya boenden har planerats enligt LSS och för psykiskt funktionshindrade. Andra insatser har setts över och därefter vidareutvecklats, som t.ex. korttidsavlastning, daglig verksamhet, boendestöd och sysselsättning. Flera upphandlingar har genomförts för att bredda utbudet av insatser.

## Bakgrund

Socialnämnden har antagit en handlingsplan för handikappfrågor inom socialtjänsten för åren 2003-2005. Planen var avsedd att vara ett policydokument, som skulle ligga till grund för fortsatt planering.

I november 2003 antog Kommunstyrelsen en övergripande handikappolicy för Nacka kommun. Av policyn framgår att varje nämnd har ett grundläggande ansvar för att handikapperspektivet beaktas inom det egna ansvarsområdet. Varje nämnd ska årligen utvärdera resultatet av gjorda insatser i en särskild rapport som överlämnas till kommunfullmäktige.

Socialnämndens handlingsplan har tidigare följts upp för åren 2003 och 2004. Uppföljningen har då koncentrerats till ett urval frågor, där det fanns ett särskilt uppdrag till socialtjänsten att initiera utveckling och att följa upp.

I handlingsplanen 2003-2005 beskrevs ett flertal behov, som ett underlag för planering och prioriteringar. Inför arbetet med en förnyad plan för åren 2006-2008 redovisas här samtliga beskrivna behov med en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits. Sammanställningen innehåller också ett underlag för fortsatt planering inom dessa områden 2006-2008.

## Uppföljning av identifierade behov

| ### Organisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Utforma effektmål för handikappomsorgen. | Socialnämndens inriktningsmål och effektmål gäller även för handikappomsorgen. |  |
| Belysa hur arbetet kan samordnas organisatoriskt inom socialtjänsten. | Samordnad enhet har inrättats för psykiatri, handikapp och beroende. |  |
| Initiera utbildning i handikappfrågor för kommunens politiker och tjänstemän. | Ett flertal studiebesök och informationstillfällen har genomförts för Socialnämnden. |  |
| Vidareutveckla informationen om kommunens stöd och bistånd. | Utökad och uppdaterad information på kommunens webbplats. | Ny broschyr tas fram om insatser till personer med funktionshinder. |
| ### Samverkan |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Vidareutveckla samverkan när det gäller insatser för personer med psykiska funktionshinder. | Två samverkansöverenskommelser är framtagna. Två nya samverkansprojekt har påbörjats (”Miltonprojekt”). | Fullföljande av samverkansprojekt, utveckling av samverkansformerna för insatser till personer med psykiskt funktionshinder och missbruk. |
| Vidareutveckla samverkan kring barn och ungdomar med funktionshinder mellan bl.a. anhöriga, landstingets habiliteringscenter, LSS-handläggare, förskola/skola och utförare av olika stödinsatser. | Samverkansöverenskommelse mellan kommun och landsting är framtagen rörande barn och ungdomar, som behöver särskilt stöd (BUS). | Fortsatt arbete enligt överenskommelsen. |
| Gemensamt forum för verksamhetsutveckling inom kommunen där beställare, utförare och frivilligorganisationer är representerade. | Dialog med intresseorganisationerna kring utvecklingsfrågor. Samverkansgrupper med Socialtjänsten och utförare. | Fortsatt dialog med intresseorganisationerna. Samverkansgrupper med Socialtjänsten och utförare. |
| ### Tillgänglighet |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Påbörja arbetet inom kommunstyrelsen med att utforma en plan för tillgänglighet till lokaler och allmänna platser inom kommunen. | Kommunstyrelsen har antagit en handikappolicy. | Kommunstyrelsen har givit fastighetskontoret uppdraget att utforma en tillgänglighetsplan, där Socialtjänsten ska medverka. |
| Översyn av behovet av anpassningar av socialtjänstens lokaler och information. | Socialtjänstens nya lokaler är bättre anpassade. Anpassningar har gjorts av verksamhetslokaler. | Kommunens webbplats ska anpassas till funktionshindrade. |
| Socialtjänstens medverkan i arbetet med detaljplaner. |  | Socialtjänstens medverkan i detaljplanearbetet utökas. |
| ### Personliga stödinsatser och assistans |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Följa upp och se över boendestödet som insats. | Kartläggning och behovsinventering har genomförts. Förtydligande av uppdraget och upphandling av boendestöd till särskilda målgrupper. |  |
| Vidareutvecklad katalog över utförare av avlastning och ledsagning. | Ny katalog finns för kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning som broschyr och på kommunens webbplats. Uppdateras regelbundet. |  |
| Utökade insatser från hörselkonsulent och synkonsulent. | Insatserna fortsätter i oförändrad omfattning. |  |
| Familjestöd i hemmet riktad till familjer som har barn med funktionshinder. | Boendestöd finns för personer med psykiska funktionshinder och för personer inom LSS personkrets. |  |
| Utvärdering av insatsen kvalificerad kontaktperson, som upphandlas av privata utförare. | En utvärdering är gjord som visar att behovet täcks genom boendestöd, kvalificerat boendestöd och kontaktperson. |  |
| Vidareutvecklat system för att redovisa kvalitet, som underlättar jämförelser mellan olika utförare. | Socialtjänsten har antagit en kvalitetsplan. | Utveckling av systemet för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet inom Socialtjänsten. Systemet ska bli mer lättillgängligt för medborgarna. |
| ### Arbete och daglig verksamhet |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Mellanformer av sysselsättning mellan helt öppna verksamheter och mer strukturerad arbetsträning för personer med psykiska funktionshinder. | Ramupphandling av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade är genomförd. Riktade verksamheter finns inom träfflokaler. |  |
| Utreda möjligheten att tillgodose behoven av daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada, genom ett samarbete med andra kommuner. | En inventering är genomförd i samverkan med andra kommuner, som visade att underlaget inte är tillräckligt stort för att starta verksamhet inom kommunen. | Ramupphandling av daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. |
| Daglig verksamhet enligt LSS anpassad för äldre personer. | Omstrukturering av befintlig verksamhet tillgodoser behovet. |  |
| Daglig verksamhet för unga vuxna med flerfunktionshinder. | En filial har öppnats för målgruppen. |  |
| Dagverksamhet för personer under 65 år med fysiska funktionshinder. | Möjlighet finns att delta i dagverksamhet för personer under 65 år med demens. |  |
| ### Korttidstillsyn, LSS |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Korttidstillsyn för barn och ungdomar med speciella behov. |  | Ny verksamhet startar under 2006, för bl.a. barn och ungdomar med Aspergers syndrom. |
| ### Fritidsverksamhet |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Fritidsverksamhet för vuxna med LSS-insatser. | Verksamhet har startat på Sickla fritidsgård, i samarbete med olika föreningar. | Samverkan med aktörer, som ansvarar för fritidsfrågor. |
| ### Korttidsboende, korttidsavlastning |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Korttidsboende för personer med psykiska funktionshinder. | Behovsinventering. | Behovet beräknas tillgodoses genom befintliga boendeenheter. |
| Korttidsavlastning särskilt anpassad för personer med Aspergers syndrom, respektive för personer med förvärvad hjärnskada. | Befintligt korttidsboende erbjuder särskild korttidsvistelse för personer med Aspergers syndrom. Korttidsboende för personer med förvärvad hjärnskada har inte efterfrågats. |  |
| ### Boende |  |  |
| Behov | Åtgärd 2003-2005 | Planering 2006-2008 |
| Mer differentierat utbud av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder. | Behovsinventering och planering för nya boenden. Ramupphandling har genomförts av externa institutioner. | Två nya gruppboenden startar 2006, två enheter med träningslägenheter omvandlas till stödboenden 2006. Fortsatt planering för att erbjuda personer med psykiska funktionshinder ett boende i hemkommunen. |
| Egna bostäder för personer med psykiska funktionshinder, som flyttar ifrån gruppbostaden Värmdövägen 197. | Behovet har kunnat tillgodoses. |  |
| 25 boendeplatser i gruppbostad/servicebostad enligt LSS inom de närmast fem åren, samt ombyggnad av 19 bostäder, som inte är fullvärdiga lägenheter. | 12 boendeplatser i nya gruppbostäder har tillkommit. | Planering pågår för ytterligare 16 nya boendeplatser. Fortsatt planering för omstrukturering av 10 bostäder, som inte är fullvärdiga. |

## Sammanfattande bedömning

Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits på ett systematiskt sätt, för att anpassa insatserna till behoven inom de flesta områden. Som ett underlag har behovsinventeringar genomförts. Därefter har nya boenden planerats enligt LSS och för psykiskt funktionshindrade. Andra insatser har setts över och därefter vidareutvecklats, som t.ex. korttidsavlastning, daglig verksamhet, boendestöd och sysselsättning. Flera upphandlingar har genomförts för att bredda utbudet av insatser.