## Slide 1: Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

## Slide 2: Syfte med utredningen/Utredningsdirektiv
Förenkla utformning av ersättning och ersättningsregler så mycket som möjligt.
Minimera administrationen och risken för fel.
Underlätta administrationen inför kommande tidsmätningssystem (minimera manuell hantering).
Fortsatt fokus på kund och inte systemfrågor.

## Slide 3: Vad ska utredas?
Separera LSS-insatser från SoL-insatser till två kundvalssystem.
Utreda kompetenskrav för personal.
Utreda om andra kompetenskrav ska gälla för LSS-insatser.
Utreda enhetlig timersättning.
Förenkla ersättningsreglerna.

## Slide 4: Hur ska utredningen genomföras?
Referensgrupper med anordnare.
Remiss till samtliga anordnare före beslut.
Referensgrupper med pensionärsråd och råd för frågor kring funktionsnedsättning.
Transparent beräkning av ersättningsnivån.
Annika Lindstrand och Emelie Berglund ansvariga för utredningen.
Styrgrupp med berörda chefer.

## Slide 5: Tidplan
Datum | Aktivitet
December 2012 | Start
Dec - april | 4 möten med referensgrupper med anordnare – SoL resp. LSS
From 7 januari | Styrgruppsmöten varannan vecka
Februari | Referensgrupper med pensionärsråd och råd för frågor kring funktionsnedsättning
15 april | Utredning klar och skickas som remiss till alla anordnare
29 april | Remissvar
21 maj | Beslut i Social- och Äldrenämnden
Hösten | Beslut i Kommunfullmäktige om kundval för ledsagarservice och avlösarservice
November | Kommunfullmäktige beslutar om ersättningsnivå

## Slide 6: Uppdelning i två kundval
Hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL
Ledsagarservice och avlösarservice för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och i vissa fall SoL
Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med denna uppdelning?

## Slide 7: Nuvarande kompetenskrav, ledsagning:
För anordnare som endast är godkända för ledsagning och avlösning och huvudsakligen utför ledsagning görs en särskild bedömning av rutiner för rekrytering av ledsagare.
Detta innebär att det inte finns specificerade utbildningskrav för ledsagare, men att rekrytering av ledsagare ska ske så att insatsen är trygg och säker.

## Slide 8: Nuvarande kompetenskrav avlösning och hemtjänst:
Relevant utbildning för personal innebär att minst hälften av den personal som utför omvårdnad ska ha godkända kurser om minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsprogrammet i programgemensamma karaktärsämnen och relevant programfördjupning alternativt examen från vårdlinje, examen från social servicelinje eller 1350 poäng i karaktärsämnen inom omvårdnadsprogrammet.

## Slide 9: Kompetenskrav
Vilka krav på kompetens är relevanta för hemtjänst, inklusive avlösning?
Vilka krav på kompetens är relevanta för ledsagarservice till personer med funktionsnedsättningar?
Vilka krav på kompetens är relevanta för avlösarservice till personer med funktionsnedsättningar?

## Slide 10: Fortsatt samråd
Hur ska de kommunala råden ge fortsatta synpunkter på utredningen?