# Velamsundsstyrelsen  tertialbokslut 2, 2007

| ## Verksamhetsresultat | Läge | OK |
| --- | --- | --- |

Några uppföljningar av verksamhetsresultat föreligger inte eftersom styrelsen är så pass ny och det inte finns några mål eller nyckeltal framtagna för 2007. Om man dock gör en bedömning över längre tid och då tar med den tid då områdesnämnden Boo ansvarade för Velamsund, kan man säga att läget i Velamsund idag är gott. Från att karaktäriserats av brist på dialog med intressenter och oklarhet i vem som ansvarade idag, präglas situationen idag av en god dialog, tydligare ansvar och flera insatser för att utveckla och förbättra Velamsund.

| ## Insatta resurser | Läge | Bra |
| --- | --- | --- |

Driftentreprenaden står för ca 65 procent av Velamsundsstyrelsens totala resurser. Kommunens fastighetskontor har ansvar för fastigheterna och skötseln av dessa utgör ca 15 procent av driftkostnaderna.

Det tilldelningsbeslut som tagits i den pågående upphandlingen av ny driftentreprenad har överklagats till länsrätten. Dom väntas under september. Oavsett hur utslaget blir kan inte styrelsen riskera att komma i ett läge där man står utan en fungerande driftentreprenad. Därför har driftentreprenaden nuvarande leverantör förlängts till den 2 maj 2008.

Underhåll av naturreservatet har hög prioritet och utöver driftentreprenaden har åtgärder gjorts för att underhålla naturvärdena. Dessa har främst varit inriktade på återsälla ängsmarker som vuxit igen.

Velamsundsstyrelsen har ett överskott på 171 tkr. Prognosen för år 2007 visar idag inga tecken på avvikelser från beslutad budget, men en viss osäkerhet råder dock för oförutsedda händelser som påverkar resultatet

| Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) | Jan-aug 2007 |  |  | Helår 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intäkter | Kostnader | Netto | Prognos | Budget | Avvikelse |
| Drift Velamsund | 17 | -1317 | -1300 | -2200 | -2200 | 0 |
| Nämnd och nämndstöd |  | -250 | -250 | -381 | -381 | 0 |
| Summa | 17 | -1567 | -1550 | -2581 | -2581 | 0 |

## Strategiska mål och nyckeltal

Nämnden har tagit fram strategiska mål och nyckeltal för år 2008 vilka här nedan redovisas.

| Övergripande mål | Läge 2007 |  | Nyckeltal | Utfall 2007 | Målnivå 2008 | Uppföljnings-periodisitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategiska mål |  |  |  |  |  |  |
| Verkamhetsresultat |  |  |  |  |  |  |
| God kommunal service |  |  |  |  |  |  |
| Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras |  |  | Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten |  | 80 % | 1g/år |
| Förutsättningarna för närings- idkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas |  |  | Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter Omsättning/antal besökare |  | Oförändrat/ Eller förbättrat | 1g/år |
| Stor valfrihet |  |  |  |  |  |  |
| Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade |  | Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan |  |  | Tas fram senare | V7, 26, 38 |
|  |  | Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation |  |  | 80 % |  |
| God livsmiljö o hållbar utveckling |  |  |  |  |  |  |
| Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras |  |  | Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls |  | 80 % | 1g/år |
| Insatta resurser |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomi i balans |  |  |  |  |  |  |
| Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras |  |  | Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll |  | Budget i balans | Per tertial |
|  |  |  | Uppföljning av planerade investeringsåtgärder |  | Inom ekonomisk ram | Per tertial |

## Investeringsredovisning

Budget för investeringar inkl överföring från 2006 uppgår till 1,2 mkr. Hittills gjorda investeringar i naturreservatet är 0,6 mkr. Ett kajakcenter håller på att uppföras av Boo IF. Kommunen bidrar med 0,4 mkr till uppförandet.

## Verksamhetsberättelse

Velamsundsstyrelsen ansvarar för att utveckla området som friluftsområde med ökad tillgänglighet för nackaborna. Styrelsen ska även tillse att områdets natur- och kulturvärden för friluftslivet bevaras. Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med allmänheten, föreningar, företag och verksamheter med anknytning till Velamsund.

Styrelsens strategiska mål och ekonomiska prioriteringar är kopplade till områden som tagits fram i risk- och väsentlighetsanalysen, och då med särskild prioritet på driften och underhållet av området samt tillgängligheten till detsamma. Detta är avgörande för ”att i första hand säkerställa ett väl frekventerat frilufts- och rekreationsområde” och för” att vårda området så att dess natur- och kulturvärden samt dess värden för friluftslivet bevaras” (citat från ändamålet med naturreservatet som framgår av föreskrifterna).

Kopplat till målen håller styrelsen på att ta fram en handlingsplan för hur naturreservatet ska underhållas och utvecklas på kortare och längre sikt. Utöver denna plan kommer en plan att tas fram för upprustning av byggnaderna. Ansvaret för byggnaderna ligger på kommunstyrelsen.

STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman

Administrativ direktör