Velamsundsstyrelsen

# Uppföljningsplan 2008

## Förslag till beslut

Velamsundsstyrelsen fastställer uppföljningsplanen för 2008.

## Ärendet

Kopplat till de strategiska mål som fullmäktige fastställt för nämnden samt de nyckeltal och målvärden som styrelsen fattat beslut om för att följa upp de strategiska målen, har Stadsledningskontoret tagit fram en uppföljningsplan (bilaga). Av planen framgår metod och genomförande för varje nyckeltal. Dessutom framgår tidpunkt för genomförande, när redovisning kommer att ske, samt vem som är ansvarig.

STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman

administrativ direktör

# Uppföljningsplan Velamsundsstyrelsen 2008

| Strategiskt mål | Nyckeltal | Utfall 2007 | Målnivå 2008 | Metod | Genomförande | Tidpunkt | Redovisning | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras | Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten | Saknas | 80 % | Enkät Frågor till besökare | Proofenkät Genomförs i samband med räkning av antal besökare. | Maj | T2 | MBN THSA |
| Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas | Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter Omsättning/antal besökare | Saknas | Oförändrat/eller förbättrat | Inhämtning av uppgifter | Förfrågan skickas till ridverksamheten, restaurangen, butiken, caféet och Naturskolan. | Mars | T1 | THSA |
| Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade | Antalet besökare till området, ridverksamheten resp Naturskolan | Saknas | Tas fram senare | Räkning av antal besökare. | På parkeringen samt av ridverksamheten och Naturskolan. | V7, 26, 38 | Tertial | MBN THSA |
|  | Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation | Saknas | 80 % | Enkät | Proofenkät | Maj | T2 | THSA |
| Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras | Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls. | Saknas | 80 % | Enkät + Fokusgrupp | Enkät skickas till större grupp. Ett mindre urval inbjuds till fokusgrupp. | Okt | T3 | MATGRO |

| Strategiskt mål | Nyckeltal | Utfall 2007 | Målnivå 2008 | Metod | Genomförande | Tidpunkt | Redovisning | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras | Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll |  | Budget i balans | Ekonomisk uppföljning |  | Tertial | Per tertial | MBN MRO |
|  | Uppföljning av planerade investeringsåtgärder |  | Inom ekonomisk ram | Ekonomisk uppföljning |  | Tertial | Per tertial | BMN MRO |