Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	  AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	  MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	  TRS	Marianne Möller	MMR

Magnus Bäckström MNI	Therese MartinssonTHEMAR

Per Jerling		  PEJE	Johan Håkansson	JOHHAK

Andreas TotschnigANDTOT

Linnéa Olofsson	QLINOLO

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04. KS programbeslut maj –05. Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har påbörjats. ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26. Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. Inriktningsbeslut 06-04-18. Markägaren har begärt att planarbetet ska ligga vilande tillsvidare. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |

| 9203 | # Program för Finntorp | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22. Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. ONS yttrande nov –05. ONS tillstyrkte programmet 06-09-26. Programmet tillstyrktes i KSAU 06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9174 | Finnboda pirar | Ny utställning hösten 2006. Utställningsbeslut planeras jan/febr -07. | MNI |
| 9104 | Norra Skuru | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program 04-04-27. KSAU remissbeslut 04-06-01. Remisstiden utgick 04-09-17. KSAU jan – 05. KS feb – 05. KSAU tillstyrkan 05-01-14. Informationsmöte 05-05-23. Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05. Möte med referensgruppen 05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar samt förtätningsområden våren -07. | RMN |

| 9208 | Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 | ONS tillstyrkte reviderad start-PM 05-08-30. KS godkände start-PM 05-09-19. Detaljplanearbete påbörjas hösten –05. Samrådsbeslut 06-02-14. Samrådstid till 2006-04-07. Utställningsbeslut juni -06. Utställning aug – sept -06. Beslut om antagande föreslås i ONS i november -06. ONS tillstyrkte planförslaget 06-11-22. Exploateringsavtal ska träffas innan detaljplan kan antas. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9205 | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM med program tillstyrkan ONS 03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05. Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05. Sammanställning av remiss- synpunkter och utredningsarbete pågår. F.n. utreds alt. Spårbro över Danvikskanalen. | TRS |
| 9142 | Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. KS godkände start-PM 05-08-22. ONS beslut om samråd 05-11-15. Samrådstid tom 05-12-26. Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning 9 maj - 9 juni- 06. Antagande planeras till mars 2007. | THEMAR |
| 9139 | Sicklaön 269:1, Planiavägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar. | MLA |

| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. Godkännande program KS 06-09-18. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni –03. 2 seminarier hösten 2004. Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. Start-PM med program för FÖP är under utarbetande. Inf MSN jan -07. | ANDTOT |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. Återremiss 06-02-14. Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning 16 maj t o m 16 juni -06. Beslut om tillstyrkan ONS 06-09-26. Tillstyrkan KSAU nov-06. KS jan -07. Antagande KF jan -07. | AAMA |

| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Info ONS 03-09-09. Start-PM tillstyrkt i ONS 03-10-21. Start-PM tillstyrkt KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01. Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. Programarbete pågår. Programsamråd planeras under 2007. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9135 | Detaljplan för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, del av Sicklaön 83:22 m fl. | Start-PM för program information ONS 04-12-07. Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL. Programförslag planeras vara klart i aug -06. Programsamråd planeras under nov-dec -06. ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering. Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS 06-10-30. Programsamråd planeras under jan-febr 07. | TRS |

| 9199 | Sicklaön 73:10 m fl ( Östra Saltängen och Skuruparken) | Information ONS febr –03. ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18. ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Information förstudien ONS dec –04 och KS 05-01-10. KSAU beslut 05-11-15 att ge enheten för Infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta naturreservat samt avvakta med en ev bostadsbebyggelse i östra Saltängen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9134 | Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl) | Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04. Information ONS 05-09-20. Samrådsbeslut ONS 05-10-11. Samråd 05-11-01—05-11-30. Bullerfrågan studeras. Utställningsbeslut ONS 06-05-22. Utställning 8 juni-7 juli 2006. Tillstyrkan ONS 06-11-22. Antagande KF planeras mars-april -07. | PEJE |
| 9144 | Sicklaön 202:9 m fl (del av Ektorps Centrum) | Start-PM ONS 05-04-26. Diskussion med markägaren pågår. Avvaktar parkeringslösning. Samrådsbeslut ONS 06-03-14. Samråd 06-03-28-06-04-28. ONS utställningsbeslut 06-10-17. Utställning 06-11-14--06-12-14. Tillstyrkan MSN planeras 07-02-14. | PEJE |
| 9145 | Sicklaön 83:22 m fl, Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde | Start PM ONS tillstyrkan 06-08-29, tillstyrkan KSAU 06-09-26 och godkännande KS 06-10-30. ONS delegation till planchefen att besluta om samråd 06-12-12. Samråd planeras under febr. -07. | TRS |

# Antagna planer

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning 05-12-13. Utställning febr –mars -06. Återremiss ONS 06-06-13. Tillstyrkan 06-08-29. Antagande KF 06-10-09. Överklagad till Lst. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp ”Finntorps Framtid”. | ANKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. Planarbete vilande. | MNI |  |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Planarbetet vilande. | PEJE |  |
| 50/2004 214 | Sicklaön 74:40 och 74:41, Björkhagsvägen 12 | ONS information och beslut att teckna avtal 05-01-25. Avslag ONS 05-01-25. ONS dec –05 uppdrag att upprätta planförslag. Samråd pågår till 06-10-02. Beslut om antagande i ONS 06-11-22. Pga formaliafel; Nytt antagande i MSN febr-mars -07. | AAJ |  |
| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. Utredning av de tekniska förutsättningarna. Nytt läge ska diskuteras. | RMN |  |

| 90/2004 214 | Sicklaön 134:26 (Elverkshuset) | Samråd tom 05-01-14 Uppe för antagande ONS 05-01-25. Återremiss. ONS 05-03-22 antagandebeslut hänskjutet till KF. Antagande planeras till våren -07 | # ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| 125/2005 214 | Sicklaön 70:37 och 70:62 (del av Solsundahemmet). | ONS information och beslut att teckna planavtal 06-06-13. Samråd 06-10-20-06-11-20. Antagande planeras MSN 07-01-24. | PEJE |
| 48/2006 214 | Del av Sicklaön 356:1, Jarlabergsv. 2 (Eneqvistboblagen-Bilia AB) | ONS information och teckna planavtal 06-05-22. Samrådstid 06-12-19--07-01-08. Antagande MSN jan -07. | TRS |
| 38/2006 214 | Sicklaön 249:5 (Backstuguvägen 9) | ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22. Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Antagande planeras våren -07. | PEJE |
| 87/2006 214 | Del av Forum Nacka och Nacka centrum | ONS information och teckna planavtal 06-08-29. | QLINOLO |
| 64/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | Uppdrag ONS 06-08-29. Samråd våren -07. | THEMAR |
| 65/2006 214 | ----””””---- | ----””””---- | --””-- |
| 66/2006 214 | ----””””---- | ----””””---- | --””-- |
| 67/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | Uppdrag ONS 06-08-29. Samråd våren -07. | THEMAR |
| 68/2006 214 | ----””””---- | ----””””---- | --””-- |
| 69/2006 214 | ----””””---- | ----””””---- | --””-- |
| 117/2006 214 | Sicklaön 206:12 Vargvägen 10 | Uppdrag ONS 06-11-22 | THEMAR |

| 129/2006 214 | Sicklaön 174:11, Värmdövägen 245 | Uppdrag ONS 06-12-12 | THEMAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 88/2003 214 | Sicklaön 118:2 Planiav 15-17. | ONS information och teckna avtal 03-11-18. Samråd 04-03-22— 04-04-13. Underrättelse okt –04. Antagen 04-10-19. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen. Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS –05-11-15. Regeringen upphävt ONS antagandebeslut 06-03-30. Planarbetet återupptas hösten -06. Samråd pågick t.o.m. 06-12-01. Antagande våren -07. | THEMAR |

Antagna - enkelt planförfarande

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

# Planenheten

Tord Runnäs