- Information om pågående planarbeten i Älta

- Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Johan Håkansson	JOHHAK

Rolf Markman	RMN	Elisabeth Rosell	ERL

- Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

- Detaljplaner i projekten

- Planförslag under förberedande utredning

| 9612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår. Information ONÄ våren -03. Förfrågan om bostads-bebyggelse. Information ONÄ 05-03-16. Yttrande över Start-PM ang bostadsbebyggelse m m i Ältadalen tillstyrkan ONÄ 05-06-15. Återremiss KSAU 05-08-23. KSAU 05-09-27 utan eget ställningstagande. KS nov –05. KS 05-10-31 återremiss. KSAU har inte behandlat återremissen. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

| 9609 | Södra Hedvigslund | Start-PM tillstyrkan ONÄ 03-09-17. Godkännande KS nov -03. Programarbete Seminarium 21 april -04. Studieresa 14 maj –04. Program tillstyrkan ONÄ 04-09-14. Beslut programsamråd KS 04-11-01. Samråd program 04-11-22—05-02-25. Samrådsmöte 05-01-27. Redovisning samråd ONÄ mars –05. Godkännande program KSAU april, KS 05-05-09. Detaljplanearbetet startar hösten –05. Information ONÄ 05-12-07. Beslut samråd 06-04-05. Samråd 06-04-24-06-06-09. Utställningsbeslut 06-11-15. Utställning 06-11-24-06-12-22. Tillstyrkan MSN febr -07. Antagande våren -07. | ERL |
| --- | --- | --- | --- |
| 9621 | # Del av Älta 14:27 m fl Stensövägen | Start PM tillstyrkan ONÄ 05-09-14. KS godkänner Start-PM 05-10-31. Beslut om samråd ONS 06-05-17. Samråd tom 06-08-21.Utställnigsbeslut 06-11-15. Utställning 06-11-24--06-12-22. Tillstyrkan MSN februari -07. Antagande våren -07. | # ERL |

| 9623 (22/2005 214) | # Del av Älta 10:1 m fl, parkering Älta C | Beslut start-PM ONÄ 05-06-15. Information ONÄ 05-12-07. Information KSAU 06-02-21. Övergår till normalt förfarande. Beslut samråd maj -06. Samråd tom 06-08-21. Arbete pågår med samrådsredogörelse. Nämnden beslöt föreslå KS att avbryta planarbetet. KSAU behandlar planärendet 07-01-16. KS 07-02-12. | # JOHHAK |
| --- | --- | --- | --- |

- Antagna planer

- Antagna planer som vunnit laga kraft

- Enkla planförfaranden

| 23/2005 214 | Älta 35:63 m fl, Björkvägen 26, Jaktstigen 6 | Uppdrag ONÄ 05-12-07. Samråd febr. -07. | # RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| ONÄ 60/2006 214 | Älta 9:156 Älta skola | Uppdrag ONÄ 06-12-06. Samråd februari -07. | # RMN |

- Antagna - enkla planförfaranden

- Antagna planer som vunnit laga kraft- enkla planförfaranden

- Planenheten

Rolf Markman