# TILLSYNSPLAN, MILJÖBALKEN 2007

## Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska besluta om tillsynsplan för 2007 inom miljöbalkens område. Nämnden ska se till att det finns tillräcklig kompetens och resurser för tillsynen. Tillsynen ska baseras på en riskanalys där riskobjekt prioriteras enligt kommunens mål.

## Övergripande och händelsestyrda arbetsuppgifter

Statistik från miljöenhetens system för att föra tid visar hur mycket resurser som behövs för övergripande och händelsestyrda arbetsuppgifter. Ansökningar och anmälningar ska hanteras inom 4 veckor enligt kommunens mål. Enheten arbetar hela tiden för att göra arbetet effektivare men antalet ärenden ökar. Kommunen växer. Många skaffar värmepump och ska då anmäla det till kommunen. Nya regler om t.ex. retursystem för plastflaskor och metallburkar ger nya arbetsuppgifter. Jordbruksverket och kommunerna är ansvariga för den operativa tillsynen.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter är att uppdatera och förbättra register, ärendehanteringssystem, kvalitetsarbete, kompetensutveckling samt samverkan externt och internt.

## Tillsynsobjekt

De tillsynsobjekt som finns inom kommunen har inventerats. Vissa verksamheter har haft löpande tillsyn genom åren. Andra verksamheter har inte prioriterats eller är okända för kommunen. Ett register förs över tillsynsobjekten. Antalet objekt är ett mått på tillsynsbehovet.

## Befintliga resurser för miljöbalkstillsyn 2007

Under 2007 har miljöenheten ekonomi att avsätta 6,5 årsarbetskrafter för tillsyn enligt miljöbalken vilket motsvarar ca 10 614 timmar. (En årsarbetskraft ger 1625 tim tillgänglig tid.) För övergripande uppgifter och händelsestyrda arbetsuppgifter går det åt ungefär lika mycket tid varje år. Det är bara den planerade tillsynen som går att prioritera bort. Ungefär 2700 timmar kan ägnas åt planerad tillsyn under 2007.

Tabell 3 visar hur mycket tid som finns för olika arbetsuppgifter under 2007.

Tabell 3

| Arbetsuppgifter | Total tidsfördelning 2007 % och tim |  |
| --- | --- | --- |
| Övergripande | 28% | 3111 |
| Löpande | 43% | 4800 |
| Planerad | 29% | 2701 |
| Summa: | 100% | 10612 |

## Risker och lokal hälso- och miljösituation

Genom information från kommunens miljöbevakning, samverkan regionalt och centrala myndigheter har vi en bild av vilka problem som är mest angelägna att åtgärda.

Erfarenheter från tidigare tillsyn ger en bild av var egenkontrollen behöver stöttas. I branscher och verksamheter som inte besökts på länge kan behovet av tillsyn vara stort.

Grupper som är särskilt känsliga är barn och äldre. Miljöer där dessa vistas lång tid kan ha stor betydelse för dessa gruppers hälsosituation.

Radon orsakar lungcancer. Det är angeläget att fastighetsägare och hyresvärdar mäter radon i lägenheter och att åtgärder görs för att sänka radonhalten inomhus. Särskilt i hus där det bor barn. Höga radonhalter inomhus beror på byggmaterial och markradon.

Bristande hygien medför risker vid lokaler för håltagning, piercing, silikoninjektering, m.m. Många lokaler för hygienisk behandling har inte fått någon planerad tillsyn på länge. Vid bassängbad som har många besökare är skötseln av anläggningen ur hygienisk synvinkel en viktig fråga.

Allergier, luftvägsbesvär och annan ohälsa kan bero på miljön inomhus. Luftens kvalitet, buller, fukt, mögel, temperatur och radon har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet. Miljön i skolor och förskolor är därför viktig.

Bullerstörningarna ökar i samhället, inomhus som utomhus. Människor drabbas av tinnitus, högt blodtryck och sömnsvårigheter. Väg- och spårbunden trafik orsakar mycket buller. En bullerkartläggning genomförs under 2007. Den kommer att ge information om var bullerproblemen är störst.

Höga ljudnivåer inomhus kan förekomma på skolor och förskolor samt offentliga lokaler som diskotek, biografer och gym.

Intresset för strålning och magnetfält visar att kunskaperna om förhållandena i Nacka är begränsade. En inventering av riskobjekt skulle öka kunskapsunderlaget.

Föroreningarna i Nackas luft har minskat de senaste åren. Enligt prognoser kommer vissa av föroreningarna att ligga under normerna även under år 2007. Men eftersom Nacka och Värmdö växer så kraftigt är den framtida situationen osäker. Det finns idag för mycket skadliga partiklar i luften invid kraftigt trafikerade vägar. Ett exempel är vid det p-hus som byggs vid Forum.

Ozonhalten i Nacka är under den varma delen av året högre än vad växtligheten tål. Höga ozonhalter påverkar lungfunktionen hos känsliga individer. Orsaken till de höga halterna är framförallt långväga transporter av luftföroreningar.

Vägtrafiken, sjöfart, arbetsmaskiner och energiproduktion står för en väsentlig del av föroreningarna i luften. Vissa verksamheter och de bostäder som eldar med ved släpper också ut hälso- och miljöfarliga ämnen.

I Nackas kustvatten är halterna av kväve och fosfor höga, även om de har minskat på senare år. Flera av Nackas sjöar är övergödda. Gödningen kommer från avlopp, dagvatten från vägar, nedfall från luften samt läckage från odling och sediment.

Andra föroreningar (ofta tungmetaller) från vägar och verksamheter påverkar också sjöarna via dagvatten.

Gamla avfallsupplag och industritomter kan läcka föroreningar. När man bygger kan föroreningar spridas.

Vissa verksamheter använder eller sprider tungmetaller och organiska ämnen som kan lagras upp i miljön.

Varje år läcker olja från cisterner. Täthetskontroller ska göras men glöms ofta bort.

Vissa kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

## Tillsyn som planeras under 2007

| Planerade arbetsuppgifter | tim | Viktiga tillsynsinsatser | Motiv till prioritering, problem/risk |
| --- | --- | --- | --- |
| Radon | 230 | Tillsyn av radon i hus där barn bor. Spåra och mäta i bostäder i högriskområden där mätning inte gjorts. Följa upp radonmätplaner. Radonuppgifter offentliga, tillgängliga för mäklare. | Radon ökar risk för lungcancer. |
| Bassängbad | 25 | Tillsyn av egenkontroll genom inspektion. | Många besöker baden. Rapporter saknas från hälften, egenkontrollen behöver stöttas. |
| Tillsyn hygienlokaler | 100 | Inspektioner. Stöd till egenkontroll. | Hög risk om hygienen brister. |
| Äldreboenden | 50 | Uppföljning av egenkontroll genom inspektion. | Äldre är en högriskgrupp. Återkommande tillsyn motiverad med 3 års intervall. |
| Förskolor, uppföljning av egenkontroll | 175 | Uppföljning av egenkontroll genom inspektion. | Barn är en känslig grupp. Tillsyn med 3 års intervall motiverad. Uppföljning av förskolehälsoprojekt. |
| Buller förskolor | 40 | Egenkontroll. | Inomhusmiljö har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. |
| Oljecisterner | 60 | Påminna cisternägare om täthetskontroll. | Egenkontroll sker ej, risk för läckage av olja. |
| Köldmedieanläggningar | 80 | Handlägga kontrollrapporter, anmälan om överträdelser, påföra miljösanktionsavgift. | Ämnen som bryter ned ozonskiktet och växthusgaser ska inte släppas ut. Kommunen är skyldig att beivra överträdelser och påföra miljösanktionsavgift. |
| VA-sanering i Boo | 300 | Krav om anslutning eller förbättring av enskilda avlopp. | Fosforutsläppen från enskilda anläggningar är höga. |
| Planerade arbetsuppgifter | tim | Viktiga tillsynsinsatser | Motiv till prioritering, problem/risk |
| VA-sanering på Älgö | 40 | Krav om förbättring av enskilda avlopp. | Fosforutsläppen från enskilda anläggningar är höga. |
| Små reningsverk | 80 | Provtagning för att kontrollera om reningen fungerar. Egenkontroll. | Fosforutsläppen från enskilda anläggningar är höga. Provtagningsresultat saknas. |
| Utbildning för VA-entreprenörer ihop med Värmdö | 35 | Delta vid utbildning av VA-entreprenörer. | Nya allmänna råd ställer krav på sakkunskap, kunniga entreprenörer ger färre fel och brister när avloppen utförs. Underlättar tillsyn. |
| Miljöfarliga verksamheter | 417 | Årlig tillsyn av tillstånds-pliktiga anläggningar genom inspektion och genomgång av miljörapporter. Inspektion av anmälnings-pliktiga anläggningar med några års intervall. Inspektion av övriga, mindre verksamheter. | Miljöfarliga verksamheter med hög risk vid dålig skötsel. Behov av stöd till egenkontroll vid mindre verksamheter |
| Biltvättar | 200 | Granskning av egenkontroll, inspektera vissa. | Utsläpp av kadmium och olja till avloppsnätet. Nya riktlinjer om krav på reningsteknik från reningsverken. |
| Tandläkare | 115 | Uppföljning av brister. Bättre reningsteknik. | Utsläpp av kvicksilver till ledningsnätet. |
| Golfbanor | 30 | Inspektion av anläggningarna. | Kemikaliehantering kan påverka naturreservat, vatten, allmänhet. Ej besökta på länge. |
| Strandskyddstillsyn | 50 | Tillsyn av att beslut följs, olagliga åtgärder återställs. | Uppföljning om olagliga anläggningar rivits frivilligt. |
| Tillsyn trafikbuller | 150 | Bullerkartläggning ger ny information om var bullerproblemen är störst. | Ny kunskap om buller-situationen. Buller kan ge hälsoeffekter. |
| Tillsyn inom vattenskyddsområde | 40 | Tillsyn av att regler följs inom vattenskyddsområde. | Nytt vattenskyddsområdet med nya regler för befintliga verksamheter införs. |
| Dagvattenanläggningar, oljeavskiljare | 150 | Provtagning för att kontrollera om reningen fungerar. Egenkontroll. | Erfarenheter kan dras för kommande detaljplanering. Ingen samlad tillsyn har genomförts. |
| Avfallshantering vid centrumanläggningar | 30 | Kontroll av sortering och hantering av avfall. | Tillsynsobjekt som inte varit föremål för tillsyn. |
| Plan för efterbehandlingsarbete | 30 | Sammanställa behov av efterbehandling eller undersökning. | Sanering kan behövas även om inte exploatering är aktuellt nu. |
| Information på webbsidor | 300 | Uppdatering av webbsidor. | Aktuell information ett krav. |
| Totalt | 2701 |  |  |

## Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen

Att tillsynen följer planen följs kontinuerligt. Avvikelser rapporteras till enhetschefen inför tertialbokslut. Enhetschefen tar ställning till vilka åtgärder som bör vidtas.

Nämndernas controller följer upp tillsynsplanen 3 ggr under året. Då redogör enheten för eventuella avvikelser från planen. Enheten redovisar också antal nya ärenden, inspektioner, delegationsbeslut samt klagomål. Hur nöjda våra kunder är mäts genom brukarundersökningar vartannat år.

Miljöenheten

Eva Dahlbäck

Programansvarig, Miljöbalken