# Detaljplan för fastigheten Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget

### Översikt, processen och tidsplan

| Projektledare, planenheten: | Tord Runnäs |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Susanne Moberg |

|  | #### Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 04-01-28, § 18 | ONB |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 04-11-29, § 188 | KS |  |
| √ | Program, tillstyrkan till samråd | 06-01-25, § 9 | ONB |  |
| √ | Programsamråd | 06-03-13, § 38 | KS | Samrådstid 28/4–30/6 -06 |
| √ | Program, tillstyrkan | 06-11-15, § 183 | ONB |  |
| √ | Program, godkännande | 07-01-08, § 6 | KS | (KSAU 06-12-05) |
| √ | Start-PM, detaljplan tillstyrkan |  | MSN |  |
| √ | Start-PM, detaljplan godkännande |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd |  | MSN |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | MSN |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |