Fisksätra/Saltsjöbaden

Detaljplaner i projekten

| 9528 sept –97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24. Information ONFS/TN 99-11-18. Återremiss ONFS 00-02-09. Remiss ONFS 00-06-14. Redovisning remissvar ONFS 01-03-07. Beslut inriktning maj –01. Utställningsbeslut ONFS 01-06-06. Utställning 13/7 – 17/9 –01. Redovisning alt förslag till va 02-02-27. Bordlagt ONFS 02-03-06. Återremitterat ONFS 02-03-27. Remiss KS 02-06-12. Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12. Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp. KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter. Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen. Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04. KSAU 04-09-28 två alternativ ska ställas ut. Forts. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

| Forts. 9528 sept –97 | Forts. Älgö detajplan |  | KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut. ONFS 04-12-07 beslut om utställning. Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14. Möte Älgöföreningarna 06-02-20. Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14. Beslut om utställning ONFS april –06 Utställning 06-05-15 – 06-06-12. Tillstyrkt ONFS 06-08-22. Beslut ONFS om ny utställning 06-09-19 § 119. Ny utställning 29 sept. – 20 okt. –06 Tillstyrkan ONFS nov –06. Antagen KF 06-12-11. Överklagad. Länsstyrelsen avslagit besvären 07-03-19. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9505 | Neglinge centers parkering, Baggensudden 7:8 | Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03 Information ONFS 04-03-30 Samrådsbeslut 04-12-07 Samråd 05-01-31 – 05-02-28 Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår Utställningsbeslut 06-09-19 Utställning 14/11 – 13/12 –06. Antagande planeras under våren -07. Tillstyrkt MSN 07-02-14. |  | PEJE |
| KFKS 491/2004 214 | Del av Tattby 2:2 | Start-PM godkänt KS 04-11-29. Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05. Samrådet slutar 20 april –05. Samråd förlängt till 11 maj –05. # Återremiss 13 sept. –05. Utställningsbeslut 05-12-06. Utställning 05-12-29 tom 06-01-31. Planen har justerats till följd av yttrande under utställning vilket berörda har informerats om. Omarbete av planen pågår. |  | JOHHAK |
| # 9521 | Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl Centrala Fisksätra | # Yttrande Start-PM okt –05. Tillstyrkt KS 05-11-28. Planarbete pågår. Samråd planeras våren –07. |  | # ALER |

| # 9515 | Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv) | # Start-PM yttrande ONFS 06-03-14. Infomöte med de boende 06-03-27. Start-PM tillstyrkan ONFS 06-04-18. Start-PM KSAU 06-05-30. Start-PM KS 06-06-07. Samråd planeras våren –07. | # ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9526 | Erstavik 26:21, f.d. Båthöjdens förskola. | # Tillstyrkt Start-PM ONFS 06-05-22 Godkänt KSAU 06-06-14 och KS 06-08-21. Planarbete pågår. | # JOHHAK |
| # 9530 | Neglinge 2:1 | Återremiss av Start-PM 06-05-15 och 06-10-24. | # JOHHAK |

# Antagna planer

# Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| MSN 2007/20 214 (17/2004 214) | Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser | Uppdrag ONFS 04-03-30. Samråd mars 07. Antagande maj –07. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/2006 214 | # Rösunda 26:8 | Uppdrag ONFS 06-05-15. Samråd februari –07. Bearbetning av planförslaget pågår. | JOHHAK |
| 78/2006 214 | # Rösunda 3:18 | Uppdrag ONFS 06-11-28. | THEMAR |
| MSN 2007/6 214 | # Solsidan 61:6 | Uppdrag MSN 14 febr –07. Samråd pågår. | ALER |
| MSN 2007/24 214 | # Solsidan 33:16 | Uppdrag MSN 14 febr –07. Avvaktar besked från fastighetsägaren. | ALER |
| MSN 2007/1 214 | # Igelboda 20:2 | Uppdrag MSN 14 febr –07. Samråd pågår. | ALER |

# Antagna enkla planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande