Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Prioritering av stadsbyggnadsprojekt

## Förslag till beslut

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen modell för prioritering av stadsbyggnadsprojekt.

- Informationen om den aktuella projektlistan noteras till protokollet.

## Sammanfattning

Miljö & Stadsbyggnad har tagit fram en modell för prioritering av stadsbyggnadsprojekt. Den har reviderats efter Miljö- och stadsbyggnadsnämndens synpunkter den 13 juni, innebärande att projekt som syftar till att lösa VA-problem eller på annat sätt bidrar till en bättre livsmiljö ges högre prioritet.

Modellen innebär just nu att vissa påbörjade projekt läggs på väntelista för att minska antalet aktiva projekt per handläggare. Genom att arbeta effektivare med de aktiva projekten än i dag är målet att handläggningstiderna ska kunna förkortas så att väntelistan väsentligt förkortas, och att den totala tiden till slutförandet av projekten blir kortare än med dagens arbetssätt. Det innebär en win-win-situation där alla tjänar på att några får vänta ett tag på sin tur.

## Bakgrund

I dag hanteras ett stort antal stadsbyggnadsprojekt inom ramen för exploateringsbudgeten, som enkla planärenden och som övriga projekt:

- För närvarande pågår eller ska påbörjas utbyggnad av allmänna anläggningar den närmaste tiden i 56 projekt, antingen av entreprenörer som upphandlas av kommunen eller inom ramen för tecknade exploateringsavtal.

- Formella projektavslut ska göras och har delvis påbörjats i minst 45 st projekt, som är avslutade de närmaste åtta åren. Kommunens revisorer har under flera år påtalat att detta arbete måste prioriteras.

- 50 projekt är i planeringsskedet. Det innebär att de står i tur för upprättande av start-PM, program eller detaljplan.

Vi har i dag problem med att projekten tar lång tid från initiering till genomförande, och att uppgivna tidplaner inte kan hållas. Analys har visat att vissa flaskhalsresurser i praktiken styr genomflödet av projekt. Det rör sig i första hand om exploateringsingenjörer, som deltar i projektens hela löptid och som i dagsläget hanterar i genomsnitt 13 projekt i genomförande- eller planeringsskede. Dessutom tillkommer väntande projektavslut. På grund av brist på kommunalteknisk bemanning i projekten hamnar de tekniska frågorna hos exploateringsingenjörerna att lösa, vilket inte är helt optimalt och innebär att mycket tid går till att anlita och styra tekniska konsulter och att många problem inte blir lösta på det bästa sättet. Det stora antalet aktiva projekt innebär att mycket tid går åt till att växla mellan de olika projekten och att hålla bollar i luften; bara de mest akuta arbetsuppgifterna blir lösta.

Ett mer effektivt arbetssätt är att arbeta med ett mindre antal projekt i taget. Erfarenheter visar att man klarar av att aktivt driva 3-4 större projekt samtidigt som lika många kan hanteras mer extensivt – de flesta projekt kommer ibland in i mindre arbetsintensiva faser, överklagandetider etc.

För att uppnå denna situation kan man anställa fler exploateringsingenjörer. Rekrytering pågår i princip kontinuerligt sedan några år eftersom arbetsmarknaden inte erbjuder något stort urval av den efterfrågade kompetensen, samtidigt som man får räkna med viss omsättning på personalen.  På tekniksidan pågår för närvarande diskussioner om hur projekten ska bemannas med kommunalteknisk kompetens i framtiden, nyrekrytering kommer att krävas även där. Samtidigt behöver projektarbetet effektiviseras, och ett utvecklingsprojekt om att förbättra projektarbetsformerna och att införa IT-stöd för projektstyrningen pågår sedan ett år och ska vara klart till hösten 2008.

Det bedöms inte som realistiskt att på kort sikt uppnå full bemanning så att samtliga projekt kan drivas effektivt. Enda sättet att snabbt få ner antalet projekt per handläggare är att tillfälligt lägga ett antal på väntelista. Genom att arbeta effektivare med de aktiva projekten än i dag är målet att handläggningstiderna ska kunna förkortas så att väntelistan väsentligt förkortas, och att den totala tiden till slutförandet av projekten blir kortare än med dagens arbetssätt. Det innebär en win-win-situation där alla tjänar på att några får vänta ett tag på sin tur.

## Värderingskriterier

Frågan är då vilka projekt som ska få vänta.

Ledningsgruppen för Miljö & Stadsbyggnad har tagit fram följande modell för värdering av de olika projekten utifrån vissa kriterier. För varje kriterium beskrivs i vilken mån projektet bidrar till att kriteriet uppfylls.

### 1. God kommunal service

Kommunalt utbud, offentlig (skattefinansierad) service, främst för att möta efterfrågan inom ”tjänsterna”: vård, skola, omsorg men även inom kultur och fritidssektorn.

### 2. Effektivt resursutnyttjande

Effektiv & lämplig markanvändning, närhet till befintlig service och kommunikationer, bra utnyttjande av tidigare kommunaltekniska investeringar, angelägna satsningar för transportinfrastruktur och övriga allmänna anläggningar, höga exploateringstal.

### 3. Stor valfrihet

Stärker valfrihet/mångfald och konkurrensen för den enskilde när det gäller utbudet inom handel, arbetsplatser, boende, natur, verksamheter, service, etc. Bidrag till stor variation och god gestaltning i den fysiska miljön, trivsel & skönhet.

### 4. Starkt medborgarinflytande

Antal berörda (stora/små planer), betydelse för många, stark opinion, politisk ”het potatis” och ”lyhördhet”, medieuppmärksamhet.

### 5. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Miljöproblem som åtgärdas eller minskar t.ex. kvaliteten på vatten, luft och mark, hälsofrågor t.ex. VA-sanering, buller, minskad miljöbelastning, minskad förbrukning av ändliga resurser, biologisk mångfald, kulturmiljöer, värna riksintressen, ”tidlöshet”, långsiktighet, trygg och säker, regionalt ansvarstagande.

## Viktning, poängsättning och prioriteringskontroll

Kriterierna behöver viktas inbördes. Den metod som använts för att ta fram vikter bygger på parvisa jämförelser, där kriterierna systematiskt ställs mot varandra två och två och där varje jämförelse ger poäng till båda kriterierna. Om de värderas lika får de vardera ett poäng, övriga alternativ är 3 - 1/3 och 5 - 1/5. Poängen summeras för varje kriterium och summan översätts till ett procenttal så att summan av alla viktpoäng blir 100. Resultatet framgår av tabellen i exemplet längre ned. Vikterna har justerats efter synpunkter från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i juni 2007. Effekten är att VA-utbyggnader som bidrar till en minskad miljöbelastning i förnyelseområden har givits större vikt.

Arbetsmodellen innebär vidare att ledningsgruppen poängsätter varje kriterium för respektive projekt i följande skala:

Värde	Projektet bidrar till förbättring av det som anges i kriterieinnehållet

5		Mycket

3		Till viss del

1		Marginellt

0		Inte alls eller kriteriet är inte relevant

Följande exempel visar hur ett visst projekt poängsätts, hur poängen multipliceras med kriteriets vikt och hur en totalsumma räknas fram.

Projektbeskrivning: Nedlagd skola omvandlas till äldreboende.

| Kriterium | Värde | Vikt (avrundad) | Prioritetstal |
| --- | --- | --- | --- |
| God kommunal service | 3 | 36 | 109 |
| Effektivt resursutnyttjande | 3 | 14 | 42 |
| Stor valfrihet | 3 | 5 | 16 |
| Starkt medborgarinflytande | 1 | 8 | 8 |
| God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling | 1 | 36 | 36 |
|  |  | Summa | 211 |

Med hjälp av modellen kan man ta fram en rangordnad lista över samtliga bedömda projekt. Modellen är inte heltäckande; den fångar exempelvis inte in samband mellan olika projekt (t ex projekt A måste byggas ut innan projekt B kan påbörjas), och inte heller förhållanden som att bindande åtaganden har uppstått (t ex planavtal). Därför måste en avslutande prioriteringskontroll alltid göras.

## Arbetsgång

I den akuta situation som råder just nu måste projekt läggas på väntelista även fast arbetet i vissa fall kommit ganska långt. Dessa projekt tas upp i aktivt läge i tur och ordning vartefter resurser blir lediga. Samtidigt initieras hela tiden nya projekt, och det behövs rutiner för att sortera bland de påbörjade projekten och de nya projekten.

### Akut prioritering – just nu.

Projektledarna för respektive projekt har beskrivit det utifrån ovanstående kriterier och gjort en resursbedömning av de viktigaste interna kompetenserna som behövs i projektet för de kommande 12 månaderna utifrån en situation där man arbetar effektivt med varje projekt och har en rimlig mängd andra projekt i gång samtidigt. Därefter har ledningsgruppen poängsatt varje projekt och sammanställt en rangordnad lista.

Respektive enhetschef har därefter gjort en bedömning av vilka resurser som finns i form av medarbetare som bemannar de efterfrågade kompetenserna. När dessa efterfrågade och tillgängliga resurser ställs mot varandra ser man att det saknas fem heltidsanställda personer varav hälften exploateringsingenjörer och resten inom trafik, väg och VA, medan antalet planhandläggare är i balans.

Listan har därefter sorterats om utifrån en prioriteringskontroll i följande grupper, vilka också innebär en övergripande prioriteringsgruppering:

- Utbyggnad pågår: Entreprenörer och exploatörer arbetar med utbyggnad av allmänna anläggningar. Ingångna avtal finns, att avbryta vårt arbete med projekten skulle innebära stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.

- Utbyggnad ska påbörjas: Avtal eller åtaganden i antagna och/eller lagakraftvunna detaljplaner finns. Projektering eller upphandling etc pågår men arbetena har inte påbörjats. Vissa väntelägen kan finnas i samband med överklaganden eller att motparten har initiativet, ofta förutsätter tidplaner ändå att man arbetar med förberedelser i dessa lägen. Även här kan det medföra ekonomiska och praktiska konsekvenser att avbryta arbetet.

- Projektavslut: Utbyggnadsarbetena är klara. Projektavslutet innebär överlämnande av anläggningar till huvudmannen, kameralt avslut med aktivering av gjorda investeringar, slutrapport till berörda nämnder samt administrativt avslut i diarium inklusive slutarkivering och rensning av arbetsmaterial. Kommunens revisorer har vid upprepade tillfällen konstaterat att avsluten släpar och att de måste prioriteras högre.

- Planeringsskede– aktiva projekt: Detaljplanearbete har initierats. 
För ovanstående grupper har resurser tilldelats enligt behovet. Återstående resurser har tilldelats projekt i planeringsskedet. Den rena rangordnade listan har varit utgångspunkt, och ett streck har dragits när inga exploateringsingenjörer har tid kvar. Därefter har ytterligare projekt lagts till listan. I inledningsskedet accepterar vi en viss överbeläggning utifrån osäkerhet i bedömningen av resursåtgången. Avslutningsvis görs följande prioriteringskontroll och projekt flyttas mellan grupp 4 och 5:

  - Bindande avtal om att avsätta resurser för planläggning finns (upp).

  - Avtal finns, men motparten har initiativet just nu (ner).

  - Avtal finns inte (ner).

  - Projektet är en förutsättning för att ett annat projekt ska kunna genomföras (upp).

  - Extra ”het potatis”, inte tillräckligt stort genomslag för detta i värderingen av projektet (upp).

  - Mycket stora konsekvenser för fastighetsägare om arbetet bromsas just nu (upp).

- Planeringsskede – väntande projekt. Detaljplanearbete har initierats och i vissa fall kommit ganska långt, men konsekvenserna för att bromsa projektet just nu är begränsade. Målet är att färdigställandetidpunkten ändå inte blir senare än det skulle blivit med dagens arbetssätt.

### Normal prioritering – när alla i dag påbörjade projekt är aktiva.

Nya projekt som initieras kommer i framtiden att hanteras med en inledande prioriteringsbedömning enligt följande modell.

- Initiativ till förändrad markanvändning kommer till planchefen, som bedömer om förfrågan kan avvisas direkt. I annat fall utses en handläggare som tar fram ett underlag för bedömning samt upprättar en enkel sammanfattning av förslaget i form av ett projektdirektiv enligt en mall, samt en beskrivning av projektet utifrån de fem prioriteringskriterierna ovan enligt mall. En grov resursbedömning görs också för att driva projektet effektivt de första 12 månaderna.

- Ärendet tas upp ledningsgruppen för Miljö & Stadsbyggnad, som tar ställning till om projektet ska

  - Avvisas

  - I tveksamma fall tas upp i borgerliga plangruppen för avstämning

  - Tas upp på prioriteringslistan.

- Projekt som ska tas upp på prioriteringslistan poängsätts av ledningsgruppen utifrån projektbeskrivningen och kriterierna ovan och placeras i kölistan efter prioriteringspoäng. En prioriteringskontroll görs enligt samma princip som ovan.

- När ett projekt avslutats eller går in i en längre fas med låg aktivitet eller när ledningsgruppen annars bedömer att det finns lediga resurser kan ett nytt projekt på väntelistan flyttas upp bland de aktiva projekten. Det innebär att arbetet med att ta fram ett start-PM inleds efter klartecken från ledningsgruppen, som i samma skede utser projektledare och projektarbetsgrupp.

- I samband med varje tertialbokslut gör respektive projektledare en förnyad resursbedömning av de pågående projekten för de kommande 12 månaderna. Därefter går ledningsgruppen igenom listan, gör aktualitets- och prioriteringskontroll och redovisar resultatet för KS, MSN och TN.

### Övergångsregler

Frågan inställer sig naturligtvis hur man hanterar ett nytt projekt som initieras innan alla de i dag påbörjade projekten har blivit aktiva igen. Kan ett nytt projekt som får höga prioriteringspoäng tränga sig före i kön? Svaret bör vara att man i princip inte ska kunna gå före projekt som lagts på väntelista och där planarbetet har påbörjats och kommit en bit på väg, dessa projekt bör återupptas så snart som möjligt. Undantag kan till exempel utgöras av projekt som vilar på grund av externa faktorer. När det gäller projekt där start-PM ännu inte tagits fram eller har tagits fram utan att planarbetet kommit i gång är läget ett annat. Dessa projekt bör jämföras med projekt som initieras från och med nu.

## Aktuell lista

Se bilaga 1

Miljö & Stadsbyggnad

Anders Ekengren			Pia Ström Sjöberg

Stadsbyggnadsdirektör			Exploateringschef

Bilagor

| Bilaga 1 | Projektlista stadsbyggnadsprojekt 2007-09-12 |
| --- | --- |

| # Projektlista stadsbyggnadsprojekt 2007-09-12 ## Utbyggnad pågår f=förnyelseområde, ö=övrigt. a=aktivt v=väntar. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9305 | Lillsvängen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9312 | Område X Djurgårdsvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9327 | SV Lännersta 1A | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9328 | SV Lännersta 1B | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9342 | Evedalsvägen/Solbrinken | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9346 | Lillebo | Boo N, Insjön Kil | f | a |
| 9347 | Insjön II | Boo N, Insjön Kil | f | a |
| 9356 | Lilla Björknäs etapp 1 | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9380 | Gundersbergsvägen | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9390 | Lilla Björknäs etapp 2 | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9391 | Drabantvägen-Kadettvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9397 | SV Lännersta 1A-strandpromenad | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9164 | Saltsjöqvarn | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9165 | Stubbsund, Sicklaön 374:1 | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9166 | Järla Sjö | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9168 | Sickla sjö, Sicklaön 360:1, Glassbolaget | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9171 | Finnboda Varv | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9180 | Norra Lillängen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9183 | Barnhemsvägen | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9184 | Marinstaden | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9190 | Shurgard Skvaltan, Sicklaön 172:1 | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9192 | Forum Nacka | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9196 | Norra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9209 | Område vid Tallidens skola | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9211 | Sicklaön 83:32 Uddvägen | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9212 | Uddvägens Upprustning | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9321 | Boo kommunalhus | Boo C | ö | a |
| 9394 | Kil 1:1-Waldorfskolan(numera Idunskolan) | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9396 | Lidl orminge 61:1 | Boo C | ö | a |
| 9399 | Skola i Södra Boo, Tollare 1:16 | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a |
| 9405 | Orminge Hantverkshus | Boo C | ö | a |
| 9506 | Rösunda 2:2 Karl Gerhards väg | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9527 | Saltsjöbadens station o Restaurangholmen | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9551 | Saltsjöbadens angöring | Saltsjöbaden | ö | a |
| ## Utbyggnad ska påbörjas f=förnyelseområde, ö=övrigt. a=aktivt v=väntar. |  |  |  |  |
| 9307 | Västra Eknäs, gångbana | Boo V, Eknäs Tollare | f | v |
| 9311 | Rensätra | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9320 | Område Y och Z | Boo S, Bo Gård | f | v |
| 9374 | Dalkarlsvägen-Ripvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9381 | Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9384 | Lövberga | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9398 | Blåmes Område S | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9528 | Älgö | Saltsjöbaden | f | a |
| 9102 | Ekudden, Sicklaön 140:6 mfl | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9134 | Ekdungen | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9142 | Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9144 | Del av Ektorps centrum, Sicklaön 202:9 m.fl. | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9188 | Vattenverksvägen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9195 | Södra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra S | ö | v |
| 9213 | Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9330 | Liljekonvaljen IV | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9363 | Del av Bo 1:70, Boo gårds lada | Boo S, Bo Gård | ö | a |
| 9367 | Del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9368 | Del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9505 | Neglinge Center | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9609 | Södr Hedvigslund | Älta | ö | a |
| 9621 | Detaljplan för del av Älta 14:27 m.fl. Stensövägen | Älta | ö | a |
| ## Projektavslut f=förnyelseområde, ö=övrigt. a=aktivt v=väntar. |  |  |  |  |
| 9303 | Alskogsvägen Rödhakevägen | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9307 | Västra Eknäs | Boo V, Eknäs Tollare | f | a |
| 9318 | Gnejsvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9324 | Porfyrvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9325 | Detaljplan Åsastigen VILANDE | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9331 | Fregattvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9332 | KVARNSJÖN VILANDE | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9341 | ABBORRVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9369 | FÄBODVÄGEN / SÄTERVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9370 | Sergelvägen Tessinvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9372 | Mellanvägen Ekallén | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9376 | Galärvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9606 | SV Hedvigslund | Älta | f | a |
| 9607 | NÖ Hedvigslund | Älta | f | a |
| 9112 | NACKA STRAND | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9118 | ÖSTRA SKURU I (Brf Kungen ingår) VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9120 | TORSPARKEN | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9130 | Österleden Ringlederna | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9137 | SICKLA SLUSS | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9138 | SICKLA BRO | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9139 | Planiavägen | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9143 | Del av Sicklaön 40:11, Alphyddan | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9150 | DANVIKS STRAND | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9152 | Norra Skogalund | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9159 | NACKA STRAND II,Bostäder vid Gustavshög | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9162 | SICKLAÖN 146:4 MFL, JÄRLA LILLTOMT | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9167 | DAHLIAN | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9172 | NACKA BRO VILANDE | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9175 | Daggkåpan | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9177 | Finnberget | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9178 | Nacka Sjukhus | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9181 | Atlas Copco | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9187 | DUVNÄS UDDE, SICKLAÖN 208:24 NACKA SJÖSCOUTKÅR. VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9304 | Björknäs 1:861 | Boo V, Björknäs | ö | a |
| 9352 | Kummelnäs industriområde, utvidgning | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a |
| 9353 | Rubinens Förskola | Boo C | ö | a |
| 9358 | Solhöjdsvägen | Boo V, Björknäs | ö | a |
| 9392 | BOO 2:1, BOO BACKE | Boo C | ö | a |
| 9503 | NORRA SKOGSÖ | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9525 | SALTSJÖBADENS SJUKHUS Rösunda 36:32 | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9529 | SPORT- OCH KULTURHALL, GRÖNA DALEN | Fisksätra | ö | a |
| 9549 | TIPPEN, SLUTREGLERING SALTSJÖBADEN VILANDE | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9614 | ÄLTA ISHALL | Älta | ö | a |
| 9618 | Älta C (Spärrat 20011231!?...Kolarängens skola) | Älta | ö | a |

| ## Planeringsskede - Förnyelseprojekt i prioritetsordning f=förnyelseområde, ö=övrigt. a=aktivt v=väntar. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9104 | Norra Skuru | Sicklaön Östra N | f | a |
| 9306 | Del av Kummelnäs, Björnbergsområdet | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9300 | Område B, Riset | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9402 | Kummelnäsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9301 | Område F, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9319 | Område W | Boo S, Bo Gård | f | v |
| 9401 | Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | v |
| 9317 | Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | v |
| 9302 | Område G, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | v |
| 9371 | Bågvägen, Åbroddsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | v |
| 9316 | Munkkärrsvägen, Område H | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | v |
| 9528 | Gåsö | Saltsjöbaden | f | v |
| 9510 | Detaljplan för del av Älgö 4:1; Estvägen/Berghemsvägen/Trappstigen | Saltsjöbaden | f | v |
| 9323 | Långvägen-Skymningsvägen | Boo V, Eknäs Tollare | f | v |
| ## Planeringsskede - övriga projekt i prioritetsordning f=förnyelseområde, ö=övrigt. a=aktivt v=väntar. |  |  |  |  |
| 9215 | Centrala Nacka FÖP | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9309 | Tollare 1:16 m fl (NCC) | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a |
| 9151 | KVARNHOLMEN | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9210 | Förskola Birkavägen Blomstervägen. Del av Sicklaön, fastigheterna Sicklaön 132:9 och del av 40:11, Birkaområdet | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9622 | LÄSK Skrubba trafikplats | Älta | ö | a |
| 9387 | Orminge centrum | Boo C | ö | a |
| 9357 | Orminge 1:58 m.fl. | Boo C | ö | a |
| 9526 | Erstavik 26:21 | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9205 | Danvikslösen 4 detaljplaner | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9395 | Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a |
| 9214 | Förbindelse Kvarnholmen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9521 | Fisksätra Stena | Fisksätra | ö | a |
| 9135 | P-hus Sickla galleria / Sickla ny förbindelse | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9624 | Ältadalens verksamhetsområde | Älta | ö | a |
| 9531 | F.d. Lännboskolan | Fisksätra | ö | a |
| 9400 | Verksamhetsområde i Kil | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9103 | Ektorps centrum | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9145 | Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, Sicklaön 83:22 m fl | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9612 | Ältadalen bostäder | Älta | ö | a |
| 9530 | Del av Neglinge 2:1 Båthall | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9623 | Del av Älta 10:1 m.fl.Älta C parkering | Älta | ö | a |
| 9515 | Sune Carlsson Båtvarv | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9310 | Boo Hembygdspark | Boo C | ö | a |
| 9107 | Danvikshem | Sicklaön Västra N | ö | v |
| 9385 | Verksamhetsområde Boovägen, Dalkarlsvägen Gustavsviksvägen, Dalkarlsängen | Boo S, Bo Gård | ö | v |
| 9378 | Lövbergaängen f d Porsmosseverket | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9203 | Finntorpsområdet, med resursbedömning för Finntorps C | Sicklaön Finntorp | ö | v |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9208 | Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 och 2 | Sicklaön Finntorp | ö | v |
|  | Skarpnäs 8:17 mfl | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9403 | Detaljplan för del av Lännersta 1:909 mfl, cirkulationsplats Lännerstav/Prästkragens väg | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9197 | Danvikscenter | Sicklaön Västra N | ö | v |
| 9343 | Hasseludden 1:78 m.fl., Yasuragi Hasseludden | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9308 | Sydvästra Björknäs, Kvarnvägen | Boo V, Björknäs | ö | v |
| 9199 | Saltängen Skuruparken | Sicklaön Östra S | ö | v |
| P 9511 | Del av Tattby 2:2 Ljuskärrsberget | Saltsjöbaden | ö | v |
| 9198 | Fredrik Jahns gränd, Finntorp | Sicklaön Finntorp | ö | v |