##### Detaljplan för Tollare 1:16

### Översikt, processen och tidsplan

| Projektledare, planenheten: |  | Tord Runnäs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: |  | Christina Gerremo |  |  |  |
|  | #### Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |  |
| √ | Start-PM, yttrande | 04-11-10, § 182 | ONB |  |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 05-01-10, § 9 | KS |  |  |
| √ | Programsamråd, tillstyrkan | 05-06-15, § 117 | ONB |  |  |
| √ | Programsamråd | 06-03-13, § 37 | KS | Utställning 06-04-07 – 06-05-29 |  |
| √ | Program, tillstyrkan | 0610-18, § 167 | ONB |  |  |
| √ | Program, godkännande | 06-11-27 § 210 | KS |  |  |
| √ | Start-PM, det.plan tillstyrkan | 07-03-28 § 141 | MSN | 4 detaljplaner |  |
| √ | Start-PM, det.plan godkännande | 07-06-04 § 151 | KS |  |  |
| √ | Ram- och detaljplaneavtal | 07-09-10 § 306 | KF |  |  |
| √ | Detaljplan, samråd |  | Planchef |  |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | MSN |  |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | MSN |  |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |  |