Avstämning=A

Utredning =

Bilaga 2 till projektbeskrivningen, Tidplan Konvertering av Saltsjöbanan

| Aktivitet | Ht 07 | V 08 | Ht08 | V09 | Ht09 | V2010 | Ht2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggtid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-banan avstängd Ers-bussar Inv hållplatser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL:s godk.genomför. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| S-Banan/ tvärbanan i drift |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| DP-arbete Depå Erstavik Ringvägen Fisksätra? Järla station? Saltsjöbaden? | Start PM X | förslag samråd | bearb utst. | X Antagande | Överklagande | X Laga kraft |  |  |  |  |
| Bygglovhantering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulturmiljö | A | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buller/miljö | A | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemfunktioner avstämning |  | SL:sSystemhandlingar färdiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infartsp/goc Tillg-het/plac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtal | samv.avtal | X | X | genomf.avtal |  |  |  |  |  |  |