Boo

- Detaljplaner i projekten

| 9316 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder. Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11. KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande. ONB samrådsbeslut 04-05-12. Samråd pågår 28 maj – 30 juni. ONB utställningsbeslut 04-09-15. Utställning 1 – 29 oktober –04 Tillstyrkan ONB 04-12-01. Avvaktar av boende/vägförening påskriven avsiktsförklaring innan antagande kan ske. | # JONNYL |
| --- | --- | --- | --- |
| 9357 | # Orminge 1:58 mfl | Information ONB 03-12-03 Yttrande Start PM 04-01-28 KSAU beslut Start-PM 2004-02-17. Fastighetskontoret utreder områdets användning. | AAJ |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Information ONB 03-08-27 Information ONB 03-12-03. Utredning pågår om exploateringskostnader. Markanvisning skall genomföras. Ej prioriterat enl lista. | ALER |
| 9395 | Telegrafberget | Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29. Programarbete våren /sommaren –05. ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning har upprättats. ONB tillstyrkan av programsamråd 06-01-25. KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd 06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18. | LINOLF/ TRS forts |

|  |  | ONB tillstyrkan program 06-11-15. Program KSAU tillstyrkan 06-12-05 och KS 07-01-08 godkännande. Start-PM tillstyrkan MSN 07-04-18. KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni –07. Samråd dp planeras mars – 08. | forts. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB avvaktar utredning om miljöfrågorna. Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04. Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13, KSAU 04-12-07 och godkänt av KS 05-01-10. Programarbete våren –05. ONB information om program 05-05-18. Programförslag tillstyrkt av ONB 05-06-15. Bordlagt av KS 05-08-22. Återremiss KS 05-09-19. Information om trafikutredning KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16. Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21. Programsamråd 06-04-07 tom 06-05-29. Samrådsmöte 06-04-26, öppet hus-möte 06-05-04. ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14. Godkännande program KS 06-11-27. StartPM tillstyrkt MSN 07-03-28. KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04. Information MSN 07-10-10. Samråd dp 1:a etapp 07-11-01—07-12-10. Samrådsmöte 07-11-19. Information delplan 1b MSN dec -07. Samråd delplan 1b 07-12-21 till 08-02-04. Samrådsmöte 1b 08-01-09. | TRS |

| 9405 | Tollareängen (Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägre) | Godkännande av program KS 06-11-27. DP-förslaget omfattar bostäder, förskola och en bollplan (40x70 m) Start-PM MSN december -07. KS febr. -08. | LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |
| 9385 | Dalkarlsängen (-kärret) Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden | Översiktlig planutredning. Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola). Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen. Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår – FAK tillsammans med TP ansvarig. | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15. Miniseminarium på ONB 04-11-10. Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. Info ONB 05-01-26. Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt. KS beslut om Start-PM 05-08-22. Programavtal klart. Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet. Programarbete pågår, WSP konsult. Programsamråd våren -08. Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet. | #### ERL |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap och tomtstorlekar pågår. Avvaktar vägstudie för Vikinghillsvägen. | # THEMAR |
| 9371 | Bågvägen – Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Avvaktar område F o G samt vägstudier. | # ANDTOT |

| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår. Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 Samråd första kvartalet –04 Utställningsbeslut ONB 04-11-10. Återremiss ONB 05-03-09. Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader. | # ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9301 (35/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”F” (Solviksområdet). | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05. Inriktningsbeslut ONB maj –06. Kvartersdialoger nov. –06 - - jan. –07. Information MSN mars –07. Samråd pågick 8 maj – 29 juni –07. Information hölls i MSN 18 sept–07 Utställningsbeslut 10 okt. -07. Utställning 26 okt-16 nov 2007. Tillstyrkan planeras i mars -08 i MSN, antagande planeras i april i KF. | AAJ |
| 9302 (36/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Avvaktar vägstudie för lokalvägar, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen samt gatukostnadsutredning. För närvarande på ”vänta” i prioriteringslistan. | # LINOLF |
| 9306 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Övergår till ett normalt planförfarande ONB återremiss 03-04-23 ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. Utställningsbeslut ONB 03-06-11. Utställning 03-07-03—03-09-01. Handlingar klara ONB nov –03. ONB beslut om revidering 04-10-13. Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna. Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 –05. Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05. Samrådstid till 06-01-09 Information ONB 06-01-25. Utställningsbeslut ONB 06-05-17. Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen. Utställning avvaktar gatukostnadsutredning. | TRS forts. forts. |
| 9319 | Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W) | Start-PM yttrande ONB i mars –04. Bordlagt 04-03-23 i ONB. ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10. KS beslut om Start-PM 05-01-10. Inget planarbete pågår. Ligger på väntelista enligt prioriteringslista sept –07. | JOHHAK |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29. Planarbete pågår. Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår. Anläggningsförrättning pågår. Kommer att avslutas. | ANDTOT |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608 | Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124. Utredningsarbete återupptas våren -07. Ej prioriterat enligt lista. | # ALER |
| 9400 | Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1 | Start-PM ONB 05-02-16. Start-PM KS 05-03-14. Programavtal klart. Programarbete pågår. | JOHHAK |
| XXXX | Detaljplan för ny påfarts-ramp till Värmdöleden i Björknäs | Ingår i ramavtalet för exploateringen av Tollare med NCC | XXX |

| 9401 | Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I) | Start-PM ONB 05-03-09. Start-PM KSAU 05-04-05. Start-PM godkänt av KSAU 05-05-09 Informationsmöte med boende maj –05. Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. Informationsmöte med boende nov –05.Info ONB 05-11-16. Information kvartersvis 21 – 29 mars – 06. Information ONB 06-06-14. Avvaktar förstudie vägar samt gatukostnadsutredning. | THEMAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 9317 (ONB 102/2002 214 övergår till 9317) | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagen 03-05-14. Överklagad till länsstyrlsen. Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18. Överklagad till regeringen. Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17. ONB 05-06-15 beslut att övergå till normalt planförfarande. Planarbetet har återupptagits. Samrådsmöte 05-12-12. Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03. Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening. Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning | TRS |
| 9403 | Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg | Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18. Start-PM godkänt KS 05-08-22. Arbete pågår om korsningens utformning. | THEMAR |

| 9402 | Detaljplan för del av Kummelnäsvägen | Start-PM tillstyrkt ONB 06-05-17. Start-PM godkänt KS 06-06-07. MSN informerades mars –07. Samråd pågick 14 maj – 29 juni –07. Information hölls i MSN 18 sept. MSN beslutade om utställning 10 okt -07. Utställning pågick 26 okt-16 nov 2007. MSN tillstyrkte 12 dec -07. KS tillstyrkte 14 jan. -08. Antagande planeras i KF 4 febr. -08. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9353 (ONB 170/2001 214) | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör. Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande. Bordlades i KSAU 15 febr. Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 5 april –05. Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20. Begäran om planläggning för bostäder hösten –06. | ANDTOT. |
| 9343 KFKS 825/2006 214 | Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden) | Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18. Start PM program antaget KS 06-11-27. För närvarande ”vänta” i prioriteringslistan. | LINOLF |
| 9310 KFKS 2007/371 214 (ONB 2001/108 214 övergår till 9310) | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. | # ANDTOT |

| MSN 2007/20 214 (ONB 2006/78 214) | Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6 | Info ONB 06-09-26 Samråd 06-10-13—06-11-10. Antagen MSN 07-03-28. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphäver Miljö- och stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut. Planarbetet övergår till normalt planförfarande. Samråd pågick 07-09-20 till 07-10-18. | ## ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03. Utställningsbeslut ONB 05-12-14. Utställning 6 mars – 3 april – 06. Tillstyrkt ONB 06-09-26. Tillstyrkt KSAU 06-11-14. Antagen i KF 06-12-11. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandena. Överklagad till regeringen. | # ANDTOT |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

- Enkla planförfaranden

| MSN 2007/17 214 | Velamsund 1:2 | Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14. Planarbete pågår. Samråd juni –07. | ## LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |
| MSN 2007/76 214 (ONB 2006/71 214) | Kil 2:106, Rundvägen 5 | Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-05-30. Planarbete pågår. Samråd tom 21 nov -07. Revidering av planförslaget pågår. | ## JOHHAK |

- Antagna enkla planförfaranden

| MSN 2007/87 214 | Björknäs 1:112, Värmdöv. 629 | Uppdrag planarbete pågår MSN 07-09-18. Samråd tom 21 nov –07. MSN antagen 08-01-23. | ## TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| MSN 2007/53 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseludds-vägen 131 | Uppdrag planarbete MSN 07-04-18. Samråd tom 16 nov -07. MSN antagen 08-01-23. | ## TRS |
| MSN 2007/101 214 | Eknäs 1:273, Höjdvägen 17 A-F | Uppdrag planarbete MSN 07-10-10. Samråd nov – dec -07. MSN antagen 08-01-23. | ## LINOLF |
| MSN 2007/60 214 | Lilla Björknäs 1:556, Hjortängsvägen 32 | Uppdrag planarbete MSN 07-05-30. Samråd sept. -07. MSN antagen 08-01-23. | ## LINOLF |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden