|  | Äldrenämnden |
| --- | --- |

Slutrapport Socialtjänstprojektet

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Bakgrund

Socialtjänsteprojektet har haft följande uppdrag:

- Kartlägga bakgrundsförutsättningarna

- Utreda förutsättningar för att bilda en nämnd med ansvar för mål, finansiering, uppföljning och myndighetsprövning inom hela socialtjänstens område.

- Skapa förutsättningar för att särskilja produktion och myndighetsprövning med en myndighetschef med tillhörande team.

- Utreda olika sätt att organisera produktionen inom socialtjänstens område

- Utreda om viss myndighetsprövningen av individuell karaktär kan göras mer generell. Det kan exempelvis avse hjälp till missbrukare samt barn och ungdomar. Dessutom utreda möjligheterna att öka samordningen i regionen avseende myndighetsprövning oavsett samtycke.

- Utreda förutsättningar för att införa kundvalssystem inom socialtjänstens område i syfte att ge individen möjlighet att t ex välja vårdgivare.

I projektet har tidigare redovisats två delrapporter, en i november 2002 och en i februari 2003. I båda dessa har bakgrundsförutsättningarna belysts. Frågan om att bilda en nämnd var inte aktuell att arbeta vidare med eftersom majoriteten kom överens om att ha kvar två nämnder. Den tredje punkten behandlades i delrapporten som kom i februari 2003. Efter att ha bordlagt ärendet fattade socialnämnden beslut den 9 april om de principer som ska vara vägledande för utvecklingen av socialtjänsten. Nämnden återremitterade ett förslag om organisation av myndighets- och huvudmannagrupper samt hur grupperna ska samordnas kontorsmässigt. Det återremitterade ärendet med utvecklade förslag hanteras i särskild ordning vid samma sammanträde som detta ärende behandlas. I denna slutrapport belyses resterande punkter i projektuppdraget. Dessutom finns en konsekvensbeskrivning redovisad.

Konsekvensbeskrivning

Inledning

Från de fackliga företrädarna inom Socialtjänsten har efterfrågats en konsekvensbeskrivning av de förändringar som har föreslagits och beslutats. De områden som särskilt man önskar få belysta är konsekvenser för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samverkan mellan enheter samt kostnader för omorganisationen och hur denna kan påverka personalförsörjningen. 

Att ta fram en konsekvensbeskrivning är inte okomplicerat. Man får ha i åtanke att den skrivs utifrån de förutsättningar man har idag och kan förutse. I en utveckling kan alltid nya förutsättningar tillkomma vilket gör att nya konsekvenser uppkommer som man inte förutsåg. Det viktiga är att planera och förbereda sig för det som komma skall – att skaffa sig en handlingsberedskap och vidta förebyggande åtgärder. I denna process kan man ta utgångspunkt i de konsekvenser man kan förutse idag. 

Det är även viktigt att tydliggöra var ansvaret ligger för att ha och upprätthålla en handlingsberedskap. I detta projekt har det tagits fram principer och utgångspunkter för den förändring som ska ske inom socialtjänsten. Det har även föreslagits en övergripande organisation av myndighetsgrupperna samt hur lokalerna ska användas på ett nytt sätt. När nu projektet avslutas lämnas dessa delar över till dem som har ansvaret för att genomföra förändringen i samverkan med medarbetarna. 

Med dessa utgångspunkter kommer i det följande att belysas vilka konsekvenser och vilken handlingsberedskap som behövs inom ett antal områden.

Att skapa förståelse för vad som ska uppnås

För att kunna genomföra en arbetsuppgift, liten som stor, måste man förstå vad som är avsikten med uppgiften och vad som ska uppnås. De två forskarna Jörgen Sandberg och Axel Targama har i boken ”Ledning och förståelse” visat på att arbetsgrupperna som har en förståelse för arbetets innehåll och mål uppnår betydligt bättre resultat än andra. De pekar också på att det är en central uppgift i ledaruppdraget att ge bakgrund och förutsättningar för vad som genomföras samt att tydliggöra målen som ska uppnås. Med den förändring som nu ska genomföras i socialtjänsten är detta den mest centrala uppgiften för att nå framgång. Som det har beskrivits handlar inte primärt utvecklingen av socialtjänsten om att ändra organisationen och användningen av lokalerna. Det handlar i stället om en utveckling av synen på socialtjänstens uppdrag och arbetsmetoder, där organisationsförändring och ändrad lokalanvändning är en konsekvens av denna utvecklade syn. 

Stadsdirektören och undertecknad har träffat all personal på lokalkontoren vid två separata tillfällen. Det har då blivit mycket tydligt att medarbetarna inom socialtjänsten i varierad grad har förståelse för vad som ska uppnås med den kommande förändringen. Att skapa denna förståelse och sätta mål för vad som ska uppnås är en prioriterad uppgift för ledarna i den kommande organisationen. Det blir därför avgörande att de ledare som får uppdraget att leda den nya organisationen själva har förståelse för och accepterar inriktningen för den utveckling som ska genomföras, samt att de är villiga att med stort engagemang gå in för att skapa förståelse hos medarbetarna.

Dimensionering – metodutveckling och ekonomi

Vad det gäller dimensioneringen av myndighetsgrupperna har det väckts funderingar kring hur stora de ska vara och vilken effektivisering som kommer att ske. Som det beskrivits i tidigare rapporter har avsiktligen en processinriktad modell valts när det gäller både utveckling av arbetsmetoder och dimensionering av myndighetsgrupperna. Projektet i sig har inte haft i uppdrag att föreslå effektiviseringar inom socialtjänsten, Däremot är inriktningen mycket klar att traditionell myndighetsutövning ska minska till förmån för mer insatser inom produktionen som ska vara konkurrensutsatt. Det ska även understrykas att de ekonomiska förutsättningarna för kommunen framöver kommer att göra det nödvändigt att effektivisera verksamheten inom alla områden.

Detta leder fram till att initialt är dimensioneringen av de nya myndighetsgrupperna näst intill densamma som idag. Dock är uppdraget mycket tydligt att utveckla arbetsmetoderna inom myndighetsgrupperna till en mindre och effektivare organisation. Hur stor denna förändring kommer att bli är omöjligt att förutsäga. Initialt är det ca 160 personer som arbetar med myndighetsuppgifter. Takten i förändringen är inte helt fixerad men inom loppet av ett till två år ska den ha genomförts. 

Konsekvenserna kommer att bli att färre ska arbeta med myndighetsuppgifter. Det innebär dock inte att en stor mängd personer kommer att bli arbetslösa. En ökning av insatser inom produktionen kommer att skapa nya tjänster. Därutöver gäller vid denna förändring liksom tidigare att så långt som möjligt undvika arbetsbrist och använda en mångfald av olika insatser för att hantera förändringen.

Vinster med att flytta ihop och risker.

I den beslutade inriktningen ingår att de som arbetar med myndighetsutövning ska samordnas kontorsmässigt. Det föreslås att alla ska ha sitt kontor i Ektorp. Att kontorsarbetsplatsen är förlagd till Ektorpsvägen 6 innebär inte att mötena med medborgare och kunder behöver ske där. Tvärtom kan det vara en fördel att träffas i andra mer lämpliga miljöer än kontorslokaler, exempelvis hemma hos kunden eller i särskilda träfflokaler. Vinsterna med förslaget är att de ger möjlighet till att samla kompetens, förbättrad samverkan, utveckla arbetsmetoder och lära av varandra samt viss effektivisering av organisationen. Bland riskerna har det lyfts fram att lokalkännedomen kan gå förlorad. 

Den beredskap man bör ha inom detta område är för det första att ha en god planering för hur lokaler ska disponeras, byggas om och när och hur själva omflyttningen ska ske. I lokalplaneringen bör man beakta hur man både kan skapa möjligheter för lärande och kunskapsutbyte mellan olika grupper samtidigt som man ser till de specifika områden som en viss grupp handläggare arbetar med. Det kan exempelvis vara viktigt att socialsekreterare inom barn och ungdom i Boo har möjlighet att upprätthålla en lokalkännedom om Boo samtidigt som de kan samverka med andra socialsekreterare inom myndighetsgruppen samt inom andra myndighetsgrupper. Vidare ska det understrykas att hur lokaler används påverkar arbetssätt betydligt mer än vad man tror. Därför är en noggrant uttänkt lokalplanering som stödjer de övergripande principerna och utgångspunkterna mycket viktig att ta fram.

Uppläggning av arbetet och resor

Under projektets gång har det framförts oro över att man kommer att få ägna mer tid åt resor när man samlar alla myndighetsgrupper kontorsmässigt. Mer tid kan komma att läggas på resor, men genom att planera arbetet och samordna när man träffar medborgarna ute i närområdet kan restiden minimeras. Genom att tillskapa möjligheter för socialsekreterare att dokumentera lokalt behöver man inte åka till sitt kontor för att göra detta.

Hur ska man få tid för professionell utveckling

Det har väckts många frågor om hur man ska få tid till den metodutveckling som ska genomföras, när man har fullt upp med det ordinarie arbetet. Nu är det inte så att kunskaps- och metodutveckling ska vara något som kommer utöver det ordinarie arbetet – det ska utgöra en integrerad del i detta. Det gäller för alla lärande organisationer. Detta innebär att det måste finnas avsatt tid till metodutvecklingen liksom till all annan kompetensutveckling. Dock kan metodutvecklingen komma att ta merparten av den tid som avsätts till kompetensutveckling och att andra insatser får stå tillbaka.

Att bygga ett nytt team och hantera olika kulturer

Med det förslag till myndighetsgrupper som föreligger kommer några grupper att vara relativt intakta medan andra kommer att förändras väsenligt. Att fatta beslut om att organisera människor i nya grupper är enkelt – att få dem att samverka och samarbeta kräver särskilda insatser. Det kommer att krävas särskilda insatser för att skapa ett nytt team och för att hantera och sammansmälta olika kulturer. Detta är ytterst ett ledaransvar men alla medarbetare måste vara delaktiga och ta ansvar för att detta genomförs. Detta är ett arbete som kräver långsiktigt och idogt arbete. Kulturer är det som tar längst att ändra, om de ens är möjliga att ändra.

Omflyttning – förstärkning av personal och kostnader

Det har framförts oro över hur man ska hinna med det ordinarie arbetet samtidigt som man ska flytta. Det är en planeringsfråga om hur tiden ska användas och vad som ska prioriteras. Under själva flyttningstiden får man kanske koncentrera sig på att genomföra det normala arbetet med medborgarna och att genomföra flyttningen. Andra inslag i arbetet får stå tillbaka under tiden. I den mån det behöver göras personalförstärkningar får ansvarig chef bedöma behovet.

Det har även ställts frågor om hur mycket det kommer att kosta att genomföra denna omflyttning, och om dessa kostnader inte kommer att överstiga den effektivisering som förutsätts. Det är omöjligt att förutsäga detta beroende på att största kostnaden ligger i eventuella förändringar i lokalerna. År 2003 kommer det att bli merkostnader för att genomföra omflyttningen. De kommer att hämtas hem genom effektivare organisation. Det är viktigt att ta fram en plan för hur omflyttningen ska genomföras.

Ansvar för gammal chef och ny chef

Frågor har väckts hur det blir med chefsansvaret. Hur långe har nuvarande chef ansvar och när tar ny chef över? Är detta en och samma person är det inget problem. Med den tidplan som föreligger för utveckling av kommunens organisation är det tänkt att den nya organisationen genomförs den 1 september under förutsättning att Kommunfullmäktige tar föreslagna principer och utgångspunkter den 16 juni. Detta innebär att 1 september är det datum då ansvaret övergår från gammal till ny chef.

Organisation av produktionen

I kommunen drivs ett övergripande utvecklingsprojekt av kommunens hela organisation. Ett särskilt ärende om utgångspunkter och principer för denna utveckling har skickats på remiss till samtliga nämnder. På grundval av remissen ska sedan kommunstyrelsen och fullmäktige ta ställning till utgångspunkterna och principerna. I det särskilda ärendet föreslås det att samtliga nämnder ska vara finansieringsnämnder. Det övergripande verksamhetsansvaret för kommunens egenregiproduktion föreslås i sin helhet ligga på Kommunstyrelsens verksamhetsutskott.

Om fullmäktige fattar beslut i enlighet med förslagen innebär det att organisationen av produktionen beslutas av KS/VU. Enligt huvudalternativet i den tidplan som finns framtagen ska ett sådant beslut fattas i slutet av juni för att den utvecklade organisationen ska börja gälla fr o m 1 september.

Utredningar

I projektuppdraget har ingått att utreda hur vissa former av utredningar kan göras mer generella, respektive hitta former för regional samordning när det gäller utredningar utan samtycke.

I delrapport 2 gavs en under stycket ”Socialtjänsten i Nacka” utgångspunkter och exempel på hur viss form av utredningar kan göras mer generella. Att översätta detta i konkret handling ska ske i den metodutveckling som ska genomföras.

Frågan om att hitta möjligheter till regional samordning av utredningar utan samtycke har många dimensioner. Det har från medarbetare och fackliga företrädare framförts funderingar kring om det är bra att särskilja utredningar med samtycke från utredningar som genomförs utan samtycke. Grunden för att särskilja dessa olika former av utredningar åt är att myndigheten agerar och beslutar enligt två olika logiker – att jobba med eller emot någons samtycke. De som talar för att hålla ihop de två formerna av utredningar menar att en och samma socialsekreterare har hand om samma ärende. 

Idag är vi inte i det läget att det går att göra en åtskillnad mellan de olika formerna av utredningar. I den metodutveckling och i de processkartläggningar som ska göras är det viktigt att diskutera och hitta förslag till hur en åtskillnad ska kunna ske med beaktande av att inte tappa tempo eller kunskap. Det är även viktigt att hämta in kunskaper från andra kommuner, där Kalmar utgör en. Dessutom måste arbetet drivas vidare för att hitta andra kommuner i regionen som man skulle driva en särskild enhet för utredningar utan samtycke med. När projektet avslutas kommer ansvaret för att driva denna fråga vidare att ligga på nämnddirektören för socialtjänsten.

Utveckling av kundvalssystem

Det sista utredningsuppdraget har varit att identifiera förutsättningar för att införa kundvalssystem inom socialtjänstens område. Detta är ingen ny fråga inom området. Hemtjänsten har haft kundvalssystem under många år och sedan några år finns kundvalssystem inom äldreboenden och delar av handikappomsorgen. Övriga delar av produktionen är till stor del konkurrensutsatt via upphandling. Både socialnämnden och äldrenämnden prövar kontinuerligt hur konkurrensutsättningen ska utvecklas.

Inom nämndstödsgruppen finns flera medarbetare som kontinuerligt arbetar med konkurrensutsättningsfrågor, som upphandlingar och kundval. Där finns kunskap och kompetens inom området. Att inom projektet därför driva någon separat utredning om kundval inom socialtjänstens område har känts som att driva dubbelarbete. Därför har istället nämndstödsgruppen engagerats i att göra utredningen inom projektets ram. Detta har resulterat i en gedigen sammanställning av både dagsläget och framtiden. Denna sammanställning överlämnas till socialnämnden och äldrenämnden som ett underlag för att fortsätta arbetet med konkurrensutsättning och finna ytterligare områden där kundval kan införas.

Sammanställningen omfattar följande område:

- Barn och unga

- Arbetsmarknad

- Missbruk

- Handikappomsorg

- Socialpsykiatri

- Äldreomsorg

Inom varje område redovisas i en tabell nuläget. För varje verksamhet visas fördelningen mellan kommunala och privata anordnare, hur stor omfattningen var i mkr 2002 samt hur stor del verksamheten utgör av hela kostnaden för området. I den andra tabellen redovisas marknadssituation och möjliga sätt att konkurrensutsätta. Redovisning görs för samma verksamheter som redovisats i den första tabellen.

Sammanställning av marknadssituation

Barn och unga

Nuläge

| Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i mkr 2002 netto | Omfattning i % av hela området |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barn o Ungdom | Familjebehandlare/Fältassistent | kommunal | Ingår i den gemensamma verksamhet |  |
| Barn o Ungdom | Krislägenhet Bohman | kommunal | Ingår i den gemensamma verksamhet |  |
| Barn o Ungdom | Råd & stöd | kommunal | Ingår i den gemensamma verksamhet |  |
| Barn o Ungdom | Heldagskola | kommunal | Ingår i den gemensamma verksamhet |  |
| Barn o Ungdom | MiniMaria | kommunal | tillkommer 2003 |  |
| Barn o Ungdom | Familjehemsplacering | privata uppdragstagare | 14 394 | 16,5% |
| Barn o Ungdom | Kontaktfamiljer/kontaktperson | privata uppdragstagare | 5 709 | 6,5% |
| Barn o Ungdom | Strukturerad öppenvård | privata anordnare | 4 657 | 5,3% |
| Barn o Ungdom | Strukturerad öppenvård | extern kommunal | 945 | 1,1% |
| Barn o Ungdom | Institutionsvård | extern kommunal + statlig anordnare | 5 572 | 6,4% |
| Barn o Ungdom | Institutionsvård | privata anordnare | 19 349 | 22,2% |
| Barn o Ungdom | Personligt stöd | extern kommunal anordnare | 163 | 0,2% |
| Barn o Ungdom | Personligt stöd* | privata anordnare | 6 103 | 7,0% |
| Barn o Ungdom | Familjerådgivning | extern kommunal anordnare | 1 293 | 1,5% |
| Barn o Ungdom | Förebyggande insatser** | egen regi, extern kommunal, privata anordnare | 4 900 | 5,6% |

*) Personligt stöd: familjebehandlare, kvalificerad kontaktmannaskap.

**) Förebyggande insatser: Älta FC, hyreskostnader för bland annat krislägenheter och Bomanlägenheter, ungdomsmottagning, Ridläger, osv.

I ovanstående siffror ingår ej den andel som avser egna anställda personer och deras kringkostnader som uppgår till 24 mkr eller 27,7 % av verksamheten. Detta brukar betecknas som gemensamma kostnader och en del av dessa kan betecknas som produktionsverksamhet.

Barn och unga

Framtiden

| Område | Verksamhet | Marknadssituation, framtida behov | Konkurrensutsättning |
| --- | --- | --- | --- |
| Barn o Ungdom | Familjebehandling | kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Familjepedagog | kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Krislägenhet Bohman | kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Stöd/behandling | kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Helgskola | kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Familjehemsplacering | privata uppdragstagare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Kontaktfamiljer/kontaktperson | privata uppdragstagare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Strukturerad dagbehandling | privata anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Strukturerad dagbehandling | extern kommunal | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Institutionsvård | extern kommunal + statlig anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Institutionsvård | privata anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Personligt stöd | extern kommunal anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Personligt stöd | privata anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Familjerådgivning | privat anordnare | konkurrensutsättning via upphandling |
| Barn o Ungdom | Förebyggande insatser* | egen regi, extern kommunal, privata | konkurrensutsättning via upphandling |

*=Älta FC, ev hyreskostnader Stockholmshem, HSB osv

Arbetsmarknad

Nuläge

|  | Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i tkr 2002 netto | Omfattning i % av hela området |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Utforma och genomföra introduktions- program | Kommunal personal | 2.295 | 12% |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Tolkservice | 1 person anställd av kommunen | 395 | 2% |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Familjestöd för flyktingar /invandrare | Kommunal Personal | 1.554 | 8% |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Kartläggning av arbetsförmåga | Kommunal personal |  |  |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Skräddarsydd arbetsträning Praktikplatser | Kommunal personal | Totalt arbetmarknadsteamet 4.052 | 22% |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Övriga arbetsmarknads- åtgärder | Kommunal personal |  |  |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Arbetsträning, arbetsprövning, sysselsättning | Kommunal personal, 2 kooperativ i Nacka |  |  |  |
| Arbetsmarknadsenheten |  | Stöd i arbetssökeri | Kommunal personal | Arbetscentrum Totalt 3.572 | 19% |  |
|  |  |  |  | Total kostnad för enheten 18.368 tkr |  |  |

Arbetsmarknad

Framtiden

| Område | Verksamhet | Marknadssituation, framtida behov | Konkurrensutsättning |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbetsmarknadsenheten | Utforma och genomföra introduktions- program | Få aktörer | Förslag: upphandlas med alternativ |
| Arbetsmarknadsenheten | Tolkservice | Få aktörer | Ingen förändring |
| Arbetsmarknadsenheten | Familjestöd för flyktingar/ invandrare | Få aktörer | Förslag: upphandlas med alternativ |
| Arbetsmarknadsenheten | Kartläggning av arbetsförmåga | Något begränsad mark- nad. Ökande behov. | Förslag: upphandlas med alternativ |
| Arbetsmarknadsenheten | Skräddarsydd arbetsträning Praktikplatser | Något begränsad marknad. Ökande behov. | Förslag: upphandlas med alternativ |
| Arbetsmarknadsenheten | Övriga arbetsmarknads- åtgärder | Något begränsad marknad. Ökande behov. | Förslag: upphandlas med alternativ |
| Arbetsmarknadsenheten | Arbetsträning, sysselsättning | Något begränsad marknad. Ökande behov. | Kundval tänkbart |
| Arbetsmarknadsenheten | Stöd i arbetssökeri | Något begränsad marknad. Ökande behov. | Upphandlas med alternativ |

Missbruk

Nuläge

| Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i tkr 2002 netto | Omfattning i % av hela området |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Missbruksbehandling. Dygnet runt vård | HVB hem | Privata eller andra offentliga vårdgivare | 10 | 32 % |
| Inackorderingshem Dygnet runt vård (ofta i kombination med öppenvårdsbehandling) | HVB hem | Privata eller andra offentliga vårdgivare | 1,5 | 5 % |
| Familjehemsvård | Uppdragsanställning, | Bygger på enskilda uppdrag till familjer | 0,5 | 2 % |
| Kontaktfamiljer | Uppdragsanställning | Enskilda uppdrag till familjer | 0,7 | 2 % |
| Strukturerad öppenvård 12- steg Övrig öppenvård | Strukturerad dagbehandling | egen regi, 2 verksamheter 45 inskrivningar 2002 privata utförare ca 7 privata utförare ca ??? | Egen 1,9 Privat 2,8 | 15 % |
| Övrig öppenvård Exempelvis Boendestöd/ kvalificerat kontaktmannaskap | Timbaserade uppdrag | 2 personer i egen regi många privata utförare | Egen 0,5 Privat 1,8 | 7 % |
| Samtalskontakt Individuellt eller i grupp | Timbaserade samtal | Utförs på beroendemottagningen Privat regi finns men används sällan | Ingår i övrig verksamhet |  |
| Träfflokaler | Öppna verksamhet /aktivering | Egen regi Café 13 Ormingeprojektet | 1,5 därav 0,8 0,7 | 5 % |
| Övrig verksamhet Myndighetsutövning, vår o behandling på beroendemottagningen, Förebyggande (bl a bidrag till organisationer) | Allt möjligt, personal osv |  | 9,7 | 32 % |
|  |  | Totalt | 30,9 | 100 % |

Missbruk

Framtid

| Område | Verksamhet | Marknadssituation, framtida behov | Konkurrensutsättning |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Missbruksbehandling Dygnet runt vård | 12 – steg behandling HVB hem | Finns mycket | Upphandlat t o m 030331, Planeras för kommungemensamma upphandlingar, På sikt kan det kanske vara möjligt med någon form av kundval |  |
| Inackorderingshem Dygnet runt vård (ofta i kombination med öppenvårdsbehandling) | Behandlingshem HVB hem | Finns | Upphandlat t o m 030331 Som ovan |  |
| Strukturerad öppenvård 12- steg Övrig öppenvård | Strukturerad dagbehandling | Finns egen regi och privat regi | Kundval ?* |  |
| Boendestöd/ kvalificerat kontaktmannaskap | Timbaserade uppdrag | Finns egen regi och privat | Kundval ?* |  |
| Samtalskontakt Individuellt eller i grupp | Timbaserad samtal | Finns egen regi och privat | Kundval ?* |  |
| Träfflokaler | Öppna verksamheter | Egen regi | Driften kan eventuellt konkurrensutsättas |  |

* Kundval? betyder att det kan vara möjligt, men måste utredas vidare. Viktigt att alternativen som erbjuds är dokumenterat verksamma för missbruksproblem.

Handikappomsorg

Nuläge

| Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i mkr 2002 | Omfattning i % av hela området |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handikappomsorg | Bostad med särskild service, LSS | 2 kommunala verksamheter, 29 platser. 3 privata utförare, driver 4 verksamheter, 51 platser. 11 externa platser. | 15 mkr 31,2 mkr 7,8 mkr | Tot 38,5 % |
| Handikappomsorg | Daglig verksamhet, LSS | 4 kommunala enheter, 41 platser. 1 privat utförare, 5 enheter, 36 platser. 2 privata utförare, med ramavtal, 7 platser. 34 externa platser. | 21,4 mkr | Tot 15,3 % |
| Handikappomsorg | Korttidsvistelse, LSS | 1 kommunal verksamhet, 36 platser. 1 privat utförare, 6 platser. 28 externa platser. | 15,2 mkr | Tot 10,8 % |
| Handikappomsorg | Korttidstillsyn, LSS | 2 kommunala verksamheter, 16 platser. 1 privat utförare, 15 platser. 6 externa platser. | 4,2 mkr | Tot 3,0 % |
| Handikappomsorg | Avlösarservice, LSS och SoL | 21 personer + SoL 3 personer 14 kommunal utförare, 10 privata utförare. | 5,9 mkr | 4,2 % |
| Handikappomsorg | Ledsagarservice, LSS och SoL | 26 personer + SoL 32 personer. 34 kommunal utförare, 24 privata utförare. | 4,4 mkr | 3,1 % |
| Handikappomsorg | Personlig ass., LSS och SoL | 15 personer + SoL 3 personer 14 kommunal utförare, 4 privata utförare. | 2,9 mkr | 2,1 % |
| Handikappomsorg | Personlig assistans, LASS | 84 personer. | 17,2 mkr | 12,3 % |
| Handikappomsorg | Kontaktpersoner | 65 personer. | 1,2 mkr | 0,9 % |
| Handikappomsorg | Övrig verksamhet: Gemensam verksamhet , KBH, bostadsanpassning, färdtjänst |  | 13,9 mkr | 9,9% |

Handikappomsorg

Framtiden

| Område | Verksamhet | Marknadssituation, framtida behov | Konkurrensutsättning |
| --- | --- | --- | --- |
| Handikappomsorg | Bostad med särskild service | Flera aktörer. Planering för 5 nya verksamheter, ca 30 platser. | Upphandling i samverkan med brukare, enhetlig omsorgspeng. Arbete pågår |
| Handikappomsorg | Daglig verksamhet, LSS | Flera aktörer. | Kundval. Uppdrag att införa, arbete pågår |
| Handikappomsorg | Korttidsvistelse, LSS | Stort utbud i länet. | Upphandling av alternativ. |
| Handikappomsorg | Korttidstillsyn, LSS | Delvis upphandlat. | Ingen förändring. |
| Handikappomsorg | Avlösarservice, LSS | Kundval infört | Kundval infört |
| Handikappomsorg | Ledsagarservice | Kundval infört | Kundval infört |
| Handikappomsorg | Personlig assistans, LSS | Kundval infört | Kundval infört |
| Handikappomsorg | Personlig assistans, LASS | Kundval infört | Kundval infört |
| Handikappomsorg | Kontaktpersoner |  | Ingen förändring |

Socialpsykiatri

Nuläge

| Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i tkr 2002 netto | Omfattning i % av hela området |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Socialpsykiatri | Boende, bostad med särskild service | 2 kommunala, 14 platser 1 kommunal, även LSS, 5 platser | ? ca 3500 | ? 7,5 % |
| Socialpsykiatri | Boende med 2:a-handskontrakt | Biståndsbedömt, fastighetskontoret hyr ut, kostnad för gemensamma och outhyrda lokaler, ca 15 personer | ? | ? |
| Socialpsykiatri | Boende, externa | ca 5 privata, ca 50 personer | 8 969 | 19 % |
| Socialpsykiatri | Behandlingshem, externa | ca 10 privata, 15 personer | 9 200 | 19,5 % |
| Socialpsykiatri | Arbete, sysselsättning | 1 kommunal + AMA, 2 kooperativ i Nacka, 3-4 externa, totalt ca 100 personer | 396 ca 1900 ? | 0,8 % 4 % ? |
| Socialpsykiatri | Öppen dagverksamhet/ träfflokaler | 3 kommunala | ? | ? |
| Socialpsykiatri | Boendestöd | 3 kommunala grupper, 113 personer | ? | ? |
| Socialpsykiatri | Övrig öppenverksamhet | Kommunal rehab.bas, projekt i samv. med landstinget. Kontaktpersoner, 27 pers. | del av året, 318 989 | 0,7 % 2 % |
| Socialpsykiatri | Personliga ombud | Fristående, samv. med Värmdö, statsbidrag 1 208 tkr | 200 | 0,4 % |
|  |  |  | Total kostnad 47 139 tkr |  |

Socialpsykiatri

Framtiden

| Område | Verksamhet | Marknadssituation, framtida behov | Konkurrensutsättning |
| --- | --- | --- | --- |
| Socialpsykiatri | Boende, bostad med särskild service | Liten omfattning, få aktörer, framtida behov av fler platser i Nacka | Förslag: upphandling av ev. nya boenden. |
| Socialpsykiatri | Boende med 2:a-handskontrakt | Behov av fler lägenheter | Nettohyreskostnad betalas av SN |
| Socialpsykiatri | Boende och beh.hem, externa | Ramavtal på ca hälften av platserna | Ny ramupphandling på gång |
| Socialpsykiatri | Arbete, sysselsättning | Flera aktörer, framtida behov av platser i Nacka | Förslag: ramupphandling av alternativ, samt upphandling av ev. ny sysselsättning. |
| Socialpsykiatri | Öppen dagverksamhet/ träfflokaler (f.n. samordnat med boendestöd) | Liten omfattning, få aktörer, behov av förändring av innehåll | Översyn först, ev. samordning med andra verksamheter |
| Socialpsykiatri | Boendestöd | Få aktörer? | Kundval tänkbart (höga kvalitetskrav) |
| Socialpsykiatri | Övrig öppenverksamhet | Rehab.basen är ett projekt | Ingen förändring |
| Socialpsykiatri | Personliga ombud |  | Ingen förändring |

Äldreomsorg

Nuläge

| Område | Verksamhet | Kommunala resp. privata anordnare | Omfattning i mkr 2002 | Omfattning i % av hela området |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemtjänst | Hemtjänst | Kommunal, 1 st | 35000 | 40% |
| Hemtjänst | Hemtjänst | Privat, 23 st. | 40211 | 46% |
| Hemtjänst | Trygghetslarm | Kommunal | 3888 | 4% (tjänst + produktion) |
| Hemtjänst | Ledsagarservice | Kommunal/privat | 811 | 1% |
| Hemtjänst | Nattpatrull | Kommunal | 4207 | 5% |
| Hemtjänst | Matdistribution | Privat, 2 st (1 distr. 1 mat) | 2122 | 2% |
| Hemtjänst | Fotvård | Privat | 367 | 0 % |
| Hemtjänst | Heminstruktör | Kommunal | 58 | 0% |
| Hemtjänst | Personlig assistent | Kommunal/privat | 393 | 0% |
|  |  | Totalt | 87057 | 100% |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Kommunal, 6 st | 99700 | 50% |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Privat, 3 st/andra kommuner | 73291 | 37% (varav 13 mkr köp av plats i andra kommuner) |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Landsting | 1388 | 1% (ers. till landstinget) |
| Särskilt boende | Färdigbehandlade | Landsting | 6426 | 3% (ers. till landstinget) |
| Särskilt boende | Växelvård, avlastning | Kommunal/privat | 17574 | 9% |
|  |  | Totalt | 198379 | 100% |
| Dagverksamhet | Turbundna resor | Privat | 2876 | 28% (resor till och från dagverksamhet) |
| Dagverksamhet | Dagverksamhet | Kommunal | 6701 | 65% |
| Dagverksamhet | Dagverksamhet | Landsting | 20 | 0% |
| Dagverksamhet | Öppen dagverksamhet | Kommunal | 648 | 6% |
|  |  | Totalt | 10245 | 100% |

Äldreomsorg

Framtiden

| Område | Verksamhet | Kommunal resp privat anordnare | Omfattning 2002 tkr | Marknadssituation | Konkurrensutsättning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemtjänst | Hemtjänst | Kommunal, 1 st | 35000 | Minskande andel | Omfattas redan av kundvalet |
| Hemtjänst | Hemtjänst | Privat, 22 st. | 40211 | Växande andel | Omfattas redan av kundvalet |
| Hemtjänst | Trygghetslarm | Kommunal | 3888 | Liten volym | Upphandlas, ett alt. lämpligt, avtal tom 0510 +2 år |
| Hemtjänst | Ledsagarservice | Kommunal/privat | 811 | Liten volym | Omfattas redan av kundvalet |
| Hemtjänst | Nattpatrull | Kommunal | 4207 |  | Upphandlas, ett alt. lämpligt, avtal tom 0510 +2 år |
| Hemtjänst | Matdistribution | Privat, 2 st (1 distr. 1 mat.) | 2122 | Få privata alt. | Upphandlas, ett alt. lämpligt |
| Hemtjänst | Fotvård | Privat | 367 | Privata alt. | Omfattas redan av kundvalet |
| Hemtjänst | Heminstruktör | Kommunal | 58 | Priv.alt. saknas | Nej |
| Hemtjänst | Personlig assistent | 1 Kommunal 4 privata | 393 | Liten volym | Omfattas redan av kundvalet |
|  |  |  | Tot 87057 |  |  |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Kommunal, 6 st | 99700 |  | Omfattas redan av kundvalet |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Privat 3 st/andra kommuner | 73291 | Svårt med nyetabl. | Omfattas av kundval/direktupphandl.13 mkr |
| Särskilt boende | Särskilt boende | Landsting | 1388 | Saknas | Direktupphandlas |
| Särskilt boende | Färdigbehandlade | Landsting | 6426 | Saknas | Nej |
| Särskilt boende | Växelvård, avlastning | Kommunal/privat | 17574 | Privata alt. finns | Upphandling pågår (ramavtal och abonnemangsplatser) flera alt. möjligt efter 030901 när upphandl. avslutats |
|  |  |  | Tot 198379 |  |  |
| Dagverksamhet | Turbundna resor | Privat |  | 2876 | Få privata alt. |
| Dagverksamhet | Dagverksamhet | Kommunal, | 6701 | Privata alt. finns | Kundval utreds |
| Dagverksamhet | Dagverksamhet | Landstinget | 20 | Saknas | Nej, ers. till landstinget |
| Dagverksamhet | Öppen dagverksamhet | Kommunal | 648 | Privata alt. finns | Kundval utreds |
|  |  |  | Tot 10245 |  |  |

Tidplan för genomförande

Det har upprättats en tidplan för utvecklingen av kommunens organisation. Enligt denna kommer Kommunstyrelsen den 2/6 att ta ställning till det förslag till utgångspunkter och principer samt ändringar av vissa nämnders ansvar. Förslaget grundar sig på det remissunderlag som KSAU skickat på remiss till samtliga nämnder och dessas svar på remissen. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut den 16/6. Detta gör det möjligt att förändra vissa nämnders ansvar fr o m den 1/9 och därigenom starta genomförandet av myndighets- och huvudmannaorganisationen. Omflyttningar beräknas pågå under hösten 2003. Metodutveckling med processkartläggningar och effektiviseringar av myndighets- och huvudmannagrupper bör vara genomförd inom två år.

Slutord

Detta är den sista rapporten inom ramen för socialtjänstprojektet. Som projektledare vill jag tacka alla berörda och delaktiga för gott och givande samarbete. Det har varit intressant och berikande att få ta del av och arbeta med socialtjänstens möjligheter och förbättringsområden. Jag är övertygad om att socialtjänsten i Nacka kommer att bli ledande i landet med den plattform som lagts genom detta projekt. Nu kommer den spännande men samtidigt krävande och utmanande tiden av genomförande. Jag önskar alla inom socialtjänsten – politiker, chefer och medarbetare – lycka till i det arbete som väntar.

KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Mats Bohman

Projektledare