# Projektplan för utveckling av varaktiga stödformer för anhörig/närståendevårdare för äldre.

## Bakgrund

I Nacka kommun bor 10 000 invånare över 65 år. Ungefär 1 500 personer av dem har varje månad bistånd från socialtjänsten samtidigt som de bor i ordinärt boende. Biståndet ges i form av hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende och omvårdnadsbidrag.

Det individuellt prövade biståndet kompletteras med stöd till anhöriga/närstående. Idag når verksamheten ca 100 personer och erbjuder kommunalt anställd kontaktperson som samordnar anhöriggrupper, Öppet hus, hembesök och telefonstöd. Anhörigvården samarbetar med  Nacka Anhörigförening, Nacka Väntjänst , Röda korset, , Strokeföreningen och Svenska kyrkan.

Många anhörig/närståendevårdare känner sig ensamma och isolerade. Ett sätt att bryta detta är att de får tillgång att prova på aktiviteter i form av avkoppling, friskvård och stimulans.

## Målgrupp

Anhörig/närståendevårdare till personer över 65 år.

## Målsättning

Att förbättra livssituationen för anhörig/närståendevårdaren så att förutsättningarna för att orka med den dagliga situationen förbättras, vilket medför att livssituationen blir bättre både för den som vårdar och den vårdade.

- Att bidra till ökad livskvalitet

- Att förebygga ohälsa hos anhörig/närståendevårdaren

- Att främja sociala kontakter, bryta ensamhet och isolering

- Att öka självförtroendet och tryggheten hos den som vårdar

## Planerade aktiviteter

Vi vill erbjuda anhörig/närståendevårdare att prova på aktiviteter med olika innehåll för att stimulera och bryta isolering. Målsättning är att nå 50 anhöriga/närståendevårdare.

Vår förhoppning är att efter avslutad  ”prova på”  är målsättningen att anhörig/närståendevårdarna ska ha hittat aktiviteter som passar dem.   De aktiviteter som föreslagits är

- Rörelse och friskvård (massage, taktilmassage, bad/vattengympa, specialanpassad gymnastik med rörlighet / avslappning, Qi-gong, boule,  stavgång, square dance)

- Kommunikation, grundutbildning i data för att kunna använda webb, e-post

Dessa aktiviteter kompletteras med praktisk träning och information, som lyftteknik, föreläsningar av dietist, om demens sjukdomar, stroke, läkemedel samt  studiebesök och utflykter.

För att det ska vara möjligt att vara med som anhörig/närståendevårdare erbjuds gratis avlösning i hemmet under aktiviteten.

## Genomförande

Projektet ska samordnas från kommunen men ske i samverkan med anhörigorganisationerna.

Ett schema med efterfrågade  aktiviteter  upprättas, aktiviteterna ska genomföras varje  eller varannan vecka med 5-7 deltagare. Varje deltagare  erbjuds  8 olika aktiviteter.

För varje grupp finns en instruktör.

## Dokumentation och utvärdering

Varaktigheten i arbetet kommer att säkerställas i dialog med anhörig/närståendevårdare och anhörigföreningarna.. Aktiviteternas  genomförande och innehåll kommer att  förändras efter behov och efterfrågan.

I samband med detta prövas om  anhörig/närståendevårdare skall ges stöd till fortsatt aktivitet  i samarbete med föreningsverksamheterna och anhörigkonsulenten..

Projektet kommer att uppföljas i fokusgrupper.

Projektledare 25%			130 000:-

Kostnader för aktiviteter                                                 200 000:-

Kostnader för avlösning i hemmet:                                 135 000:-

Total årskostnad			465 000 kronor

Nacka 20005-08-25

Greger Bengtsson                                                           Mona Aggebäck

Chef                                                                                 Anhörigkonsulent