# Till

Utbildningsnämnden

Nacka Kommun

Angående förbättringsprojekt vid Älta skola.

Projekt 2:

Vision:

Eleven i centrum på Älta skola.

Mål:

# Vi har självgående elevgrupper, som tar ansvar för sitt egna arbete och sin skola, där eleverna tydligt ser resultat av sin delaktighet (med stöd av personalhandledarna).

Projektledare: Tomas Westerlind

Start: Vecka 42 1998.

Utvärdering: Vecka 22 1999.

Deltagare: Alla skolans elever och personal.

Projektbeskrivning:

# Projektet syftar till skapa större elevinflytande på Älta skola.

Vecka 42:

# Arbetet initieras och ”Koalagruppen”  bildas, bestående av Tomas Westerlind (handläggare), Birgitta Henriksson, Susanne Lindqvist och Rose-Marie Lindstedt. Tankar i kring arbetet med Elevansvarsgrupper utvecklas under denna vecka och följande förslag till organisation utarbetas:

- Biblioteksgrupp

- Festgrupp

- Idrottsförening

- Inre miljögrupp

- IT-grupp

- Matsalsgrupp

- Materialgrupp

- Musikgrupp

- Skoltidning

- Yttre miljögrupp

- Hur kan jag ta ansvar för egna lärandet

### Koalagruppen         Elevexperter koala (2 elever som studerat Koala i USA)

Vecka 43:

# Temavecka där en arbetsstation har som uppgift att ta fram intressanta arbetsområden för elevansvarsgrupperna (alla elever deltog). Följande områden fastställdes:

- Biblioteksgrupp	Planera bok- och tidningsinköp

- Festgrupp		Ordna fester, karnevaler, temaveckor

- Idrottsförening	Planera friluftsdagar, turneringar

- Inre miljögrupp	Hur vill vi ha inomhusmiljön

- IT-grupp		Starta egen hemsida

- Matsalsgrupp	Planera matsedel och matsal

- Materialgrupp	Klass- och skolgårdsmaterial

- Musikgrupp		Skriva låtar, spela, förbereda storsamlingar

- Skoltidningsgrupp	Göra skoltidning

- Yttre miljögrupp	Hur vill vi ha skolgården osv.

- Egna lärandet	Hur kan jag ta ansvar för lärandet osv

# Kick off dagarna för elevrådet genomfördes. Ansvariga elever för ansvarsgrupperna väljs.

Vecka 45:

Elevrådet tar över arbetet och leder elevansvarsgrupperna.

Eleverna gör intresseanmälningar till elevansvarsgrupperna på klassrådet.

Anmälningarna sammanställes. Grupperna är nu klara att börja sitt arbete och det är stort intresse bland eleverna, 80 % har anmält sig och vill vara med och påverka.

Arbetet presenteras för Hem och skola och reaktionen blev mycket positiv bla undrade föräldrarna hur de kan bidra i arbetet.

Personalhandledare till grupperna klara.

Vecka 46:

Handledarna samlas för genomgång av förutsättningar osv.

Koalas uppgift är nu när arbetet har kommit igång att handleda, stödja, uppmuntra elevrådet och personalhandledarna. Vi skall också fungera som bollplank och se till att lokala och ekonomiska förutsättningar finns för arbetet.

Vecka 47 - 22:

# Elevansvarsgrupperna är ett naturligt inslag i skolans utveckling, är självgående och ser tydligt resultat av sitt arbete.

Vecka  22:

# Utvärdering av uppsatta mål.

### Älta 1999-01-12

### Inger Wahlström

### Rektor

### Älta skola

# Text boxes

### ELEVRÅD