BILAGA

EN EFFEKTIVARE PLANPROCESS 2006.

Ett planärendes gång från initiering, start-PM, ev. program till lagakraftvunnen detaljplan enligt föreslagen ändrad beslutsmodell.

Avser detaljplan med normalt planförfarande.

1. INITIERING:

Beställning:

Exploatör/intressent gör en beställning av planarbete/intresseanmälan till tjänstemän på planenheten eller exploateringsenheten, eller till ledande politiker, vid besök eller per brev.

Beställningen illustreras i regel med idéskisser, ritningar, foton mm.

Initiativet kan också komma från politiker och tjänstemän.

Registrering:

Ärendet registreras hos Planenheten och ges ett KFKS-nummer.

Preliminär bedömning:

Planchefen utser planhandläggare som gör en preliminär bedömning beträffande samstämmighet med översiktsplanen, ärendets lämplighet och förutsättningar i övrigt, både svårigheter och möjligheter. Handläggaren stämmer också av med exploateringsenheten och inhämtar erforderliga upplysningar hos sakkunniga inom kommunens ”samhällsbyggnads-organisation”.

Beredning

Ärendet föredras i ledningsgruppen för ”samhällsbyggnad” (möts normalt varje vecka) som fattar beslut om fortsatt hantering;

- Avslag (alternativt noteras på väntelista) med motivering som planhandläggaren i förekommande fall skriftligt kommunicerar med intressenten och som undertecknas av planchefen. I avslagsbeslutet hänvisas till att om intressenten kräver det så tas ärendet upp i den borgerliga plangruppen (och planinfo för oppositionen), se 3. nedan.

- Uppdrag att ta fram start-PM varvid projektledare (om annan än planhandläggaren) och preliminär projektgrupp utses och projektnummer tilldelas ärendet.

- Tveksamma fall då ärendet ska tas upp i den borgerliga plangruppen (och planinfo för oppositionen) och om tiden så medger stämmas av i VerkSAM (informationsmöten i tidiga skeden för tjänstemän). Efter avstämning i borgerliga plangruppen kommer ärendet tillbaka till ledningsgruppen för ”samhällsbyggnad” för beslut om fortsatt hantering.

2. START-PM, EV INKL. PROGRAM

Rutiner, mallar och checklistor finns i KompassN.

Start-PM upprättas:

Start-PM skall vara ett fylligt och tydligt beslutsunderlag och redovisa (rubriker):

- Bakgrund

- Syfte och mål

- Preliminär avgränsning.

- Planeringsförutsättningar (statliga och kommunala intressen, ÖP/gällande planer, natur, kulturmiljö, markägoförhållanden, bebyggelse, trafik, teknisk försörjning, service, miljö och hälsa).

- Prioritering (bedömning av angelägenhetsgrad och tidsmässiga samband med t.ex. annan planering)

- Planarbetets bedrivande (planförfarande, programförutsättningar, tidsplan, projektledare/projektgrupp, konsultmedverkan, utredningar beträffande knäckfrågor, ev delegation beträffande antagande)

- Ekonomi ( preliminär projektkalkyl, program/planavtal, ev. redovisning av ekonomiska konsekvenser.

- Genomförande (huvudmannaskap, behov av förstudier och utredningar, exploateringsavtal, tidsplan, etapputbyggnad.

- Förslag till beslut ( te.x. att Kommunfullmäktige delegerar antagandebeslut till Områdesnämnden delegation att teckna program/planavtal).

Start-PM förankras hos samverkansgruppen ”VERK-sam” genom snabbremiss senast en vecka innan utskick till beslutsprocessen.

Beslutsprocess:

Beslut om start-PM godkänns av Kommunstyrelsen, efter yttrande i berörd områdesnämnd och KSAU.

Kommunfullmäktige informeras om att start-PM blivit godkänt.

Ev. beslut om delegation av antagandebeslut fattas i KF i samband med informationen. (Avser enligt PBL 5:29 ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt).

Ev program- eller planavtal:

Ett program- eller planavtal upprättas i förekommande fall med exploatören och undertecknas på delegation från KS av planchef eller exploateringschef.

Information:

Efter KS godkännande ges information till kommunfullmäktige (se ovan), samt till allmänhet och berörda via kommunens hemsida (”politik”, ”planer på nätet”). Ev kan även information ges via StadsbyggnadsNytt, lokalpress, lokal-TV, eller vid informationsmöten.

3. PROGRAM FÖR DETALJPLAN:

Rutiner och checklistor finns i KompassN.

Programhandlingar:

Programförslag upprättas liksom tidigare, när ett sådant erfordras: Vid avvikelse från översiktsplanen, eller där ÖP är inaktuell.

Programförslaget redovisar förutsättningar för planarbetet och kan omfatta olika scenarier.

Samrådshandlingar upprättas av planhandläggare eller konsulter med hjälp av projektgrupp.

Programförslaget består av kartor, illustrationer, beskrivningar, erforderliga utredningar samt översiktlig miljöbedömning.

Programsamråd:

Samråd sker efter beslut av planchefen.

Samrådstiden är i regel 1-2 månader beroende på ärendets art och omfattning (planchefen beslutar).

Samråd sker t ex med Länsstyrelsen, ev. grannkommuner, myndigheter och organisationer, berörda områdesnämnder och större fastighetsägare.

Samrådshandlingar finns på kommunens hemsida (”politik”, ”planer på nätet”), i stadshusets utställningslokal, i lokalt bibliotek och vid Information Nacka i Forum Nacka.

Samrådsmöten anordnas när så bedöms lämpligt (projektledare beslutar).

Under samrådet ges, vid behov/ på begäran, muntlig information om programförslaget.

till områdesnämnden, KSAU och KS.

Samrådsredogörelse och godkännande av program:

Synpunkter under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse.

Synpunkterna medför i regel att programförslaget omarbetas till ett program.

Programmet skall ligga till grund för kommande detaljplaner.

ON tillstyrker programmet

KSAU tillstyrker programmet.

KS godkänner programmet.

4. DETALJPLAN

Rutiner, mallar och checklistor för samtliga skeden finns i KompassN.

Planförslag inför samråd:
Planförslag inför samråd upprättas av planhandläggare och ev konsulter med hjälp av projektgrupp.

Lantmäteriet tillhandahåller kartunderlag och fastighetsförteckning.

Samrådshandlingarna består av plankarta i ett eller flera alternativ, planillustrationer, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning ev inkl. hälsokonsekvensbeskrivning och genomförandebeskrivning. Gestaltningsprogram förekommer i känsliga miljöer.

Att ta fram två parallella planförslag kan vara lämpligt t ex för att tydliggöra effekter av olika alternativ.

Exploateringsavtal förbereds i förekommande fall. Det reglerar t ex utformning av allmänna anläggningar i exploateringsområdet.

Gatukostnadsutredning upprättas i vissa fall (exploateringsenheten).

Samråd:
Samrådshandlingar skickas ut på samråd efter beslut av planchefen.

Samrådstiden är i regel 1-2 månader beroende på ärendets art och omfattning (planchefen beslutar). Har detaljplanen föregåtts av programsamråd är samrådstiden 1 månad.

Samråd sker med Länsstyrelsen, ev grannkommuner, myndigheter och organisationer, fastighetsägare m fl.

Samrådsmöten anordnas när så bedöms lämpligt (projektledare beslutar)..

Samråd om gatukostnader bör ske parallellt.

Samrådshandlingar finns på Internet, i stadshusets utställningslokal, i lokalt bibliotek och vid Information Nacka i Forum Nacka.

Samrådsredogörelse:
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Synpunkter under samrådet leder ofta till omarbetning av planförslaget till ett utställningsförslag.

# Utställning:

Aktuell grundkarta och fastighetsförteckning tillhandahålls av lantmäteriet.

Ett utställningsförslag tas fram av planhandläggare och ev konsulter med hjälp av projektgrupp. (Alternativa förslag är olämpligt vid utställning!)

Utställningshandlingarna omfattar plankarta, illustrationer, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, ev inkl hälsokonsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning samt samrådsredogörelse. I vissa planer ingår gestaltningsprogram.

Exploateringsavtal skall upprättas i förekommande fall.

Utställning sker efter beslut i Områdesnämnden.

Utställningstiden är minst 3 veckor. 4 veckor är mest vanligt (3 veckor om kungörelse anslås på kommunens anslagstavla och annonseras 1 vecka innan utställningsdatum).

Utställning av gatukostnader bör ske parallellt.

Utställningshandlingar finns på Internet, i stadshusets utställningslokal och i lokalt bibliotek.

Utlåtande och antagande av detaljplan:

Efter utställningen sammanfattas inkomna synpunkter i ett Utlåtande. Inkomna synpunkter kan föranleda redaktionella ändringar av planförslaget. (Vid mer omfattande ändring krävs ny planutställning.) Planhandlingarna rubriceras nu ”Antagandehandling”.

Områdesnämnden tillstyrker planförslaget.

(Delegation enligt PBL 5:29 till Områdesnämnden att anta detaljplan kan förekomma i vissa planärenden).

KSAU och KS yttrar sig över/tillstyrker planförslaget och ev. exploateringsavtal.

Antagandebeslut fattas i Kommunfullmäktige. Vid samma tillfälle godkänns i förekommande fall till detaljplanen hörande exploateringsavtal.

Det bör eftersträvas att beslut beträffande gatukostnadsutredning där sådan förekommer kan fattas samtidigt med beslut om detaljplanen.

Detaljplanen vinner laga kraft:

En antagen detaljplan kan överklagas till länsstyrelsen.

Besvärsberättigade är de sakägare som senast under utställningstiden framfört kritik mot planförslaget och som inte blivit tillgodosedda.

Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås av överprövande myndighet -Länsstyrelsen eller Regeringen - vinner planen laga kraft.

Härefter inleds genomförandefasen, ev. med en ny projektorganisation.