## Tidsschema och aktiviteter för upphandling av fritidsgårdsverksamheten:

| månad | aktivitet | aktör |
| --- | --- | --- |
| januari | information om anbudsupphandling | - områdesnämnderna - personalorg. - verksamheten |
| mars | - beslut om förstudie, arbetssätt och referensgrupper - mbl § 11 | - områdesnämnderna - personalorg |
| mars | bildande av referensgrupper | - aktuell nämnd - personal org - övriga intressenter |
| mars- maj | arbete med förstudien | - referens grupper |
| maj | - förstudieresultat klart - beslut om upphandling - mbl § 11 - förfrågningsunderlag - annonsering | - aktuell nämnd - personalorg |
| augusti ev september | anbudsutvärdering beslut om antagande av anbud mbl § 38 | - aktuell nämnd - personalorg |
| januari 2002 | Verksamheten i drift |  |