Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Angela Jonasson	AAJ

Tord Runnäs		TRS	Alexander Erixson	ALER

Rolf Markman	RMN 	Marianne Möller	MMR

Anna Kuling		ANKU	Andreas Totschnig	ANDTOT

Anna Mattsson	AAMA	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE

Detaljplaner i projekten

| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15. Församråd okt – 00. Information ONB juni –01. Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Information ONB maj -03 Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03-06-11. Utställningsbeslut ONB 03-09-09 Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07 KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ. Info KSAU 04-08-24. Info ONB 04-09-15. ONB tillstyrkan planeras 04-10-13. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Behandlas tillsammans med projekt 9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Information ONB maj -03 Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03. Utställningsbeslut ONB 03-09-09 Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07 KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ. Info KSAU 04-08-24. Info ONB 04-09-15. ONB tillstyrkan planeras 04-10-13. | AAJ |

| 9316 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder. Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11. KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande. ONB samrådsbeslut 04-05-12. Samråd pågår 28 maj – 30 juni. ONB utställningsbeslut planeras 04-09-15. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning utförd. Avvaktar besked från intresseföreningen, FAK mfl. | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Information ONB 03-08-27 Samråd planeras till hösten –04 Information ONB 03-12-03. | ALER |
| 9368 | Bostäder vid Kils gård, söder om Värmdövägen (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Information ONB 03-12-03. ONB samrådsbeslut jan –04 Samråd 04-03-01 till 04-04-30. Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd. | TRS |
| 9367 | Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen) | Start-PM tillstyrkt ONB 03-05-14. Start-PM godkänt KS 03-08-25 Information ONB dec –03. ONB samrådsbeslut jan –04. Samråd 04-03-01 till 04-04-30. Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd. | TRS |

| 9304 | Vintervägen i Björknäs (fd Senior-Forum Björknäs) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal. Yttrande Start PM och program. ONB beslut 01-05-16. Programbeslut KS 02-09-23 Samrådsbeslut ONB 03-05-14. Samråd till 03-08-11. Samrådstiden förlängd till 03-09-15. Utställningsbeslut ONB 03-12-03. Utställningstid 03-12-11 tom 04-01-23. Ändrad inriktning. ONB utställningsbeslut av ett reviderat förslag 04-04-28. Utställningstid 04-06-10 – 04-07-16. Tillstyrkan ONB okt –04. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB avvaktar utredning om miljöfrågorna. Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04. Start PM ONB yttrande okt –04 | TRS |
| 9385 | Dalkarlsängen (-kärret) Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden | Översiktlig planutredning. Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola). | TRS |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12. Start-PM godkänt av KS 02-02-18. ONB samrådsbeslut juni –03. Samrådstid till 03-09-19. ONB utställningsbeslut jan –04 Utställningstid 04-02-26 till 04-03-26. Tillstyrkt ONB 04-06-16. Antagandebeslut – avvaktar gatukostnadsutredning | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Utredningsarbeten pågår. | ANDTOT |

| 9321 | Centrala Boo, område kring f.d Boo kommunalhus | Information ONB 03-12-03 Yttrande Start PM 04-01-28 KSAU beslut Start-PM 2004-02-17. Programarbete pågår med en översyn av områdets avgränsning. Start-PM med program för detaljplan (del av utredningsområdet) godkänt av KS 04-03-15. Samrådsbeslut ONB okt –04. | AAJ TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9308 | SV Björknäs, Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14. Planarbetet för arbetsplatsområdet (norra delen) återupptaget maj 2004. Samråd planeras under hösten –04. | TRS |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 Inventerings- och utredningsarbete pågår. ONB samrådsbeslut efter sommaren - 04 | PEJE |
| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samråd hösten –04. | AAMA |
| 9371 | Bågvägen – Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Samråd planeras våren –05 | RMN |
| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår. Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 Samråd första kvartalet –04 Utställning hösten –04. | AAMA |
| 9301 (35/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordost om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Samråd hösten –04. | RMN |

| 9302 (36/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Samråd hösten –04. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts. Bordlagt av KS 01-05-07. KSAU beslutade 03-11-10 att planarbetet ska återupptas. Samrådsbeslut ONB 04-05-12. Samrådstid till 04-08-04. ONB utställningsbeslut planeras 04-09-15. | ALER |
| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program. Yttrande ONB 01-04-25. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB april -02. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 ONB utställningsbeslut 03-06-11 Utställning tillsammans med gatukostnad avvaktar beslut KS Utställt tillsammans med gatukostnad 03-12-03 till 04-01-23. Tillstyrkan ONB 04-04-28. Tillstyrkan KSAU 04-08-10. Tillstyrkan KS 04-08-23. | RMN |
| 9306 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Övergår till ett normalt planförfarande ONB återremiss 03-04-23 ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. Utställningsbeslut ONB 03-06-11. Utställning 03-07-03--03-09-01. Handlingar klara ONB nov –03. ONB beslut om revidering och ny utställning okt –04. | TRS |

| 9386 | Skola Dalkarlsängen | Information ONB 03-06-11 Start-PM yttrande ONB sept –03 Start-PM godkänt KS 03-09-22 Information ONB 03-12-03. ONB samrådsbeslut jan –04. Samråd 04-02-23 till 04-03-31. Utställningsbeslut ONB 04-04-28. Utställningstid 04-05-06 till 04-06-03. ONB beslutar avbryta planarbetet 04-06-16. Information ONB 04-08-25 om andra tomter för skola/förskola i Södra Boo. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9319 | Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W) | Start-PM yttrande ONB i mars –04. Bordlagt 04-03-23 i ONB. | AAMA |
| 9374 | Dalkarlsvägen, Norrstigen m.fl. | Samråd febr 01. Antagen ONB 01-06-13. Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20. Överklagad till regeringen. Regeringen upphäver ONB:s antagandebeslut 03-09-04. ONB yttrande start-PM med program KS godkänt start-PM 03-12-01 ONB tillstyrkt detaljplan med kommunalt huvudmannaskap 04-05-12. Samråd hösten –04. | AAMA |
| 9352 | Kummelbergets industriomr. | Eventuellt Start-PM hösten –04 | AAMA |
| 9313 (138/2001 214) | Del av Boo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17. Samråd planeras under hösten-03 Utredningsarbete pågår ONB begär marklov för bullervall okt –03. ONÄ beviljat marklov febr –04. Info ONB jun –04. Samråd hösten –04. Har övergått till normalt planförfarande. | AAMA |

Planförslag för antagande

| 9393 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande. Utställningsbeslut ONB 02-12-04 Utställningstid 14 jan – 14 febr –03 Antagande ONB juni –03 Delegationsbeslut av KF till ONB att anta 03-03-10. ONB överklagat Lst:s beslut ang strandskyddsförordnandet 03-09-09 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9397 | SV Lännersta 1 A, strandpromenaden | Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106. Samråd nov –01. Utställningsbeslut ONB 02-03-13. Utställning april –02. Antagen ONB 02-06-05 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkänt i KS 02-02-18. Samrådsbeslut ONB 02-06-05 Samråd 19 juni – 30 aug –02 Utställningsbeslut ONB 02-10-09 Utställningstid 24 okt – 22 nov –02 Tillstyrkan ONB 03-01-29 Antagen KF 03-09-15 Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S) | Information ONB maj -02 Samråd till –02-08-03 Utställningsbeslut ONB 02-12-04 Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB återremiss 03-04-23 för redovisning av alt. tillfartsvägar ONB bordlagd 03-06-11. ONB tillstyrkt 03-10-15 Antagen av KF 03-12-15. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |

| 9312 | Del av Boo, Djurgårdsvägen (omr X) | ONB godkännande av Start-PM 02.-04-17 Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 Övergår till ett normalt planförfarande ONB utställningsbeslut 2 alternativ 03-05-14 Utställningstid 03-06-04 till 03-08-01 ONB tillstyrkan 03-12-03. Antagen av KF 04-03-08. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar direktiv från FAK | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Samråd planeras hösten/vintern –04. | ANKU |
| 145/2003 214 | Eknäs 1:87, 1:95 mfl, Tornstigen | Information och beslut att teckna avtal dec. –03. Planarbetet avbryts. | ALER |
| 60/2003 214 | Skarpnäs 15:9, Hasseluddsvägen 160 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 04-02-11. Samråd hösten –04. | RMN |
| 44/2004 214 | Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15 | Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet ONB 04-04-28. Antagande aug –04. | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23. Samråd till 02-09-10 ONB återremiss 02-11-06 ONB antagen 02-12-04. Överklagad (av icke sakägare) Länsstyrelsen avslog besvären 03-01-16 Överklagad till regeringen. Återförvisat till länsstyrelsen för ny handläggning. Länsstyrelsen avslog besvären. Överklagad till regeringen. | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 102/2002 214 | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagen 03-05-14. Överklagad till länsstyrlsen. Länsstyrelsen avslog besvären 03-08-18. Överklagad till regeringen | TRS |
| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15 ONB utställningsbeslut 02-09-11 (Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02 ONB återremiss 03-02-19 ONB tillstyrkan 03-03-12 Antagen KF 03-05-26. Överklagad. till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog. Överklagad till regeringen. | AAMA |

| 139/2001 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m. Information ONB 02-03-13. Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd maj - juni –03 Antagen av ONB 03-10-15. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog besvären 04-01-21. Överklagad till regeringen. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 23/2004 214 | Bo 1:455 mfl. Värmdövägen 720 / Källvägen 1 | Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB 04-03-24. Samråd april – maj –04. Antagen ONB 04-06-16. Laga kraft 04-07-14. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Stadsbyggnad/Planenheten

Tord Runnäs