# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Bo 1:502 m.fl. Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. i  Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten i oktober 2004, ändrad i februari 2005 och september 2005

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Planförslaget förutsätter kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och att integrera området i kommunens VA-verksamhetsområde, enligt översiktsplanens intentioner.

Planområdet omfattar idag 108 fastigheter. Planförslaget innebär att ytterligare 20 fastigheter kan tillskapas.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Genomförandeorganisation

##### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor som har att göra kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor som berör utbyggnad av allmänna vatten- och avlopps-, väg- och parkanläggningar handläggs av Exploateringsenheten.

##### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

##### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden i Boo. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan efter godkänt bygglov och innan byggstart. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Bygglovenheten. Nybyggnadskarta, som normalt erfordras, kan beställas hos Lantmäterienheten .

##### El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

#### Tidplan

##### Detaljplan och gatukostnadsutredning

| Samrådsbeslut detaljplanen av områdesnämnden i Boo (ONB) | 4:e kvartalet | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Samråd | 4:e kvartalet | 2004 |
| Omarbetning detaljplan, Gatukostnadsutredning | 1:a kvartalet | 2005 |
| Utställningar | 2:a kvartalet | 2005 |
| Antagande detaljplan, beslut i gatukostnadsutredning | 3:e kvartalet | 2005 |
| Laga kraft, tidigast | 4:e kvartalet | 2005 |

Eventuella överklaganden av kommunala beslut kan förlänga tiden fram till genomförande av allmänna anläggningar med 1-1½ år.

##### Genomförande

| Utbyggnad bullervall (ej beroende av detaljplanen i tid.) | 4:e kvartalet – 2:a kvartalet | 2004 2008 |
| --- | --- | --- |
| Upphandling av projektering. Projektering av vägar, lekplats, vatten- och avloppsanläggningar Marklösen | 1:a – 3:e kvartalet | 2006 |
| Entreprenadupphandling va och vägar | 4:e kvartalet | 2006 |
| Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp | 1:a – 4:e kvartalet | 2007 |

Enskilt byggande kan påbörjas när detaljplanens formella genomförandetid har börjat. Från det datum som beslutet att anta planen har vunnit laga kraft till den formella genomförandetiden för kvartersmark börjar skall kommunen upphandla och genomföra projektering, upphandla och bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, gångvägar och lekplats. När dessa anläggningar är utbyggda och fastighetsbildning är genomförd kan enskild byggnation påbörjas och fastigheterna anslutas till förbindelsepunkt i det allmänna va-nätet. Med hänsyn till att en del fastigheter kan nås från Boovägen och vissa kan va-försörjas från redan utbyggda vatten- och avloppsledningar börjar detaljplanens genomförandetid för dessa tidigare, se även punkten genomförandetid nedan.

#### Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid föreslås för större delen av kvartersmarken i detaljplanen börja 2 år från den dag beslutet att anta planen vunnit laga kraft och gälla i 13 år. Motivet till den förskjutna genomförandetiden är att de allmänna väg- och va-anläggningarna ska kunna färdigställas utan störningar innan enskilda fastighetsägare påbörjar sin byggnation på kvartersmark. För de fastigheter i detaljplanen som kan va-försörjas från redan nedlagda vatten- och avloppsledningar eller de fastigheter som kan nås via Boovägen föreslås genomförandetiden börja direkt efter det att beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft och gälla i 15 år. Bygglov kan inte ges förrän detaljplanens genomförandetid har börjat. Om utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar och vägarna är slutförd innan genomförandetiden börjat löpa avses dock bygglov kunna prövas som en mindre avvikelse. Dessutom kan mindre tillbyggnader och uppförande av garage eller liknande prövas som mindre avvikelse. Se planbeskrivningen sidan 6. För allmän plats, z- och u-områden föreslås genomförandetiden vara 15 år räknat från lagakraftdatum med anledning av att utbyggnad/ombyggnad av vatten- och avloppsledningar och vägar ska kunna påbörjas så snart som beslutet om detaljplanens antagande vinner laga kraft.

#### Genomförande anläggningar på allmän platsmark

##### Vatten- och avlopp

Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området.

##### Vägar och park

Nacka kommun är ansvarig för att bullervall, vägar, parkanläggningar och lekplats byggs ut till den standard som angivits i detaljplan, planbeskrivning och gatukostnadsutredning. Inom kommunen ligger ansvaret på Boo områdesnämnd frånsett bullervallen som kommunstyrelsen tagit beslut om.

#### Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

#### Fastighetsbildning, fastighetssamverkan

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser.

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän plats (gator och park). De fastigheter som är berörda är mindre delar av Bo 1:307 och Bo 1:911. Ersättningen för den aktuella marken och anläggningar på denna avgörs i första hand genom förhandlingar men kan föras till lantmäterimyndigheten för avgörande. Mark som ska utgöra allmän plats överförs till kommunägd fastighet genom fastighetsreglering. Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning görs till nya gränser för berörda fastigheter.

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighetsägarna.

#### Ledningsrätter

Om så erfordras får ledningsrätter tillskapas för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom kvartersmark. I detta område är det aktuellt med tillskapande av ledningsrätt för avledande av dagvatten. Dessa områden är markerade med ”U” i detaljplanen.

#### Gemensamhetsanläggning

Inom kvartersmarken kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av ytor och/eller anordningar för kommunikation, spillvatten-, dagvatten- och renvattenledningar. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

#### Kommunens övertagande av ansvar för allmän plats

Kommunen övertar driften av anläggningar på allmän plats från vägföreningen när anläggningarna har byggts ut till kommunal standard. Ett tidigare övertagande kan bli aktuellt men då tidigast efter upphandling av entreprenad för de allmänna anläggningarna. Övertagandet sker formellt efter en anläggningsförrättning där aktuella fastigheter träder ut ur vägföreningens verksamhetsområde. Kommunen, enskild person eller ansvarig vägförening kan ansöka om anläggningsförrättning hos lantmäterimyndigheten.

### TEKNISKA FRÅGOR

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard och trafiksäkerhet förbättras. Kommunen har låtit en konsultfirma, WSP, genomföra en förstudie av vägnätet med översiktliga geotekniska undersökningar för att bättre kunna bedöma behovet av åtgärder för att uppnå dels acceptabel bärighet på vägnätet dels uppnå bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Föreslagna åtgärder presenteras mer ingående i gatukostnadsutredningen.

Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Ledningarna byggs ut med ett lågtryckssystem med grunt förlagda ledningar och isolerlåda med värmekabel. Kommunen levererar efter beställning från fastighetsägaren en enhet med pump för pumpning av avloppsvatten. Fastighetsägaren installerar själv pumpenheten på sin fastighet.

### EKONOMISKA FRÅGOR

#### Gator, park m.m.

Kommunens kostnader för om- och nybyggnad av vägarna inklusive erforderlig marklösen i samband med vägförbättringar, iordningsställande av naturmark, gångstigar och lekplats kommer att belasta fastigheterna inom planområdet. Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas om efter samråd om och utställning av gatukostnadsutredning enligt plan- och bygglagen. Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund. I samband med gatukostnadsutredningen redovisas föreslagen standard på gator och parkmark och viktigare förändringar av anläggningar på allmän plats.

Nedan redovisas en fördelningsmodell där parkkostnaderna fördelas efter byggrätt och 20% av övriga kostnader fördelas på tomtyta och resterande kostnader på byggrätter med olika andelstal. Beroende på om fastigheterna har utfart mot Boovägen eller ligger utanför detaljplanen modifieras andelstalen. Alla fastigheter är inte representerade i nedanstående modell.

Summa av anläggningskostnader, inlösen mark och viss administration som ska fördelas är beräknade till ca 13,6 miljoner kronor. Gatukostnadsuttaget baseras slutligen på kommunens faktiska kostnader som kan avvika från de beräknade.

| Fastighetsklassificering | Tomt-storlek m² | Andels-tal | Gatukostnadsersättning per fastighet ca |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanentbostad enligt bygglov | 1200 | 0,6 | 75 tusenkronor |
| Fritidshus | 1200 | 0,8 | 90 tusenkronor |
| Obebyggd tomt eller fastighet som har byggnad med taxeringsvärde mindre än 50 tkr | 1200 | 1,0 | 105 tusenkronor |
| Del av fastighet avsedd att avstyckas för ny bebyggelse | 1200 | 2,0 | 185 tusenkronor |

##### Driftkostnader

Drift och underhåll av vägar och parkanläggningar inom detaljplanen bekostas efter kommunens övertagande av de allmänna anläggningarna (i samband med utbyggnaden) med skattemedel.

#### Vatten och avlopp

Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt finns upprättad i gatan. Anläggningsavgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp med LTA-system (lätt tryckavlopp) är enligt 2005 års taxa ca 116 000 kronor för en bebyggd villafastighet om 2000 m². Härtill tillkommer ledningsdragning på tomtmark som den enskilde ansvarar för. Kommunen gör en översyn av VA-taxan varje år. Under vissa förutsättningar löser kommunen in befintliga enskilda va-anläggningar. Tekniska nämnde beslutar om principer för ersättningar i samband med lösen. Kommunen levererar en pumpenhet till fastighetsägaren när denne ska ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp. När fastighetsägaren har installerat pumpenheten och fått installationen godkänd av kommunen betalar kommunen ett installationsbidrag om 7 885 kronor.

#### Bygglov, bygganmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan samt planavgift

enligt gällande taxa.

#### Fastighetsbildning

Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare.

#### Marklösen, markupplåtelse

Kostnaden för marklösen och markupplåtelser (mark, anläggningar och förrättningskostnader) av enskilda anläggningar på allmän platsmark ingår i gatukostnadsunderlaget. Se även punkten Fastighetsrättsliga frågor ovan.

#### Kommunal ekonomi

I norra delen av detaljplanen planeras nybildande av sex fastigheter på kommunal mark. Försäljningen av dessa ska finansiera en bullervall norr om detaljplaneområdet. Bullervallen behövs för att ett antal fastigheter i den norra delen av planområdet ska få minskade bullerstörningar så att de därmed kan ingå i denna detaljplan och ges en byggrätt i den. En försäljning av de nybildade fastigheterna medför en markintäkt på ca 6 miljoner kronor. Från denna intäkt ska förutom kostnaden för bullervallen om drygt 1 miljon kronor även dras fastighetsbildningskostnader, administrativa kostnader och gatukostnadsersättning som kan hänföras till tomterna. Gatukostnadsersättningen uppskattas till sammanlagt ca 1,1 miljoner kronor med ovan redovisade andelstal.

Den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala va-nätet med pumpar och installationsbidrag, lätt tryckavloppssytem (LTA), har beräknats till ca 10,3  miljoner kronor inklusive en grovt uppskattad kostnad för inlösen av befintliga enskilda anläggningar.

Va-intäkterna beräknas inte fullt ut täcka kostnaderna för va-anläggningarna utan  underskottet beräknas uppgå till ca 1,2 miljoner kronor räknat på va-taxan för 2005.

##### Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg			Ingrid Johansson

Exploateringschef			Exploateringsingenjör