# PRELIMINÄR

# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) i Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten i april 2003, reviderad i november 2003 och i mars 2006

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Planförslaget förutsätter kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och att integrera området i kommunens VA-verksamhetsområde, enligt översiktsplanens intentioner.

Planområdet omfattar idag 80 fastigheter. Planförslaget innebär att ytterligare 35  fastigheter kan tillskapas.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Genomförandeorganisation

##### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor som har att göra kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor som berör utbyggnad av allmänna vatten- och avlopps-, väg- och parkanläggningar handläggs av Exploateringsenheten.

##### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

##### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden i Boo. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan efter godkänt bygglov och innan byggstart. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Bygglovenheten. Nybyggnadskarta, som normalt erfordras, kan beställas hos Lantmäterienheten .

##### El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar i allmänt plats.

#### Tidplan

##### Detaljplan och gatukostnadsutredning

| Samråd om gatukostnadsutredning | 3:e kvartalet | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Beslut om utställning av gatukostnadsutredning | 4:e kvartalet | 2006 |
| Utställning av gatukostnadsutredning och detaljplan | 4:e kvartalet | 2006 |
| Antagande detaljplan, beslut i gatukostnadsutredning | 1:a kvartalet | 2007 |
| Laga kraft, tidigast | 2:a kvartalet | 2007 |

Eventuella överklaganden av kommunala beslut kan förlänga tiden fram till genomförande av allmänna anläggningar med 1-1½ år.

##### Genomförande

| Upphandling av projektering. Projektering av vägar, lekplats, vatten- och avloppsanläggningar Marklösen | 3:e kvartalet - 1:a kvartalet | 2007 – 2008 |
| --- | --- | --- |
| Entreprenadupphandling va och vägar | 2:a kvartalet | 2008 |
| Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp | 3:e kvartalet 2:a kvartalet | 2008 – 2009 |

Enskilt byggande kan ske när vatten- och avloppsledningar samt vägar, gångvägar och lekplats är utbyggda och fastighetsbildning är genomförd. Fastigheterna kan anslutas till det allmänna va-nätet när förbindelsepunkt är upprättad.

#### Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

#### Genomförande anläggningar på allmän platsmark

##### Vatten- och avlopp

Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området.

##### Vägar och park

Nacka kommun är ansvarig för att vägar, parkanläggningar och lekplats byggs ut till den standard som angivits i detaljplan, planbeskrivning och gatukostnadsutredning. Inom kommunen ligger ansvaret på Boo områdesnämnd.

#### Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

#### Fastighetsbildning, fastighetssamverkan

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser.

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän plats (gator och park). Ersättningen för den aktuella marken och anläggningar på denna avgörs i första hand genom förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägaren men kan föras till lantmäterimyndigheten för avgörande. Mark som ska utgöra allmän plats överförs till kommunägd fastighet genom fastighetsreglering. Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning görs till nya gränser för berörda fastigheter. Det förutsätts att natur- och parkmark som ägs av föreningar och är avsedda att utgöra allmän platsmark i detaljplanen överförs till kommunen utan ersättning.

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighetsägarna.

#### Gemensamhetsanläggning

Inom kvartersmarken kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av ytor och/eller anordningar för kommunikation, spillvatten-, dagvatten- och renvattenledningar. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

#### Kommunens övertagande av ansvar för allmän plats

Kommunen övertar driften av anläggningar på allmän plats från vägföreningen när anläggningarna har byggts ut till kommunal standard. Ett tidigare övertagande kan bli aktuellt men då tidigast efter upphandling av entreprenad för de allmänna anläggningarna. Övertagandet sker formellt efter en anläggningsförrättning där aktuella fastigheter träder ut ur vägföreningens verksamhetsområde. Kommunen, enskild person eller ansvarig vägförening kan ansöka om anläggningsförrättning hos lantmäterimyndigheten.

### TEKNISKA FRÅGOR

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard och trafiksäkerhet förbättras. Kommunen handlar upp en konsultfirma för att genomföra en förstudie av vägnätet som innehåller geotekniska undersökningar och tekniska utredningar för att dels bättre kunna bedöma behovet av åtgärder för att uppnå acceptabel bärighet på vägnätet och dels för att uppnå bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Föreslagna åtgärder presenteras mer ingående i gatukostnadsutredningen. En kostnadsberäkning ska göras för föreslagna åtgärder på vägnätet

Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Ledningarna byggs ut med ett lågtryckssystem med grunt förlagda ledningar och isolerlåda med värmekabel. Kommunen levererar efter beställning från fastighetsägaren en enhet med pump för pumpning av avloppsvatten. Fastighetsägaren installerar själv pumpenheten på sin fastighet.

### EKONOMISKA FRÅGOR

#### Gator, park m.m.

Kommunens kostnader för om- och nybyggnad av vägarna inklusive erforderlig marklösen i samband med vägförbättringar, iordningsställande av naturmark, gångstigar och lekplats kommer att belasta fastigheterna inom planområdet. Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas om efter samråd om och utställning av gatukostnadsutredning enligt plan- och bygglagen. Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund. I samband med gatukostnadsutredningen redovisas föreslagen standard på gator, lekplats och parkmark och viktigare förändringar av anläggningar på allmän plats.

Nedan redovisas den fördelningsmodell som ofta tillämpats vid beräkning av gatukostnadsersättningar där kommunen är huvudman. När det gäller fördelningen mellan de olika boendekategorierna har en preliminär och översiktlig genomgång av fastighetstyper gjorts.

Summan av anläggningskostnader, inlösen mark och viss administration som ska fördelas är preliminärt beräknade till ca 14 miljoner kronor. Den kostnad som redovisas i samband med utställningen av gatukostnader ska utgöra tak för totalkostnaden med eventuell justering för höjning av det allmänna kostnadsläget. För principfrågorna hänvisas till kommunens gatukostnadspolicy.

| Fastighetsklassificering | Andels-tal | Gatukostnadsersättning per fastighet ca |
| --- | --- | --- |
| Permanentbostad enligt bygglov | 0,6 | 65 tusen kronor |
| Permanentbebott fritidshus | 0,7 | 75 tusen kronor |
| Fritidshus | 0,8 | 85 tusen kronor |
| Obebyggd tomt eller fastighet som har byggnad med taxeringsvärde mindre än 50 tkr | 1,0 | 110 tusen kronor |
| Del av fastighet avsedd att avstyckas för ny bebyggelse | 2,0 | 215 tusen kronor |

##### Driftkostnader

Drift och underhåll av vägar och parkanläggningar inom detaljplanen bekostas efter kommunens övertagande av de allmänna anläggningarna (i samband med utbyggnaden) med skattemedel.

#### Vatten och avlopp

Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt finns upprättad i gatan. Anläggningsavgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp med LTA-system (lätt tryckavlopp) är enligt 2006 års taxa ca 116 000 kronor för en bebyggd villafastighet om 2000 m². Härtill tillkommer ledningsdragning på tomtmark som den enskilde ansvarar för. Kommunen gör en översyn av VA-taxan varje år. Under vissa förutsättningar löser kommunen in befintliga enskilda va-anläggningar. Tekniska nämnden beslutar om principer för ersättningar i samband med lösen. Kommunen levererar en pumpenhet till fastighetsägaren när denne ska ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp. När fastighetsägaren har installerat pumpenheten och fått installationen godkänd av kommunen betalar kommunen ett installationsbidrag om 7 885 kronor.

#### Bygglov, bygganmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan samt planavgift

enligt gällande taxa.

#### Fastighetsbildning

Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare.

#### Marklösen, markupplåtelse

Kostnaden för marklösen och markupplåtelser (mark, anläggningar och förrättningskostnader) av enskilda anläggningar på allmän platsmark ingår i gatukostnadsunderlaget. Se även punkten Fastighetsrättsliga frågor ovan.

#### Kommunal ekonomi

I norra delen av detaljplanen planeras nybildande av sex fastigheter på kommunal mark.

Den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala va-nätet med pumpar och installationsbidrag, lätt tryckavloppssytem (LTA), har beräknats till ca 11,0  miljoner kronor inklusive en grovt uppskattad kostnad för inlösen av befintliga enskilda anläggningar.

Va-intäkterna beräknas inte täcka kostnaderna för va-anläggningarna utan underskottet beräknas uppgå till ca 1,8 miljoner kronor räknat på va-taxan för 2006.

##### Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg			Ingrid Johansson

Exploateringschef			Exploateringsingenjör