# BESLUTSUPPFÖLJNING OMRÅDESNÄMNDEN FISKSÄTRA/SALTSJÖBADEN 7 november 2001

| BESLUT |  |  | ÅTGÄRD | RESULTAT | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datum | § | innehåll |  |  | handl. prel. slutdat. |
| 990616 | 104 p5 p6 | M&S uppdrogs enl punkt 5 att föreslå i vilken ordning resten på listan ska åtgärdas. Nämndkontoret uppdrogs enl punkt 6 att ta fram underlag för ev upphandling av Lugna Gatan | Överlämnat till M&S respektive Nämndkontoret. |  | GH 2001-05-02 |
| 991006 | 173 | NK ska rusta upp sammanträdeslokalen för högst 50 000 kr | Överlämnat till NK Arbete pågår. Se även § 101 ang akustik och belysning. |  | TS 2001-09-31 Återstår mer konst höjning av OH-duk flyttning av vapnet |
| 000426 | 82 | NK ska se till att Skutudden iståndsätts. NK ska klargöra verksamhetsförutsättningarna | Överlämnat till NK Arbete pågår med iståndsättande av torpet. |  | Roger Grönwall 2001-08-30 |
| 010502 | 100 | #### Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda en skr. från A Hjorth Beträffande miljöskyddet i förnyad översiktsplan för Saltsjöbaden | ## Överlämnat till NK |  | ## TS |
| 010606 | 106 | #### Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda ett ärende om revidering av detaljplan för Neglingeberget | ## Överlämnat till NK ## Ska tas upp den 10 oktober | Ärendet togs upp den 10 oktober 2001 se vidare § 193 | ## AVSLUTAT |
| 010606 | 109 | #### NK får i uppdrag att utreda minimiförslag ang trafikproblem vid Saltsjöbadens IP | ## NK överlämnat till M&S Slutfas i trafikutredningen. Ska redovisas den10 okt. | Ärendet togs upp den 10 oktober och utredningen redovisades. | ## AVSLUTAS |
| 010606 | 124 | #### Neglinge 5:16 Neglingevägen 41 Ansökan om rivningslov för missionshus bordläggs | ## Bordlagt Ärendet ska tas upp den 10 oktober | Ärendet behandlades den 10 oktober 2001 | ## AVSLUTAT |
| 010606 | 125 | Förlängning av pr. Navigator. Nämnden beslutar att behandla ärendet igen före årets slut. | ## Överlämnat till NK Ärendet ska tas upp den 7 november |  | ## TS |
| 010905 | 158 | #### Övrig fråga NK ska ta upp behovet av hiss i kommunalhuset med FAK | ## Överlämnat till NK |  | ## TS |
| 011010 | 168 p 4 | #### Övrig fråga NK får i uppdrag att besvara frågan om översvämning på Gamla Saltsjöbadsvägen vid Östervik | ## Överlämnat till NK | Svar ang åtgärder lämnas i anmälningspärmen den 7 november 2001 | ## GH NYTT ÄRENDE AVSLUTAT |
| 011010 | 168 p 7 | #### Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda frågan om åtgärder ang båtvrak vid Stäkets varv | ## Överlämnat till NK |  | ## TS ## NYTTÄRENDE |
| 011010 | 193 | #### NK får i uppdrag att administrera en inventering av bebyggelse på Neglingeberget som bör kulturminnesmärkas | ## Överlämnat till NK |  | ## TS NYTT ÄRENDE |