Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT	Angela Jonasson	AAJ

Anna Galli		AGA	Björn Habenicht	BNH

Rolf Markman	RMN	Micaela Lavonius	MLA

Bo Tapper		BTR	Per Jerling	PEJE

Anna Kuling	ANKU

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 1021 | Nacka översiktsplan 2001 | Samrådsbeslut KS 01-02-19 Samrådstiden går ut 01-06-19 | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1503 nov -94 | Fördjupad översiktsplan Gamla Saltsjöbaden |  | PAT |
| 9528 sept -97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 Redovisning remissvar ONFS 01-03-07 Beslut inriktning maj –01 Utställningsbeslut ONFS 01-06-06 Utställning 13/7 – 17/9 –01 Godkännande jan -02 | AGA |

| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 Yttrande start-PM och program ONFS 00-12-06 Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06 Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19 ONFS 01-10-10 redovisning utredning Tillstyrkan KSAU 01-11-13 KS nov -01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag under förberedande utredning

| 9503 99-10 214 mars -99 | Detaljplan västra Skogsö | Arbetets återupptagande ONFS 99-03-10 Församråd 00-01-20 Information ONFS 00-11-08 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer

| 9527 april -98 | Saltsjöbadens station och Restaurangholmen | Start PM och program till detaljplan tillstyrkt av ONFS 98-05-06. Godkänd KS 98-06-02. Information om parallella uppdrag och planläget ONFS 99-02-10. Remissmedgivande ONFS 99-06-16. Information ONFS 99-11-17 Godkännande samrådsr. 00-02-09 Information ONFS 00-03-29, 00-04-26 Extra samråd ONFS 00-05-17. Godkännande samrådsr. ONFS 00-10-11 Information ONFS 00-11-08 Utställningsbeslut ONFS 00-12-06 Information ONFS 01-03-08 Godkännande ONFS 01-03-28 Tillstyrkan KS 01-05-07 Antagande KF 01-06-11 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-11-12 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9503 | Norra Skogsö | Godkänd ONFS juni 98 Antagande KF 98-09-14. Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 99-03-19. Överklagad Remiss från miljödepartementet ONFS 01-03-07 KSAU 01-04-17 Yttrande KS 01-05-07 Ny remiss från miljödepartementet Yttrande ONFS 01-10-10 Beslut departementet dec –01 | AGA |

Antagna planer

| 9503 | Norra Skogsö, Skogsö 4:6 | Godkänd ONFS juni 98 Antagande KF 98-09-14. Överklagad. Länsstyrelsen avvisat besvären 99-03-05. Överklagad. Departementet upphävt Lst´s beslut 99-06-23 Länsstyrelsen avslagit överklagandet 99-11-01 Överklagad Beslut departementet dec –01 | AGA |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 95-114 214 | Gåsö bryggor |  | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 97-27 214 | Rösunda 9:21, Ringvägen 48 B | Arbetet ej påbörjat | AAJ |
| 119/2001 214 | Erstavik 26:21 | Uppdrag ONFS 01-11-07 | ANKU |
| 59/2001 214 | Igelboda 41:4 | Information ONFS 01-11-07 Uppdrag ONFS dec -01 | PEJE |

# Antagna enkla planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

| 62/2001 214 | Rösunda 9:16, 9:24, Sävstigen 3 | Laga kraft 2001-11-09 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Rolf Markman