### Bilaga 1

# Kommentarer till driftredovisning

# Områdesnämnden Fisksätra Saltsjöbaden

## Tertialbokslut 1 perioden januari – april 2005

## Ekonomiskt resultat

| Tusental kronor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Budget 2004 inkl överföring | Intäkter (+) | Kostnader (–) | Netto- Kostnader (–) | Budget- avvikelse | Prognos 2004 |
| Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden | 37 248 | 725 | -12 996 | -12 271 | 145 | 0 |

### Kommentarer till det ekonomiska utfallet

Periodens resultat är 145 tkr. Överskottet beror på icke ianspråkstagna medel i köpkraftsreserven. Prognosen för 2005 visar inga tecken på avvikelser från beslutad budget. En viss osäkerhet råder dock för oförutsedda händelser som påverkar resultatet.

### Kommentarer till verksamheter

Nämndens uppföljning visar sammantaget att verksamheten som nämnden ansvarar för i stort sett utförts enligt beställningar och kontrakt och inga större avvikelser har hittills rapporterats.

Miljö, folkhälsa och säkerhet

Miljöinformation på kommunens webbplats har setts över och informationen om miljö- och hälsoskyddsfrågor håller på att utökas. Ett nytt inslag blir ”guider”, som ger användaren vägledning steg för steg om att skaffa enskilt avlopp, att installera värmepump och ett antal andra frågor. Översynen ska möjliggöra för kommunens kontaktcentrums att ge svar till allmänheten. Den nya informationen ska publiceras innan telefontjänsten ”Miljöservice” läggs ner den 1 juni.

Den 1 april gäller ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ökningen av antalet delegationsbeslut inom miljöbalkstillsyn består främst av värmepumpsanmälningar.

Teknisk försörjning

Sandupptagningen, som skulle ha varit klar den 1 maj, är försenat på grund av sen snösmältning och minusgrader in i aprilmånad. Arbetet beräknas vara klart under maj.

Upphandling av driftentreprenader för väg och park har börjat förberedas.

NackaDialogen (redovisas senare)

Idrott och fritid

Under första tertialet har idrottsanläggningarnas status och skick inventerats. Upphandling av utbyte av kondensorn på Saltsjöbadens IP samt omvandling av fotbollsplan (konstgräs) och nya friidrottsytor på Saltsjöbadens IP har förberetts. Preliminär byggstart för Saltsjöbadens IP omvandling är mitten av september medan övriga två ombyggnader planeras ske under sommaren.

Övriga förbättringar som beställts inför året är bl. a. utökat antal städdagar, nyinköp av flera fotbollsmål, översyn av läktare och stängsel vid fotbollsplaner, ny belysning vid basketplanen/tennisbanorna på Fisksätra IP samt nytt vändkors och tidtagaranläggning i Näckenbadet.

Beträffande tidigare rapporter om bristerna i städningen i sporthallarna har enheten arbetat tillsammans med fastighetskontorets konsult för att komma till rätta både med planeringsmissar (i beställningen) och städresultat. Antalet faktiska städdagar ska nu korrespondera med antalet uthyrda dagar till föreningslivet. Sedan hösten 2004 finns återkommande uppföljningar med städbolaget och intresserade föreningar.

Arbetsinsatser och åtgärder bedöms ha givit goda förutsättningar för fortsatt hög badvattenkvalitet. Antalet badgäster har dock minskat något, enligt statistiken.

Kontinuerliga samtal förs med föreningslivet, genom bl a  Nacka Idrottsallians, för att diskutera framtida behov och utvecklingsfrågor. Till hösten planeras kontakter med ett liknande forum med ideella organisationer som inte är idrottsutövare i syfte att utveckla och diskutera vilka former av stöd som behövs i framtiden.

Under hösten 2004 bjöds de fotbollsföreningar som normalt brukar boka vinterfotbollsplaner till ett samtal om tidpunkten för öppnande av vinterfotboll samt antal nödvändiga planer. Syftet var att planera för föreningarnas faktiska behov. Tyvärr försvårades sedan möjligheterna till matchspel av snö och kyla.

I april genomfördes ett öppet seminarium om resultaten av fritidsvaneundersökningen.

I slutet av januari arrangerade fritidsgårdarna och Nacka kulturcentrum ett disco i Diselverkstaden där 20% av inträdet gick till insamlingen till stöd för offren i flodvågskatastrofen.

I Fisksätra/Saltsjöbaden har Neglinge fritidsgård både flyttat och ändrat namn. Det nya namnet är Saltsjöbadens fritidsgård och flytten har av medborgarna uppfattats som positivt. I Fisksätra pågår sedan hösten även viss lovverksamhet men med finansiering via Handslaget.

Kommundelens fritidsgårdar besöktes under en mätvecka av 215 ungdomar. Till skillnad från andra gårdar i kommunen var antalet besökare på Fisksätra och Saltsjöbadens fritidsgårdar något fler än vid mätningen i höstas. Fisksätra är den fritidsgård som hade flest regelbundna besökare av alla kommunens fritidsgårdar. En femtedel av de regelbundna besökarna är flickor, vilket är lägre än för andra fritidsgårdar (en ökning noteras dock för Saltsjöbaden jämfört med tidigare).