Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Magnus Bäckström	MNI

Rolf Markman	RMN	Per Jerling	PEJE

Anna Mattsson	AAMA	Elisabeth Rosell	ERL

Therese Martinsson	THEMAR	Johan Håkansson	JOHHAK

Tord Runnäs	TRS

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

| 9528 sept –97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 Redovisning remissvar ONFS 01-03-07 Beslut inriktning maj –01 Utställningsbeslut ONFS 01-06-06 Utställning 13/7 – 17/9 –01 Redovisning alt förslag till va 02-02-27 Bordlagt ONFS 02-03-06 Återremitterat ONFS 02-03-27 Remiss KS 02-06-12 Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12 Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04 KSAU 04-09-28 Två alternativ ska ställas ut Forts. | RMN AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

| Forts. 9528 sept –97 | Forts. Älgö detajplan | KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut ONFS 04-12-07 beslut om utställning. Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14 Möte Älgöföreningarna 06-02-20 Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14 Beslut om utställning ONFS april –06 Utställning 06-05-15 – 06-06-12 Tillstyrkt ONFS 06-08-22 Antagande KF planeras okt. –06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 Yttrande start-PM och program ONFS 00-12-06 Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06 Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19 ONFS 01-10-10 redovisning utredning Tillstyrkan KSAU 01-11-13 KS nov –01 Information våren -02 Information KSAU 02-12-10 Information ONFS 03-05-13 Planarbetet är vilande Utredning om framtida användning information ONFS 04-12-07 Information KSAU 05-01-18 Anbudsförfarande Information KSAU 05-03-15 ONFS 05-03-15 Fastighetskontoret har skickat ut ett förfrågningsunderlag Fastighetskontoret har utvärderat inkomna anbud. Planarbetet är vilande | PEJE (MNI) |

| 9505 | Neglinge centers parkering, Baggensudden 7:8 | Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03 Information ONFS 04-03-30 Samrådsbeslut 04-12-07 Samråd 05-01-31 – 05-02-28 Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår Utställningsbeslut planeras 06-09-19 | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| KFKS 491/2004 214 | Del av Tattby 2:2 | Start-PM godkänt KS 04-11-29 Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05 Samrådet slutar 20 april –05 Samråd förlängt till 11 maj –05 Återremiss 13 sept. –05 Utställningsbeslut 05-12-06 Utställning 05-12-29 tom 06-01-31 Planen har justerats till följd av yttrande under utställning. Berörda har informerats Till ONFS för antagande 06-09-19 | JOHHAK |
| 9521 | Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl Centrala Fisksätra | Yttrande Start-PM okt –05 Tillstyrkt KS 05-11-28 Planarbete pågår Samråd planeras hösten –06 | MNI |
| 9515 | Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv) | Start-PM yttrande ONFS 06-03-14 Infomöte med de boende 06-03-27 Start-PM tillstyrkan ONFS 06-04-18 Start-PM KSAU 06-05-30 Start-PM KS 06-06-07 | PEJE |
| 9522 | Erstavik 26:21, f.d. Båthöjdens förskola. | Tillstyrkt Start-PM ONFS 06-05-22 Godkännande KSAU 06-06-14 och KS 06-08-21 | JOHHAK |
| 9530 | Neglinge 2:1 | Återremiss av Start-PM 06-05-15 | JOHHAK |

# Antagna planer

| ONFS 59/2002 214 | Rösunda 9:11, Ringvägen 50 Da Vinci skolan | Uppdrag ONFS 03-10-08 Övergång till normalt förfarande ONFS -04-05-18 Samrådstiden slutar 04-09-17 Beslut utställning ONFS dec –04 Utställning 05-01-10 – 05-02-07 Antagen ONFS 05-03-15 Överklagad till länsstyrelsen Länsstyrelsen har avslagit besvären 2005-08-29 Länsstyrelsens beslut är överklagat | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 39/2002 214 | Del av Tattby 5:1 och 2:2. | Planändring Start-PM Återremiss april –02 Information och uppdrag att teckna avtal 02-06-12 Förslag från markägaren inväntas Information ONFS 04-02-17 Samtal med markägaren om kostnader och utförande Till antagande ONFS 06-09-19 | JOHHAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 100/2002 214 | Rösunda 8:9, Stockholmsv 36 | Uppdrag ONFS 02-11-13 Förslag från markägaren inväntas | RMN |
| 119/2002 214 | Skogsö 2:1 och 6:1 Bataljvägen 10 | Se 17/2004 214 | RMN |
| 3/2004 214 | Skogsö 3:5, 3:8 mfl | Se 17/2004 214 | RMN |
| 17/2004 214 | Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser | Uppdrag ONFS 04-03-30 Samråd hösten -06 | RMN |
| 51/2005 214 | Neglinge 6:1 | Uppdrag ONFS 05-09-13 | THEMAR |
| 68/2005 214 | Igelboda 16:3, Idunvägen 27 | Uppdrag ONFS 05-12-06 | THEMAR |
| 94/2005 214 | Rösunda 26:6, Sandviksv. 5 | Uppdrag ONFS 06-02-07 Samråd pågick 06-06-22 – 06-08-11 Antagande planeras till sep. -06 | THEMAR |
| 29/2006 214 | Rösunda 26:8 | Uppdrag ONFS 06-05-15 | JOHHAK |

# Antagna enkla planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

| 70/2003 214 | Solsidan 35:11, Vårgärdsvägen 15 | Uppdrag ONFS 03-09-10 Samråd mars –04 Återremiss ONFS 04-05-18 Antagen ONFS 04-09-07 Överklagad till länsstyrelsen Överklagad till regeringen Laga kraft 06-05-18 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 46/2005 214 | Solsidan 26:11, Siriusvägen 1 | Uppdrag ONFS 05-12-06 Samråd pågick 06-05-10 – 06-05-31 Antagen ONFS 06-06-13 Laga kraft 06-07-13 | THEMAR |

Nacka kommun

Planenheten

Rolf Markman