Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE	Anna Mattsson	AAMA

Paul Ahlkvist	PAT

# Detaljplaner i projekten

- - - - -

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9203 | ”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande program ONS april -03. | G. Skjönberg AAJ |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02, KS samrådsbeslut 02-10-28. Samrådstid 02-11-19--03-01-16. ONS Yttrande 03-02-11. Programbeslut KS april -03. | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS avstyrkte start-PM 00-06-15. KS godkände start-PM 00-09-25. ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11. KS beslutade om detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. Programförslag utarbetas under hösten-02. Planarbetet avvaktar markägaren (Locum). | MNI |

| 9104 9105 | Norra skuru Anna Visborgs Minne | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande maj -03. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru (Program för detaljplan) | ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut maj -03. | TRS |
| 9208 | Sofieberg | ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid" | MNI |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni -03. | TRS |
|  | Danvikslösen (Kvarnholmsv.) | Information ONS 02-06-11. Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår. | MLA/PAT |
| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april -03. | MNI |
| 1114 | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni -03. | PAT |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrker start-PM m. program 03-04-22. | AAMA |
| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Förberedande start-PM och programarbete pågår. | PEJE |

| 9199 | Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken) | Information ONS febr -03. ONS bordläggning start-PM 03-03-18. Yttrande ONS maj -03. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande. Samråd maj-juni -03. ONS beslut samråd 03-04-22. | RMN |
| (KFKS) 265/2003 214 | Nackanäsvägen | ONS gav M & S uppdrag till planarbete 03-02-11. Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut juni -03. Har övergått till normalt förfarande. | RMN |

### Remitterade planförslag

| 9209 | Tallidens skola. | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 - 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 - 23/5 -03. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Utställda planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08. ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan – mars –02. ONS Utställnings-beslut 02-05-14. Utställning juni -02. ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev revidering av planen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-08-31. Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 --02-12-20. Återremiss ONS 03-03-18. ONS tillstyrkan april -03. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |

# Planförslag för antagande

# - - - - -

# Antagna planer

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

- - - - -

Enkla planärenden

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd planeras sept -03. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp "Finntorps Framtid". | ANKU |
| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår. | MNI |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Samråd planeras under maj -03. | ANKU |
| 9101 KFKS 95/2002 214 | Gruppbostäder vid Vattenverksv. Del av Sicklaön 40:14 | Start-PM godkänt ONS 02-08-27. Samråd under febr -03. Antagande ONS maj -03. | AAJ |

| 108/2002 214 | Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6 | Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 159/2002 214 | Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11. Påbyggnad bostadshus. | ONS information och teckna planavtal 02-11-20. Samråd 02-12-19--03-01-20. ONS antagande juni -03. | TRS |
| 185/2002 214 | Sicklaön 56:10 Verdandivägen 13 Tillbyggnad bostadshus. | ONS information och teckna planavtal jan -03. Samråd planeras under maj -03. | ANKU |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

- - - - -

Antagna - enkelt planförfarande

- - - - -

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - -

Planenheten

Tord Runnäs