Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	  AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	  MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	  TRS	Marianne Möller	MMR

Magnus Bäckström MNI	Therese MartinssonTHEMAR

Per Jerling		  PEJE	Anna Mattsson	AAMA

Alexander Erixson	ALER	Andreas Totschnig	ANDTOT

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04. KS programbeslut maj –05. Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har påbörjats. ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26. Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. Utställningsbeslut april-maj -06.. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9203 | Program för Finntorp | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18. Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22. Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. ONS yttrande nov –05. KS programbeslut nov –05. Exploateringsenheten upprättar förslag till fortsatt hantering av genomförande- frågor. ONS yttrande jan -06. KS programbeslut feb -06. | AAJ |
| 9174 | Finnboda pirar | Ny utställning efter beslut i miljödomstolen | MNI |
| 9104 9105 | Norra Skuru Anna Visborgs Minne | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program 04-04-27. KSAU remissbeslut 04-06-01. Remisstiden utgick 04-09-17. KSAU jan – 05. KS feb – 05. KSAU tillstyrkan 05-01-14. Informationsmöte 05-05-23. Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05. Möte med referensgruppen 05-11-17. Fristudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar jan-mars -06. | RMN |
| 9208 | Arbetsområde vid Ryssviksvägen | ONS tillstyrkte reviderad start-PM 05-08-30. KS godkände start-PM 05-09-19. Detaljplanearbete påbörjas hösten –05. | AAJ |
| 9205 | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM med program tillstyrkan ONS 03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05. Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05. | TRS |

| 9142 | Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. KS godkände start-PM 05-08-22. ONS beslut om samråd 05-11-15. Samrådstid tom 05-12-26. | ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| 9139 | Sicklaön 269:1, Planiavägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar. | ALER |
| 9211 | Sicklaön 83:32, Uddvägen | Behandlas som ”försöksärende” för förenklad planhantering. ONS tillstyrkan av Start-PM med program 05-06-07 samt KS godkännande 05-08-22. Samrådstid 05-10-14--05-11-21 ONS utställningsbeslut 05-12-13.. | TRS |
| 9151 | Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. | MNI |
|  | Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka | Information ONS 02-08-27. KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11. KS programbeslut juni –03. 2 seminarier hösten 2004. Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. | ANDTOT |
| 9102 | Del av Ekudden, Sicklaön 140:6. | ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. | AAMA |
| 9103 | Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum). | Info ONS 03-09-09. Start-PM tillstyrkt i ONS 03-10-21. Start-PM tillstyrkt KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01. Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Avvaktar nya avtal. | PEJE |
| 9110 | Detaljplan för del av Sicklaön 208:24 m fl (Reginavägen/Johan Häggs väg), 3G-mast | Tillstyrkan Start-PM KS KSAU 04-09-28 föreslås att ej godkänna Start-PM. KS-beslut om att ej godkänna Start-PM 04-11-01. Byggs troligen genom bygglov på alternativt läge. | ANDTOT |
| 9135 | Detaljplan för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, del av Sicklaön 83:22 m fl. | Start-PM för program information ONS 04-12-07. Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete pågår med hjälp av konsulter och SL. | TRS |
| 9199 | Sicklaön 73:10 m fl ( Östra Saltängen och Skuruparken) | Information ONS febr –03. ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18. ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Information förstudien ONS dec –04 och KS 05-01-10. KSAU beslut 05-11-15 att ge enheten för Infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta naturreservat samt avvakta med en ev bostadsbebyggelse i östra Saltängen. | TRS |

| 9134 | Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl) | Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04. Information ONS 05-09-20. Samrådsbeslut ONS 05-10-11. Samråd pågår 05-11-01—05-11-30. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9144 | Sicklaön 202:9 m fl (del av Ektorps Centrum) | Start-PM ONS 05-04-26. Diskussion med markägaren pågår. Avvaktar parkeringslösning. Samråd planeras våren -06. | PEJE |
| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning dec –05. | RMN |

# Antagna planer

| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02, KS samrådsbeslut 02-10-28. Samrådstid 02-11-19--03-01-16. ONS Yttrande 03-02-11. Programbeslut KS 2 juni -03. ONS samrådsbeslut dp dec -03. Samråd jan – feb –04. Utställningsbeslut 04-06-15. Utställning 04-08-10-04-09-07. Tillstyrkan antagande ONS 2004-11-09. KS tillstyrkte detaljplan och exploateringsavtal 05-04-04. KF antog detaljplan 05-05-30. Överklagad till Länsstyrelsen. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05. ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30. Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställningstid 04-05-27—04-06-28. Tillstyrkan ONS 04-10-12 och tillstyrkan KS 05-02-14. KF antagande 05-03-07. Länsstyrelsen beslutat avvisa besvären 05-05-31. Överklagad till regeringen. | TRS |
| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande. ONS beslut samråd 03-04-22. Samråd maj-juni – 03. Utställning 25 feb –24 mars 04. Antagen av ONS 04-04-27. Överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-10-21. Överklagad till regeringen. | RMN |

Antagna planer som vunnit laga kraft

- - - - -

Enkla planärenden

| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. Avvakta föp ”Finntorps Framtid”. | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. | MNI |
| 99/2000 214 | Ändring av detaljplan för kv Dahlian | Samråd våren 2005. Antagandebeslut okt –05. | MNI |
| 169/2002 214 | Del av Sicklaön 40:14 Skogalundsklippan (garage) | ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Planarbetet vilande. | PEJE |
| 50/2004 214 | Sicklaön 74:40 och 74:41, Björkhagsvägen 12 | ONS information och beslut att teckna avtal 05-01-25. Avslag ONS 05-01-25. Nytt förslag ONS dec –05. | AAJ |

| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. Utredning av de tekniska förutsättningarna. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004/72 214 | Sicklaön 83:33 Järlaleden-Sickla Industriväg | Uppdrag ONS 04-09-14. Samråd okt –05. Samråd 05-10-20—05-11-11. Antagande ONS planeras till 05-12-13. | THEMAR |
| 90/2004 214 | Sicklaön 134:26 (Elverkshuset) | Samråd tom 05-01-14 Uppe för antagande ONS 05-01-25. Återremiss. ONS 05-03-22 antagandebeslut hänskjutet till KF. | ALER |
| 2004/46 214 | Tillägg till del av detaljplan DP 313, Finnboda varv, Sicklaön 37:41 m fl. | Start-PM 05-01-25. Samråd pågår tom 05-08-31. Antagande nov –05. | MNI |
| 128/2004 214 | Sicklaön 383:2, Serenadvägen 23 | Uppdrag ONS 05-09-20. Samrådstid 05-09-22-05-10-14. Antagen av ONS 05-11-15. | TRS |
| 60/2005 214 | Ändring genom tillägg till stadsplan (Stp 28) för Östra Finntorp, Sicklaön 111:1 och 111:2. | ONS information och beslut att teckna avtal 05-09-20. Samråd dec –05. | AAJ |
| 125/2005 214 | Sicklaön 70:37 och 70:62 | Utredning pågår. | PEJE |

Antagna - enkelt planförfarande

| 88/2003 214 | Sicklaön 118:2 Planiav 15-17. | ONS information och teckna avtal 03-11-18. Samråd 04-03-22— 04-04-13. Underrättelse okt –04. Antagen 04-10-19. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen. Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS –05-11-15. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - - -

# Planenheten

Tord Runnäs