Socialnämnden

# Socialpsykiatriska insatser i Nacka - en delrapport

## Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

## Sammanfattning

Socialnämnden har under våren 2004 fattat beslut om att ge socialdirektören ett flertal uppdrag utifrån den kartläggning av behov inom den socialpsykiatriska verksamheten som genomförts. Ärendet är en delrapport om hur arbetet fortlöper. Arbetet har påbörjats inom samtliga delområden.

## Bakgrund

Socialnämnden i Nacka beslutade i juni 2003 att göra en kartläggning av behov inom den socialpsykiatriska verksamheten och att göra en översyn av boende, som ett underlag för den fortsatta planeringen för valfrihet och kundval. Resultatet av inventeringen redovisades för socialnämnden 2004-02-17.

Med anledning av rapporten fattade socialnämnden följande beslut:

1. Att uppdra åt socialdirektören att börja utreda och planera för startande av ett nytt särskilt boende och två stödboenden bestående av andrahandslägenheter med boendestödspersonal stationerad och tillgänglig i nära anslutning.

2. Att uppdra åt socialdirektören att utveckla utbudet av sysselsättning för att bättre svara mot behoven.

3. Att uppdra åt socialdirektören att genomföra en översyn av boendestödet som underlag för att prioritera de personer, som behöver mest stöd och för att vid behov kunna erbjuda boendestöd på kvällar och helger.

4. Att uppdra åt socialdirektören att göra en fördjupad individuell genomgång av behoven hos unga personer i åldern 20-24 år med behov av flera olika slags insatser.

5. Att uppdra åt socialdirektören att utreda överföring av personer över 65 år till äldreomsorgen, med stöd och handledning från socialpsykiatrin.

6. Att uppdra åt socialdirektören att i den fortsatta planeringen beakta att en knapp tredjedel av personer med behov av boende har ett missbruk. Detta ska ske i nära samverkan med andra.

7. Att uppdra åt socialdirektören att återkomma med delrapport till nämnden i september månad om hur arbetet fortlöper.

## Ärendet

### Utredning och planering av boende

En fortsatt utredning om boende för personer med psykiska funktionshinder är påbörjad. Målet är att kunna erbjuda fler boendealternativ i hemkommunen. Det första steget är en fördjupad inventering för att få mer kunskaper om de personer som nu bor i olika boendeformer i och utanför Nacka. En viktig del är också att jämföra kostnader mellan de olika alternativen. Denna del ska vara avslutad i september 2004.

Under hösten fortsätter planeringen med att ta fram förslag till nya boenden enligt beslutet i Socialnämnden. Samarbete kommer att ske med Fastighetskontoret och landstingets psykiatri.

### Utveckla utbudet av sysselsättning

En upphandling av ramavtal för sysselsättning inom socialpsykiatrisk verksamhet har påbörjats. Förfrågningsunderlaget utformas i samverkan med en referensgrupp bestående av representanter från brukare och anhöriga. Förfrågningsunderlaget beräknas vara klart i vecka 39 och anbuden ska vara inne 2004-10-25. Beslut om avtalspartners beräknas fattas i vecka 49. Avtalen ska träda ikraft 2005-01-01.

### Översyn av boendestöd

Inom socialtjänstens socialpsykiatri pågår en diskussion om prioriteringar och riktlinjer för att bevilja boendestöd. I detta ingår att se över målgruppen för insatserna och att se över fördelningen av ansvar mellan myndighet och produktion. Inriktningen är att föra över ansvarsområden från myndighetsorganisationen till produktionen. Under hela året har också diskussioner förts med den kommunala produktionen om att tydliggöra boendestödjarnas uppdrag. En ramupphandling är påbörjad av kompletterande boendestöd till målgrupper som idag har svårt att få stöd. Tidplanen är densamma som för ramupphandling av sysselsättning.

### Behov hos unga med behov av flera insatser

Unga människor har ofta behov av flera olika insatser, där en samverkan är nödvändig. Ett samarbete har inletts mellan olika enheter inom socialtjänsten för att gå igenom målgrupper, behov och samverkan för att tillgodose behoven hos unga. Samverkansgruppen kommer också att innefatta landstinget.

### Utredning överföring av personer över 65 år

Interna diskussioner inom enheten har förts för att klargöra motiv och konsekvenser av en överföring av personer över 65 år till äldreomsorgen, med stöd och handledning från socialpsykiatrin. Inriktningen kvarstår.

### Beaktande av missbruksproblematik

Ett intensifierat samarbete har inletts med socialtjänstens missbruksenhet. Grupperna har träffats och diskuterat målgrupp och ansvarområden.

Den ovan nämnda upphandlingen av kompletterande boendestöd innefattar även boendestöd för personer med psykiska funktionshinder samt missbruk.

Ingrid Boheman Risto

Chef, psykiatri och handikapp