ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL FÖR ARBETE MED STÖD TILL VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS BARN

| Projektägare (Organisationens/kommunens/myndighetens namn) Kvinnojouren Nacka-Värmdö | Organisationsnummer 814000-0756 | Startat och registrerat år 1995 |
| --- | --- | --- |
| Kontaktpersonens/projektledarens namn Nina Persson | Kontaktpersonens/projektledarens funktion Projektansvarig |
| Postadress, postnummer och ort Box 4099 131 04 Nacka | Telefon 08-6019572 | Mobiltelefon 0702-927045 |
| Besöksadress Skyddad adress | E-post nackavarmdo.kvinnojour @telia.com | Fax 08-6019575 |
| Firmatecknarens namn Monica Wallmark Ingegerd Thalen | PlusGiro-/bankgironummer Pg 78 33 68-4 |
| Adress till hemsida www.kvinnojouren.net |
| Information om organisationens medlemmar (gäller ej kommuner och myndigheter) Åldersgrupp från 20 till 70 år Antal kvinnor (år 2005): 70 Antal män (år 2005): 0 |
| Organisationens stadgar, verksamhetsberättelse samt senaste årsmötesprotokoll ska bifogas (gäller ej kommuner och myndigheter) |
| Organisationens geografiska verksamhetsområde (gäller ej kommuner och myndigheter) Hela landet X Stockholms län X En eller flera kommuner i Stockholms län X Stadsdelsnämnder Ange vilken/vilka Tar emot kvinnor från hela landet men främst från alla storstockholms kommuner. Ex. Nacka, Värmdö, Huddinge, Sollentuna, Täby, Botkyrka, Haninge, Tyresö, Södertälje och Nynäshamn. Annat, ange vilket Stadsdelsnämder: Farsta, Årsta/Enskede, Skarpnäck, Östermalm och Vantör ______________________________________________________________ |
| Hur finansieras organisationens ordinarie verksamhet huvudsakligen? Medlemsavgifter X Egna medel Projektbidrag X Förenings-/organisationsbidrag Annat, ange vad _________________________________ |

Projektets bakgrund Nacka-Värmdö Kvinnojour har bedrivit skyddat boende för våldsutsatta kvinnor serdan 1995. År 2003 utökades verksamheten och flyttade till större och mer ändamålsenliga lokaler. Verksamheten kan nu erbjuda 9 rum och under verksamhetsåret 2005 erbjöds 44 kvinnor och 51 barn skyddat boende. Kvinnojouren har ett bra samarbete med andra aktörer inom den egna kommunen som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Detta leder till att många blir hänvisade till oss. Under senare år har också antalet kvinnor som sökt kvinnojouren för stöd och rådgivning både per telefon och vid personligt besök ökat. Mot bakgrund av denna utveckling har behovet av att starta stödgrupper för dessa kvinnor blivit allt tydligare. Att delta i en samtalsgrupp kan vara ett bra sätt att stärka sitt självförtroende och få hjälp att gå vidare. Kvinnojouren vill i samarbete med Nacka Kommun kunna erbjuda både kvinnor boende på jouren och de som inte är i behov av skyddat boende en sådan möjlighet. Vi vill ge kvinnor som har levt i ett förhållande – med fysiskt eller psykiskt våld – ett tillfälle att bearbeta sina upplevelser i en grupp med andra kvinnor i samma situation. De kan dela erfarenheter och stödja varandra som ett led i förändring för att kunna gå vidare. Möjligheten att kunna erbjuda samtalsgrupper är väsentlig för kvinnojourens verksamhet. Vi får då möjlighet att med ett mer utåtriktat arbete inom den egna kommunen ge stöd åt en större grupp kvinnor än idag.

Projektets syfte Att Nacka-Värmdö Kvinnojour i samverkan med Nacka Kommun skall kunna erbjuda kvinnor som varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld möjlighet att delta i samtalsgrupp.

Projektets mål Att kvinnojouren i samverkan med Nacka Kommun efter projekttidens slut kan erbjuda våldsutsatta kvinnor möjlighet att delta i samtalsgrupp samt att kvinnojouren har inhämtat kunskaper om och utvecklat rutiner för att kunna organisera och leda dessa grupper.

Projektets målgrupp Projektets målgrupp är alla kvinnor, främst inom den egna kommunen, som upplevt psykiskt eller fysiskt våld och som vill delta i en grupp för att dela erfarenheter och få stöd.

Samverkan (ifylles vid samverkansprojekt) Varje samverkansparts ansvar formuleras tydligt (inklusive ekonomisk hantering) Nacka Kommun har i sitt arbete för våldsutsatta kvinnor tagit initiativ till en samverkansgrupp i vilken Nacka-Värmdö kvinnojour har valt att deltaga. I denna grupp finns representanter från kommun, kvinnojour, polis, brottsofferjour, landsting, skola med flera. Ett nu pågående arbete är att utveckla en samverkansplan vad gäller den hjälp som kan erbjudas våldsutsatta kvinnor inom Nacka Kommun. Annan samverkan som sker idag är också utbyte av information mellan dessa parter. Detta projekt avser att öka samverkan mellan kvinnojouren och Nacka kommun vad gäller arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att alla kvinnor, oavsett om de är i behov av skyddat boende eller ej, skall få information om och få möjlighet att delta i samtalsgrupp. Kvinnojourens huvudansvar är att leda projektet. Detta innebär att inom projektets ram samverka med de andra aktörer inom kommunen som kan aktualiseras för dessa kvinnors behov. Kvinnojouren ansvarar också för att projektet genomförs enligt projektplanen samt för ekonomisk redovisning och utvärdering av projektet. Samverkan från kommunens sida kommer att ske genom att handläggare som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld skall erbjuda dessa kvinnor att delta i gruppverksamheten. Uppföljning av verksamheten sker företrädesvis vid samverkansgruppens möten där socialtjänsten och kvinnojouren medverkar.

Genomförande Projektet skall genomföras enligt nedanstående projektplan med reservation för de förändringar som kan komma till stånd under projektets gång. Inriktningen skall vara att under projektet inhämta kunskaper om att leda och organisera samtalsgupper samt att utveckla den ordinarie verksamheten så att dessa grupper fortsättningsvis kommer att vara en integrerad del av kvinnojourens verksamhet. Projektplan: Projektanställa en halvtidstjänst med vana att organisera och leda projekt. Projektledaren skall tillsammans med projektansvarig utforma ett arbetssätt för hålla och starta samtalsgrupper. För att utforma lämpligt arbetssätt skall projektledare inhämta information om befintlig stödgruppsverksamhet hos andra organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Ytterligare skall projektledare, med handledning av beteendevetare, utreda vilken/vilka typer av grupper som skall erbjudas (öppna, slutna eller självhjälps) samt vilken struktur dessa grupper ska ha. Sådan struktur skall bl.a. innehålla lämplig gruppstorlek, gruppsammansättning, antal mötesstillfällen samt längd. Dessutom skall gruppledarens roll klargöras. Struktur av sådant slag som menas i punkten ovan skall nedtecknas i ett metodhäfte. Detta skall innehålla anvisningar för hur samtalsgrupper skall genomföras i kvinnojourens regi och användas för att erfarna volontärer skall kunna ta över och fortsätta med samtalsgrupper efter projektets slut. Anskaffande av lokal lämplig för ändamålet. Förmedling av information om att kvinnojouren erbjuder gruppsamtal för våldsutsatta kvinnor skall ske via lokalpress samt kontakter hos kommun och andra samverkanspartners. Inledningsfasen beräknas ta ca. 4 månander. Då skall ett preliminärt arbetssätt vara utformat och en lokal anskaffad. Därefter skall projektledare, tillsammans med beteendevetare och kvinnojourens verksamhetensledare, påbörja de första samtalsgrupperna. Att personal från kvinnojouren deltar är viktigt för att säkerställa att kunskapen om hur samtalsgrupper leds överförs till jouren så att verksamheten kan fortsätta efter projektets slut.

Tidsplan för projektet Projekttid: 2006-09-15 till 2007-09-15 2006-09-15 till 2007-01-15: Inledningsfas. Anställa projektledare, kontraktera beteendevetare, utarbeta preliminärt arbetssätt samt anskaffa lokal. 2007-01-15 till 2007-09-15: Genomföra informationskampanj samt starta och genomföra samtalsgrupper. Under projektets sista månad skall utvärdering ske.

PROJEKTBUDGET Kostnader: Kostnader för personal inkl. sociala avgifter m.m.: totalt 231 520 kr Bifoga specifisering av lönekostnader m m. Projektledare, halvtidstjänst 12 000 SEK per månad plus sociala avgifter Beteendevetare 40 h a’ 1000 SEK Kostnader för planerade aktiviteter: totalt 0 kr Bifoga specificering. Lokal totalt 50 000 kr Administration (tryckkostnader, material m.m.) totalt 30 000 kr Annonskostnad plus framtagande av informations- material Utvärdering: totalt 10 000 kr Övrigt: totalt 0 kr Summa projektkostnader totalt 321 520 kr Intäkter: Egen insats (kostnader för personal, lokal m.m.) totalt 40 000 kr Ekonomiskt stöd från andra (myndigheter, stiftelser, organisationer, förvaltningar, nämnder, enskilda m.fl.) total 93 840 kr Beräknat bidrag från Länsstyrelsen totalt 187 680 kr Andra intäkter: totalt 0 kr Summa intäkter totalt 321 520 kr

Plan för utvärdering och uppföljning Projektet skall utvärderas utifrån följande frågeställningar: Har kvinnojouren hittat ett fungerade arbetssätt för att leda samtalsgrupper? Har det funnits ett behov av samtalsgrupper? Hur har kvinnorna som deltagit kommit i kontakt med oss? Via kommun eller annan informationskanal? Vilket gensvar har vi fått från kvinnorna?

Kommentarer

UNDERSKRIFT AV PROJEKTANSVARIG

| Ort och datum Nacka den 11 maj 2006 | Befattning Projektansvarig |
| --- | --- |
| Namnunderskrift | Namnförtydligande Nina Persson |

UNDERSKRIFT AV  FIRMATECKNARE

| Ort och datum Nacka den 11 maj 2006 | Befattning Ordförande |
| --- | --- |
| Namnunderskrift | Namnförtydligande Monica Wallmark |

UNDERSKRIFT (vid samverkansprojekt ska en kontaktperson från respektive aktör skriva under)

| Ort och datum | Befattning |
| --- | --- |
| Namnunderskrift | Namnförtydligande |

UNDERSKRIFT (vid samverkansprojekt ska en kontaktperson från respektive aktör skriva under)

| Ort och datum | Befattning |
| --- | --- |
| Namnunderskrift | Namnförtydligande |

ANSÖKAN SKICKAS SENAST 2006-05-15 TILL: Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Kontaktperson på Länsstyrelsen är Katarina Edlund tfn: 08-785 42 25 fax. 08 - 652 70 39 eller e-post katarina.edlund@ab.lst.se

# Text boxes

# Bilaga 1