Velamsundsstyrelsen

# Förlängning av projektet Velamsund 2.0

## Förslag till beslut

Velamsundsstyrelsen beslutar att förlänga projektet Velamsund 2.0 under första halvåret 2010.

## Ärendet

Velamsundsstyrelsen fattade i maj 2009 beslut om ett utvecklingsprojekt för att utveckla Velamsund med syfte att locka flera besökare till området. Projektet inleddes med att kartlägga läget och möjliga utvecklingsområden att arbeta med. Under hösten har flera olika aktiviteter genomförts. Den årliga skördemarknaden fick ett utvecklat koncept jämfört med tidigare år och det kom många besökare. En julmarknad anordnas 12 – 13 december. Ett arbete för att utveckla Magasinets användning har inletts, liksom ett arbete för att attrahera nya näringsidkare till området. Projektledarens rapport för fas 1 bifogas.

I förutsättningarna för projektet ligger att det ska följas upp halvårsvis och beslut om förlängning nästkommande halvår ska tas. Fas 1 har nu genomförts och fas 2 och 3 ligger under första respektive andra halvåret 2010. Stadsledningskontoret anser att projektet har levererat väl i förhållande till uppsatta mål, samt att många utvecklingsinsatser har kommit igång. Därför föreslår stadsledningskontoret att projektet förlängs kommande halvår. Beslut om att genomföra fas 3 tas i maj 2010.

STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman

Administrativ direktör