Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Comstedt	GECT

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Magnus Bäckström	MNI

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program Yttrande ONB 01-04-25 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd planeras våren -02 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 Information ONB juni –01 Information, diskussion med repr. för fastighetsägare under hösten –01 Samråd planeras under våren – sommaren -02 | PEJE |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Samråd planeras under våren – sommaren -02 | AAJ |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 Programsamråd nov 00 – april 01 | MNI |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 | TRS |

| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KS 01-03-09. Samrådsbeslut ONB 02-01-23 Samråd febr – mars -02 | RMN (TRS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkännande i KS ? | TRS |
| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program Yttrande ONB mars 01 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd ONB febr -02 | AAMA |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal Yttrande Start PM och program ONB beslut 01-05-16 Avvaktar avtal med intressenten | GECT TRS |
| 9309 | Tollare | Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet | TRS |
| 9382 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning | TRS GECT |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12 Godkännande av Start-PM KS febr -02 | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd planeras under febr – mars -02 | TRS |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts Bordlagt av KS 01-05-07 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9397 | Sv Lännersta 1A, strandpromenaden | Enl. ONB-beslut 01-04-25 § 100, Delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106 Samråd nov –01 Utställningsbeslut ONB mars -02 | TRS |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas återupptas under 2002 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB 01-04-21 Utställningstid 11/4 – 9/5 –01 Återremiss ONB 01-11-14 Ny utställning maa revideringen planeras till febr – mars -02 | TRS |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

# Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF 00-11-20—22 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-05-11 Överklagad till regeringen Laga kraft 02-01-24 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planförfaranden

| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 Återremiss till M&S, ONB 01-03-21 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01 Samråd jan –02 | PEJE |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd under våren 02 Avvaktar handlingar från fastighetsägaren | AAMA |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd april –02 | MNI |

| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd april -02 | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25 Samråd planeras under febr-mars -02 | AAMA |
| 44/2001 214 | Ändring av områdesbestämmelser. Del av Gustavsvik, omr O och Q. | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd planeras under febr-mars -02 | AAMA |
| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17 Samråd febr-mars -02 | AAMA |
| KFKS 229/2000 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m Samråd planeras mars -02 | PEJE |
| 233 0489/2000 | Bo 1:455, Källvägen 1 | ONB återremiss ONB medger planändring 01-10-17 | PAT |
| 169/2001 214 | Mensättra 1:153, Munkkärrsvägen 9 | ONB föreslås avslå framställan febr –02 | ANKU |
| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14 Samråd planeras under mars -02 | ANKU |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14 | ANKU |
| 110/2001 214 | Velamsund 1:30, Björkuddsvägen 11A | ONB ger M&S uppdrag att planlägga dec -01 | PAT |
| 163/2001 214 | Tollare 1:119, Aspvägen 3 | ONB avslår begäran om planläggning dec 01 | PAT |
| 114/2001 214 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01 Samråd planeras mars -02 | TRS |
| 191/2001 214 | Lillsvängen område K | ONB godkännande av Start-PM dec –01 Samråd planeras febr -02 | TRS |
| 62/2001 214 | Evedalsv/Solbrinken område M1 | ONB godkännande av Start-PM dec -01 | TRS |
| 192/2001 214 | Ändring av områdesbest Norra Boo (OB3) | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12 Samråd planeras under febr-mars -02 | RMN |
| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23 | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad till regeringen | ENB |
| --- | --- | --- | --- |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 Antagen ONB –01-06-13 Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20 Överklagad till regeringen | AAMA |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 9392 | Bo 2:1 mfl, Värmdövägen 703 (Boo Backe) | Samråd juli – aug -01 ONB antagen 01-11-14 Laga kraft 2001-12-14 | PAT |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan

Viveca Bremmer

Tord Runnäs