Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA

Angela Jonasson	AAJ

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Magnus Bäckström	MNI

Paul Ahlkvist		PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15. Församråd okt – 00. Information ONB juni –01. Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept -02 | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Behandlas tillsammans med projekt 9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept -02 | AAJ |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafikutredning. Utflyttning av hyresgäster pågår. | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Samråd detaljplan planeras under hösten –02. | MNI |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 | TRS |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkänt i KS 02-02-18. Samrådsbeslut ONB juni -02 | TRS |

| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal. Yttrande Start PM och program. ONB beslut 01-05-16. Avvaktar avtal med intressenten. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9309 | Tollare | Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet. | TRS |
| 9382 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning. Information i ONB och KSAU planeras i september -02 | TRS |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12. Start-PM godkänt av KS 02-02-18. | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S) | Information ONB maj -02 Samråd till –02-08-03 | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Utredningsarbeten pågår. | PAT |
| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14. Planarbete beräknas återupptas under 2002. | TRS |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 ONB beslut om samråd planeras i december -02 | PEJE |
| XXX | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering pågår | AAMA TRS |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts. Bordlagt av KS 01-05-07. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program. Yttrande ONB 01-04-25. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB april -02. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 ONB utställningsbeslut okt –02 | RMN |
| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program. Yttrande ONB mars 01. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB 02-02-13. Samråd under mars -02. Utställningsbeslut ONB 02-05-15. Utställningstid juni – augusti -02 Tillstyrkan ONB okt -02 | AAMA |

| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15 ONB utställningsbeslut sept –02 (Normalt planförfarande) | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. Programbeslut KS 01-03-09. Samrådsbeslut ONB 02-01-23. Samråd febr – mars –02. Utställningsbeslut ONB april –02 Utställning maj – juni –02 Tillstyrkan ONB okt -02 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03. Utställningsbeslut ONB 01-04-21. Utställningstid 11/4 – 9/5 –01. Återremiss ONB 01-11-14. Ny utställning med revideringen febr – mars -02. Godkännande ONB 02-05-15 Antagande KF sept -02 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9397 | SV Lännersta 1 A, strandpromenaden | Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106. Samråd nov -01. Utställningsbeslut ONB 02-03-13. Utställning april -02. Antagen ONB 02-06-05 Överklagad | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfatande. Utställning planeras under nov -02 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Samråd hösten –02. | RMN |
| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Samråd hösten –02. | RMN |
| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17. Samråd sept –okt -02 | AAMA |
| KFKS 229/2000 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m. Information ONB 02-03-13. Utredning om trafik, markanvändning mm pågår | PEJE |
| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april -02. Avvaktar nya direktiv från FAK | ANKU |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK) | ANKU |
| 114/2001 214 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 | TRS |
| 62/2001 214 | Evedalsv/Solbrinken område M1 | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12. Samråd till 02-08-30 | TRS |
| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23. Samråd till 02-09-10 | AAMA |
| 35/2002 214 | Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X) | ONB godkännande av Start-PM april -02. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 | TRS |
| 70/2002 214 79/2002 214 80/2002 214 81/2002 214 | Ändring av detaljplan 201, 225, 226 och 233 del av Kummelnäs, Lännersta och Boo (4 planärenden) | ONB beslutar om planstart juni –02 Samråd till 02-08-21 ONB antagande sept -02 | ANKU |

| 71/2002 214 | Ändring av detaljplan 26, del av område M 1 | ONB start-PM juni -02 | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 72/2002 213 | Ändring av OB 2, del av område M 1 | ONB start-PM juni –02 Samråd planeras under sept – okt -02 | ANKU |
| 82/2002 214 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd planeras under okt -02 | PEJE |
| 110/2002 214 | Björknäs 1:788 m m | Start-PM ONB 02-08-21 | PEJE |
| 74/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo | Togs upp i ONB maj Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB sept -02 | AAMA |
| ? | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB sept -02 Samråd planeras okt - nov | AAMA |
| 111/2002 214 | Planändring för Lännersta 34:33, Junkervägen 101 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-08-21 | TRS |
| 102/2002 214 | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 | TRS |
| 37/2002 214 | Del av Bo 1:608, Gnejsvägens förlängning , ändring Dp 253 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB sept -02 | ANKU |
| 87/2002 214 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad till regeringen. Remiss från Miljödepartementet ONB svar 02-04-17 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01. Antagen ONB 01-06-13. Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20. Överklagad till regeringen. | AAMA |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01. Samråd jan –02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad | PEJE |
| 9356 | Lilla Björknäs, etapp 1 Ändring av huvudmannaskap | Information och beslut i ONB 02-04-17. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 Antagen av ONB 02-08-21 | RMN |

| 84/2002 214 | Bo 1:338, Grävlingsstigen 7 Ändring av detaljplan 226 | ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit Samråd under juni – juli -02 ONB antagen 02-08-21 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 85/2002 214 | Bo 1:339, Grävlingsstigen 5 Ändring av detaljplan 226 | ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit Samråd under juni – juli –02 ONB antagen 02-08-21 | AAMA |
| 191/2001 214 | Lillsvängen område K | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12 Samråd under febr - mars -02. Antagen ONB 02-06-05 Laga kraft 02-07-10 | TRS |
| 192/2001 214 | Ändring av områdesbest Norra Boo (OB3) | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12 Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Laga kraft 02-06-14 | RMN |
| 36/2002 214 | Skarpnäs 3:17, Kvarnvägen 1 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB april -02. Samråd under maj –02 Antagen ONB 02-06-05 Laga kraft 02-07-10 | TRS |
| 44/2001 214 | Ändring av områdesbestämmelser. Del av Gustavsvik, omr O och Q. | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Laga kraft 02-06-14 | AAMA |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Planenheten

Viveca Bremmer

Tord Runnäs