Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA

Angela Jonasson	AAJ

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Magnus Bäckström	MNI

Paul Ahlkvist		PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15. Församråd okt – 00. Information ONB juni –01. Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Utställningsbeslut ONB febr -03 | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Behandlas tillsammans med projekt 9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Utställningsbeslut ONB febr -03 | AAJ |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafikutredning pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Samråd detaljplan planeras under våren -03 | MNI |

| 9368 | Bostäder vid Kilsviken (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkänt i KS 02-02-18. Samrådsbeslut ONB 02-06-05 Samråd 19 juni – 30 aug –02 Utställningsbeslut ONB 02-10-09 Utställningstid 24 okt – 22 nov -02 | TRS |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal. Yttrande Start PM och program. ONB beslut 01-05-16. Programbeslut KS 02-09-23 Programsamråd planeras jan/febr -03 | TRS |
| 9309 | Tollare | Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet. | TRS |
| 9382 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning. Information i ONB och KSAU planeras i dec -02 | TRS |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12. Start-PM godkänt av KS 02-02-18. ONB samrådsbeslut jan -03 | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S) | Information ONB maj -02 Samråd till –02-08-03 Utställningsbeslut ONB dec -02 | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Utredningsarbeten pågår. | PAT |
| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14. Planarbete beräknas återupptas under 2003 | TRS |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 Samråd planeras under april/maj -03 | PEJE |
| ONB 69/2002 213 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Planarbete beräknas påbörjas jan -03 | AAMA |
| 9321 | Omr väster om Boo kommunalhus, bostäder | Start-PM med program under utarbetande | AAJ |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts. Bordlagt av KS 01-05-07. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program. Yttrande ONB 01-04-25. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB april -02. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 ONB utställningsbeslut febr –03 | RMN |

Utställda planförslag

| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program. Yttrande ONB mars 01. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB 02-02-13. Samråd under mars -02. Utställningsbeslut ONB 02-05-15. Utställningstid juni – augusti -02 Tillstyrkan ONB dec-02 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15 ONB utställningsbeslut 02-09-11 (Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02 ONB antagande febr -03 | AAMA |

Planförslag för antagande

| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. Programbeslut KS 01-03-09. Samrådsbeslut ONB 02-01-23. Samråd febr – mars –02. Utställningsbeslut ONB april –02 Utställning maj – juni –02 Tillstyrkt ONB 02-09-11 Antagande KF nov –02 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9397 | SV Lännersta 1 A, strandpromenaden | Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106. Samråd nov -01. Utställningsbeslut ONB 02-03-13. Utställning april -02. Antagen ONB 02-06-05 Överklagad | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03. Utställningsbeslut ONB 01-04-21. Utställningstid 11/4 – 9/5 –01. Återremiss ONB 01-11-14. Ny utställning med revideringen febr – mars -02. Godkännande ONB 02-05-15 Antagen KF 02-09-11 Överklagad | TRS |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande. Utställningsbeslut ONB dec -02 Utställning planeras under dec –02-jan -03 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Samråd våren -03. | RMN |
| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Samråd våren -03. | RMN |
| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17. Samråd febr -03 | AAMA |
| KFKS 229/2000 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m. Information ONB 02-03-13. Planen beräknas tas upp i ONB jan/febr –03 | PEJE |

| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april -02. Avvaktar nya direktiv från FAK | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK och M&S) | ANKU |
| 114/2001 214 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 ONB utställningsbeslut jan -03 | TRS |
| 62/2001 214 | Evedalsv/Solbrinken område M1 | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12. Samråd till 02-08-30 ONB antagande jan -03 | TRS |
| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23. Samråd till 02-09-10 ONB återremiss 02-11-06 ONB antagande dec –02 | AAMA |
| 35/2002 214 | Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X) | ONB godkännande av Start-PM april –02. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 ONB utställningsbeslut jan –03 | TRS |
| 71/2002 214 | Ändring av detaljplan 26, del av område M 1 | ONB start-PM 02-06-05 Samråd till 03-01-03 | ANKU |
| 72/2002 213 | Ändring av OB 2, del av område M 1 | ONB start-PM 02-06-05 Samråd till 03-01-03 | ANKU |
| 82/2002 214 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd planeras under okt-nov ONB antagande jan –03 | PEJE |
| 110/2002 214 | Björknäs 1:788, 1:789 Björnstigen 12 och 14 | Start-PM ONB 02-08-21 Samråd under okt –02 ONB antagande dec –02 | PEJE |
| 74/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo | Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB 02-05-15 Samråd planeras under jan/febr –03 | AAMA |
| 117/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-09-11 Samråd planeras jan –03 | AAMA |

| 111/2002 214 | Planändring för Lännersta 34:33, Sockenvägen 101 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-08-21 Samråd sept –02 Antagande ONB dec -02 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 102/2002 214 | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 | TRS |
| 37/2002 214 | Del av Bo 1:608, Gnejsvägens förlängning , ändring Dp 253 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-09-11 Samråd, avvaktar avtal med FAK | ANKU |
| 87/2002 214 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår Start-PM ONB yttrande dec -02 | AAMA |
| 143/2002 214 | Björknäs 1:867 Lilla Björknäsvägen 14 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-11-06 | RMN |
| 113/2001 214 | Björknäs 1:781 Rådjursstigen 13 | ONB uppdrag 02-11-06 | RMN |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad till regeringen. Remiss från Miljödepartementet ONB svar 02-04-17 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01. Antagen ONB 01-06-13. Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20. Överklagad till regeringen. Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB 02-11-06 | AAMA |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01. Samråd jan –02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Länsstyrelsen avslog besvägen 02-08-14 Överklagad till regeringen | PEJE |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 70/2002 214 79/2002 214 80/2002 214 81/2002 214 | Ändring av detaljplan 201, 225, 226 och 233 del av Kummelnäs, Lännersta och Boo (4 planärenden) | ONB beslutar om planstart juni –02 Samråd till 02-08-21 ONB antagen 02-09-11 Laga kraft 02-10-11 | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Tord Runnäs