Områdesnämnden Boo

# Framtidens centrum – visionsprojekt för Orminge centrum

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att för egen del godkänna projektets

inriktning och genomförande samt avsätter en kostnadsram på 70 000 kronor för projektet.

## Ärendet

Områdesnämnden behandlade ärendet den 23 april 2003 och beslöt att återremittera ärendet för att redovisa projektets avsiktsförklaring och de intressenter som ingår i projektet.

## Snacka om centrum

Boo Folkets Hus har fört fram följande förslag om visionsarbete för Orminge centrum vars syfte är att engagera medborgarna, fastighetsägarna, föreningsliv, skolor m.fl. i ett visionsarbete för att

- öka kunskaperna om behov, begränsningar och möjligheter till utveckling

- utnyttja kreativiteten i förslagen i utvecklingsarbetet

- öka förändringsviljan hos medborgarna och intressenterna samt

- öka takten i förändringsprocesserna.

”70 % av Sveriges kommuner är mindre än kommundelen Boo! Och Boo växer så det knakar.

Orminge centrum är Boos centrum som behöver tillfredsställa allt större behov av kommunikationer, service, kultur, transporter, bostäder mm.

Frågorna om framtidens Orminge centrum är därför många och viktiga:

Var skall badet ligga? Infartsparkeringarna? Var finns det plats för fler bostäder för de unga? Hur kan miljön för de gående förbättras? Skall vi ha spårbunden trafik till centrum? Skall panncentralen ligga kvar mitt i centrum? Vad saknas för service? Behövs ett småföretagarcentrum i centrum?

Om dessa och andra frågor vill vi nu bedriva rådslag tillsammans med booborna, föreningar, förvaltningar, församlingar, företag, fastighetsägare, Nacka kommun, Områdesnämnden samt andra intressenter i Boo. Initiativtagare till rådslaget har kommit från en arbetsgrupp i den socialdemokratiska föreningen Rättvisa och mångfald i Nacka.”

## Intressenter som ingår i projektet

Följande intressenter har förklarat sig villiga att samverka i projektet:

| Samverkanspartners | Kontaktperson |
| --- | --- |
| Atrium Fastigheter AB | Björn Andersson |
| Boo Församling | Anders Huzelius |
| HSB -disr. Nacka-Värmdö | Björn Carlsson |
| Wallenstam | Sofie Danielsson |
| T.T.L. Finans AB | Teemu Lähtimäki |
| Fortum | Bengt Weimer |
| OC Företagarförening | Elisabeth Améen |
| Boo Folkets Hus | Bosse Ståldal |

## Avsiktsförklaring  -  syftet med projektet

De samverkanspartners som ingår i projektet ställer sig bakom följande syfte med projektet:

Att engagera medborgarna, fastighetsägarna, föreningsliv, skolor m fl i ett visionsarbete om Orminge Centrum för att...

...öka kunskaperna om behov, begränsningar och möjligheter till utveckling

...utnyttja kreativiteten i förslagen i utvecklingsarbetet

...öka förändringsviljan hos medborgarna och intressenterna

...öka takten i förändringsprocesserna

## Projektets aktiviteter  -  produktionsmål

- distribuera 6000 enkäter till Boobor varav 3500 till hushållen i Orminge

- arrangera stationer för hämtning och lämning av enkäter

- webbproduktion: öppna en hemsida, www.orminge.inacka.nu där medborgarna skall kunna svara på enkäten, debattera mm

- annonsera om projektet och medborgarenkäten i NVP under fyra veckor före Boodagen

- affischera, sätta upp banderoller om projektet och enkäten i Orminge Centrum

- producera och därefter sända en film om Orminge centrum i Nacka TV veckorna före Boodagen

- genomföra Boodagen som en stor folkfest med många aktiviteter som drar många Boobor att också besöka Träffpunkt Boo för att diskutera med lokalpolitikerna om framtidens centrum

- sammanställa enkätsvaren och redovisa resultatet för samtliga medverkande parter och medborgarna

- hearing och dialogmöten kring enkätfrågorna med intresserade medborgare, politiker, tjänstemän och intressenter.

## Kostnader och kostnadsfördelning

En preliminär budget har tagits fram av Boo Folkets Hus som upptar kostnader på 225 000 kronor (rev uppgift). Det som ingår i dessa beräknade kostnader är:

- produktion av filmen om Orminge centrum

- tv-sändningarna (hearingen, dialog(tema)mötena)

- administrationen av medborgarenkäten

- webbproduktion

- delar av Boo-dagen (dock inte Träffpunkt Boos del som bekostas av områdesnämnden) samt

- administration – samordning av projektet

Områdesnämndens del av de beräknade kostnaderna uppskattas till c:a 60 000 – 80 000 kronor. Det som kan nämnas är att produktionskostnaderna för filmen om Orminge centrum och tv-sändningarna (hearingen och två dialog(tema)möten) beräknas uppgå till 95 000 kronor.

Övriga kostnadsbärare finansierar projektet med 70 % (155 000 kronor). Dessa är Atrium fastigheter AB, Boo Församling, HSB-distr., Nacka-Värmdö, Wallenstam, T.T.L. Finans AB, Fortum och Orminge Centrum Företagarförening.

Ovanstående kostnader är beräknade och utgör ett kostnadstak. Räkning för projektet kommer ställas ut efter faktiskt utfall och redovisade kostnader.

## Områdesnämndens deltagande i visionsprojektet

Områdesnämndens roll i projektet är naturligtvis att företräda det politiska ansvaret och genom dialog med booborna få ett brett underlag för framtida beslut om Orminge centrum. Nämnden får även ett utmärkt tillfälle till att presentera sitt uppdrag och ansvar och får tillfällen till att förklara nämndens roll och inställning i utvecklingsarbetet. I stort sett ryms detta i Träffpunkt Boos inriktning för nämndens arbete med medborgarinflytandefrågorna.

Lokal TV visningen av hearingen och de två dialog-tema diskussionerna kommer att ske inom Träffpunkt Boo vilket innebär en utmärkt marknadsföring för träffpunkten.

Så här ser aktiviteterna ut:

Tv-sänt fullmäktige sammanträde. Under paus visas filmen om Orminge centrum.

Enkäten går ut

Boo-dagen, inom Träffpunkt Boo sker diskussioner med boobor med tema om Orminge centrum. Orminge filmen visas under veckan innan på Träffpunkt Boo.

Enkäten sammanställs

Tv-sänd hearing om Orminge centrums utveckling. I hearingen deltar experter och politiker, representanter från olika intressenter i Orminge bl.a. Atrium, Wallenstam och Företagarföreningen.

Tv-sända dialog(tema)möten om trafik, boende, miljö, kultur och fritid, service mm. På dessa möten bjuds allmänheten in. De som deltar är områdesnämnden och andra intressenter som även deltar i hearingen.

## Nämnddirektörens förslag

Områdesnämnden har diskuterat utvecklingen av Orminge under ett flertal tillfällen och har då framfört vikten av att arbetet ska utgå ifrån en helhetssyn även om trafikproblemen måste få en snabb lösning. Ett visionsarbete kommer på ett utmärkt sätt hjälpa till i denna process och ger områdesnämnden tillfällen till att lyssna och förklara inför framtida beslut om Orminge centrum. Att projektet samlar olika intressenter kring visionen ger även goda förutsättningar för utvecklingslösningar.

Kostnaderna för nämndens del i projektet är relativt höga men motiveras av intresset för att ett visionsarbete genomförs med ovanstående effekter. Delar av kostnaderna ryms inom nämndens arbete för medborgarinflytande inom Träffpunkt Boo som genom tv-sändningarna får utmärkt marknadsföring.

Områdesnämnden föreslås besluta att för egen del godkänna projektets

inriktning och genomförande samt avsätta en kostnadsram på 70 000 kronor för projektet.

Tor Samuelsson

Nämnddirektör