Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA

Angela Jonasson	AAJ

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Magnus Bäckström	MNI

Paul Ahlkvist		PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15. Församråd okt – 00. Information ONB juni –01. Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Information ONB maj -03 Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03-06-11. Utställningsbeslut ONB sept -03. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9361 | Grävlingsberg, Kummelnäs | Planarbetet återupptas. Behandlas tillsammans med projekt 9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15 Samråd under juni – sept –02 Information ONB 02-11-06 Information ONB maj -03 Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03. Utställningsbeslut ONB sept -03. | AAJ |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning pågår. | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Samråd detaljplan planeras under hösten -03 Information ONB aug -03. | MNI |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken, söder om Värmdövägen (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 | TRS |
| 9394 | Skola Kil 1:1 Väster om Insjöns villaområde | Start-PM godkänt i KS 02-02-18. Samrådsbeslut ONB 02-06-05 Samråd 19 juni – 30 aug –02 Utställningsbeslut ONB 02-10-09 Utställningstid 24 okt – 22 nov –02 Tillstyrkan ONB 03-01-29 | TRS |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal. Yttrande Start PM och program. ONB beslut 01-05-16. Programbeslut KS 02-09-23 Samrådsbeslut ONB 03-05-14. Samråd till 03-08-11. Samrådstiden förlängd till 03-09-15. | TRS |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB avvaktar utredning om miljöfrågorna | TRS |
| 9385 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning. Information i ONB juni -03 (Ev. skola). | TRS |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. Start-PM tillstyrkt av ONB 01-12-12. Start-PM godkänt av KS 02-02-18. ONB samrådsbeslut juni –03. Samrådstid till 03-09-19. | TRS |
| 9398 | Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S) | Information ONB maj -02 Samråd till –02-08-03 Utställningsbeslut ONB 02-12-04 Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB återremiss 03-04-23 för redovisning av alt. tillfartsvägar ONB bordlagd 03-06-11. ONB tillstyrkan aug -03. | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Utredningsarbeten pågår. | PAT |

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14. Planarbete beräknas återupptas under 2003 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 ONB samrådsbeslut november –03. | PEJE |
| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samråd hösten -03 | AAMA |
| 9321 | Omr väster om Boo kommunalhus, bostäder | Start-PM med program under utarbetande. Yttrande ONB sept -03. | AAJ |
| 9371 | Bågvägen - Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Samråd planeras hösten -03 | RMN |
| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår. Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 Samråd hösten -03 | AAMA |
| 9367 | Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen vid Waldorfskolan) | Start-PM tillstyrkt ONB 03-05-14. Start-PM godkännande KSAU aug -03. | TRS |
| 9301 (35/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Samråd hösten -03. | RMN |
| 9302 (36/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Samråd hösten -03. | RMN |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts. Bordlagt av KS 01-05-07. | TRS |
| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program. Yttrande ONB 01-04-25. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB april -02. Samråd 02-04-26 till 02-08-02 ONB utställningsbeslut juni –03 Utställning tillsammans med gatukostnad sept-okt -03. | RMN |

| 9306 | Björnbergsområdet område . | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Övergår till ett normalt planförfarande ONB återremiss 03-04-23 ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. Utställningsbeslut ONB 03-06-11. Utställning 03-07-03--03-09-01. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9312 | Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X) | ONB godkännande av Start-PM 02.-04-17 Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-16 Övergår till ett normalt planförfarande ONB utställningsbeslut 2 alternativ 03-05-14 Utställningstid 03-06-04 till 03-08-01 | TRS |

Planförslag för antagande

| 9393 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande. Utställningsbeslut ONB 02-12-04 Utställningstid 14 jan – 14 febr –03 Antagande ONB juni -03 Delegationsbeslut av KF till ONB att anta 03-03-10. | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer

| 9397 | SV Lännersta 1 A, strandpromenaden | Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106. Samråd nov -01. Utställningsbeslut ONB 02-03-13. Utställning april -02. Antagen ONB 02-06-05 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03. Utställningsbeslut ONB 01-04-21. Utställningstid 11/4 – 9/5 –01. Återremiss ONB 01-11-14. Ny utställning med revideringen febr – mars -02. Godkännande ONB 02-05-15 Antagen KF 02-09-11. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | TRS |
| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program. Yttrande ONB mars 01. Programbeslut KS 01-05-07. Samrådsbeslut ONB 02-02-13. Samråd under mars -02. Utställningsbeslut ONB 02-05-15. Utställningstid juni – augusti -02 Tillstyrkt ONB 02-12-04 Antagen av KF 03-03-10 Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | AAMA |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkänt ONB 01-10-17. Samråd planeras under hösten-03 Utredningsarbete pågår | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

| 139/2001 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m. Information ONB 02-03-13. Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd maj - juni –03 Antagande ONB oktober-03. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar direktiv från FAK | ANKU |
| 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK och M&S) | ANKU |
| 82/2002 214 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga mycket dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget | PEJE |
| 74/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo | Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB 02-05-15 Samråd planeras under hösten –03 | AAMA |
| 103/2002 214 | Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-09-11 Samråd till 03-04-25 Antagen 03-06-11. Överklagad till Länsstyrelsen. | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01. Antagen ONB 01-06-13. Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20. Överklagad till regeringen. Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB 02-11-06 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |

| 9396 | Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl) |  | Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB 02-01-23. Samråd till 02-09-10 ONB återremiss 02-11-06 ONB antagen 02-12-04. Överklagad (av icke sakägare) Länsstyrelsen avslog besvären 03-01-16 Överklagad till regeringen | AAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117/2002 214 | Del av Eknäs 1:259 LSS-boende Skymningsvägen – Långvägen |  | Antagen av ONB 03-04-23. Överklagad till Länsstyrelsen. | MLA |
| 62/2001 214 | Evedalsv/Solbrinken område M1 |  | Start-PM godkänt av ONB 01-12-12. Samråd till 02-08-30 Antagen av ONB 03-05-14. Överklagad till Länsstyrelsen. | TRS |
| 102/2002 214 | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J |  | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagen 03-05-14. Överklagad till Länsstyrlsen. | TRS |
| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25. Samråd under febr-mars -02. Antagen ONB 02-05-15 Överklagad Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15 ONB utställningsbeslut 02-09-11 (Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02 ONB återremiss 03-02-19 ONB tillstyrkan 03-03-12 Antagen KF 03-05-26. Överklagad. till Länsstyrelsen. |  | AAMA |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 16/2003 214 | Ändring av detaljplan, B165, Grusbrinken | ONB Start-PM 03-03-12 Samråd april –03 ONB antagen 03-06-11. Laga kraft 03-07-10. | ANKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/2003 214 | Ändring av detaljplan, dp 242, del av Boo Gård (Kornettvägen mfl) | ONB Start-PM 03-04-23 Samråd maj –03 ONB antagen 03-06-11. Laga kraft 03-07-10. | ANKU |
| 143/2002 214 | Björknäs 1:867 Lilla Björknäsvägen 14 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-11-06 Samråd mars-03 ONB antagande april –03 Antagen ONB 03-04-23. Laga kraft 03-05-29. | RMN |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Tord Runnäs