Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Angela Jonasson	AAJ

Tord Runnäs		TRS	Therese Martinsson	THEMAR

Rolf Markman	RMN 	Anna Mattsson (tj.ledig)	AAMA(arbetar

Per Jerling		PEJE	på infrastruktur from 11/9-06)

Alexander Erixson	ALER (Tj.ledig)	Johan Håkansson	JOHHAK

Andreas Totschnig	ANDTOT	Linnea Olofsson	QLINOLO

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

| 9316 | Munkkärrsvägen, område H | Start-PM ONB 02-06-05 Samråd till 03-01-03 KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder. Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11. KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande. ONB samrådsbeslut 04-05-12. Samråd pågår 28 maj – 30 juni. ONB utställningsbeslut 04-09-15. Utställning 1 – 29 oktober –04 Tillstyrkan ONB 04-12-01. Avsiktsförklaring ska tecknas med vägförening innan antagande. Vägföreningen har ej skrivit på. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |

| 9357 | # Orminge 1:58 mfl | Information ONB 03-12-03 Yttrande Start PM 04-01-28 KSAU beslut Start-PM 2004-02-17. Fastighetskontoret utreder områdets användning. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm har pågått sedan 2003. Trafik- och landskapsutredning utförd. Intresseföreningen har i samråd med FAK mfl tagit fram underlags-material för detaljplan. # ONB återremiss av Start-PM # 05-11-16. ONB tillstyrkan av Start-PM 05-12-14. Start-PM godkännt KS 06-02-13. ONB samrådsbeslut 06-05-17. Samråd 2 juni – 16 augusti –06. ONB utställningsbeslut 06-09-26. Utställningstid 19 okt. – 17 nov. -06 | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21. Programsamråd nov 00 – april 01. Information ONB 03-08-27 Information ONB 03-12-03. Utredning pågår om exploateringskostnader. Markanvisning skall genomföras under – 06. | ALER |
| 9395 | Telegrafberget | Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29. Programarbete våren /sommaren –05. ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning har upprättats. ONB tillstyrkan av programsamråd 06-01-25. KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd 06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18. ONB tillstyrkan program nov. –06. Godkännande program KSAU och KS dec. –06/jan. –07. | TRS |

| 9368 | Bostäder vid Kils gård, söder om Värmdövägen (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Information ONB 03-12-03. ONB samrådsbeslut jan –04 Samråd 04-03-01 till 04-04-30. Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd. Utställningsbeslut ONB 04-10-13. Utställningstid 04-12-01—04-12-30. Tillstyrkt ONB 05-04-13. Antagande KF planeras december -06. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9367 | Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen) | Start-PM tillstyrkt ONB 03-05-14. Start-PM godkänt KS 03-08-25 Information ONB dec –03. ONB samrådsbeslut jan –04. Samråd 04-03-01 till 04-04-30. Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd. Utställningsbeslut ONB 04-10-13. Utställningstid 04-12-01—04-12-30. Planen har reviderats, underrättelsetid till den 2/6 –05. Tillstyrkt ONB 05-06-15. Antagande KF planeras december -06. | TRS |
| 9309 | Tollare | Yttrande Start-PM för program ONB avvaktar utredning om miljöfrågorna. Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04. Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13, KSAU 04-12-07 och godkänt av KS 05-01-10. Programarbete våren –05. ONB information om program 05-05-18. Programförslag tillstyrkt av ONB 05-06-15. Bordlagt av KS 05-08-22. Återremiss KS 05-09-19. Information om trafikutredning KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16. Trafikutredning upprättad. | TRS forts. |

|  |  | Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21. Programsamråd 06-04-07 tom 06-05-29. Samrådsmöte 06-04-26, öppet hus-möte 06-05-04. ONB tillstyrkt program 06-10-18. Godkännande program KSAU och KS nov. –06. | forts. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9385 | Dalkarlsängen (-kärret) Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden | Översiktlig planutredning. Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola). Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen. Upphandling av konsult att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår - FAK tillsammans med TP ansvarig. | TRS |
| 9387 | Orminge centrumområdet planutredning | Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15. Miniseminarium på ONB 04-11-10. Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. Info ONB 05-01-26. Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt. KS beslut om Start-PM 05-08-22. Programavtal klart. Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet. Programarbete pågår, WSP konsult. Programsamråd kring årsskiftet 06/07. | ANDTOT |

| 9300 | Riset och Sångfågelvägen Område B | Start-PM yttrande ONB juni –02 KSAU godkännande 02-08-06 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap och tomtstorlekar pågår. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9371 | Bågvägen – Åbroddsvägen | Start-PM godkänd av KS 02-06-03 | RMN |
| 9320 | Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03. Utställningsbeslut ONB 05-12-14. Utställning 6 mars – 3 april – 06. Tillstyrkt ONB 06-09-26. Antagande KF planeras dec. –06. | AAMA |
| 9323 | Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen | Inventerings- och utredningsarbete pågår. Start-PM ONB yttrande 02-12-04 Start-PM godkänt KS 03-02-19 Samråd första kvartalet –04 Utställningsbeslut ONB 04-11-10. Återremiss ONB 05-03-09. Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader. | AAMA |
| 9301 (35/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordost om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Inriktningsbeslut ONB maj –06. Vägstudien klar nov –06. Kvartersdialoger nov. –06 - - jan. –07. Planerad hantering: Samråd våren –07. Utställning sommaren –07. Antagandebeslut hösten –07. | AAJ |
| 9302 (36/2001 214) | Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Informationsmöte maj -02. Information ONB febr –03 Övergår till normalt planförfarande Avvaktar vägstudie. | PEJE |

| 9306 | Björnbergsområdet område E | ONB godkännande av Start-PM dec –01. Samråd till 02-08-30 Samrådstiden förlängd till 02-09-30 Övergår till ett normalt planförfarande ONB återremiss 03-04-23 ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. Utställningsbeslut ONB 03-06-11. Utställning 03-07-03—03-09-01. Handlingar klara ONB nov –03. ONB beslut om revidering 04-10-13. Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna. Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 –05. Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05. Samrådstid till 06-01-09 Information ONB 06-01-25. Utställningsbeslut ONB 06-05-17. Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen. Utställning planeras 1:a kv. –07. | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9319 | Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W) | Start-PM yttrande ONB i mars –04. Bordlagt 04-03-23 i ONB. ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10. KS beslut om Start-PM 05-01-10. Utredningsarbete pågår. | JOHHAK |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29. Planarbete pågår. Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår. Anläggningsförrättning pågår. | ANDTOT |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608 | Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124. Utredningsarbete pågår. | XX |
| 9400 | Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1 | Start-PM ONB 05-02-16. Start-PM KS 05-03-14. Programavtal klart. Programarbete ska påbörjas. | ANDTOT |

| 9401 | Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I) | Start-PM ONB 05-03-09. Start-PM KSAU 05-04-05. Informationsmöte med boende maj –05. Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. Informationsmöte med boende nov –05.Info ONB 05-11-16. Information kvartersvis 21 – 29 mars – 06. Information ONB 06-06-14. Avvaktar förstudie vägar samt gatukostnadsutredning. | PEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9317 (ONB 102/2002 214 övergår till 9317)) | Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J | ONB Start-PM 02-08-21 Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15 ONB antagen 03-05-14. Överklagad till länsstyrlsen. Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18. Överklagad till regeringen. Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17. ONB 05-06-15 beslut att övergå till normalt planförfarande. Planarbetet har återupptagits. Samrådsmöte 05-12-12. Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03. Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening. Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning. Utställning planeras 1:a kvartalet –07. | TRS |
| 9403 | Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg | Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18. Start-PM godkänt KS 05-08-22. Arbete pågår om korsningens utformning. | THEMAR |
| XXXX | Detaljplan för del av Kummelnäsvägen | Start-PM tillstyrkt ONB 06-05-17. Start-PM godkänt KS 06-06-07. Planerad hantering: Samråd våren –07. Utställning sommaren –07. Antagandebeslut hösten –07. | AAJ |

| 9353 (ONB 170/2001 214) | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Information ONB 02-03-13. Samråd under april –02. Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör. Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande. Bordlades i KSAU 15 febr. Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 5 april –05. Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20. Planarbetet avvaktar. Begäran om planläggning för bostäder hösten –08. | ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| 9343 KFKS 825/2006 214 | Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden) | Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18. | QLINOLO |

# Antagna planer

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| ONB 180/2001 214 | Boo Hembygdsförening Orminge 1:21 mfl | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-11-14. Samråd planeras under-06. | # ALER |
| --- | --- | --- | --- |
| ONB 2006/33 214 | Skarpnäs 7:8 mfl | Beslut att påbörja planarbete ONB 06-06-14. Samråd planerat till vintern 2006. | JOHHAK |
| ONB 2006/110 214 | Bo 48:1, Handelsvägen 5 | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 06-09-26 | TRS |
| ONB 2006/69 214 | Björknäs 1:834 | Beslut att påbörja planarbete ONB 06-06-14. | ## THEMAR |

Antagna enkla planförfaranden

| ONB 2006/29 214 | Lilla Björknäs etapp 1 o 2 | Beslut att påbörja planarbete ONB 06-05-17 Samråd till och med 06-09-19. Antagen ONB 06-10-18. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| ONB 49/2005 214 | Bo 46:13, Boovägen 15 | Beslut att påbörja planarbete ONB 05-09-20. Information ONB 05-12-14. Samråd pågick tom 06-05-19. Antagen ONB 06-08-30. Laga kraft 06-10-03. | THEMAR |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Planenheten

Tord Runnäs