Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# Upphandling av fritidsgårdsverksamheten

## Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

## En ”förförstudie” med provanbud

Områdesnämnden har i den gemensamma upphandlingsplaneringen beslutat att upphandling av fritidsgårdsverksamheten ska prövas under år 2001. Nämndkontoret har anlitat konsultföretaget Castor AB för att ta fram en ”förförstudie” som ska bilda underlag för områdesnämnderna för att fatta beslut om ifall de ska starta en förstudie om upphandling av fritidsgårdsverksamheten eller ej. ”Förförstudien” kommer att kompletteras med en ”provupphandling” för att utröna marknadsläget inom verksamhetsområdet. ”Förförstudien” kommer att behandlas av nämnden i mars.

## Förstudien

Syftet med en förstudie är att få förståelse och intresse för konkurrensutsättning av fritidsgårdsverksamheten och att ta fram ett brett underlag för beslut om anbudsupphandling och till förfrågningsunderlaget. Till en eventuell förstudie kommer två referensgrupper att kopplas. Den ena består av representanter från nämnden och den andra består av representanter från personalorganisationer, föräldrarföreningar, polisen, skolor och ev andra intressenter. I referensgruppsarbetet kommer stor hänsyn tas till att konkurrensneutraliteten beaktas.

## Beslut om upphandling

Med förstudiens resultat som underlag ska områdesnämnden fatta beslut om att upphandla verksamheten eller att avbryta detta arbete. Genom förstudien har material till förfrågningsunderlaget tagits fram så tiden från beslut till annonsering blir kort. Efter anbudsutvärdering beslutar nämnden om vilket anbud som nämnden antar.

## Tidsschema och aktiviteter för upphandling av fritidsgårdsverksamheten:

| månad | aktivitet | aktör |
| --- | --- | --- |
| januari | information om anbudsupphandling | - områdesnämnderna - personalorganisationer - verksamheten |
| mars | - beslut om förstudie, arbetssätt och referensgrupper - MBL § 11 | - områdesnämnderna - personalorganisationer |
| mars | bildande av referensgrupper | - aktuell nämnd - personalorganisationer - övriga intressenter |
| mars - maj | arbete med förstudien | - referens grupper |
| maj | - förstudieresultat klart - beslut om upphandling - MBL § 11 - förfrågningsunderlag - annonsering | - aktuell nämnd - personalorganisationer |
| augusti ev september | anbudsutvärdering beslut om antagande av anbud MBL § 38 | - aktuell nämnd - personalorganisationer |
| januari 2002 | Verksamheten i drift |  |

##### NÄMNDKONTORET

Tor Samuelsson

nämnddirektör

Områdesnämnderna godkände den gemensamma upphandlingsplaneringen i november 1999.

Provupphandlingen sker genom annonsering i lokalpress, DN och i Anbudsjournalen där det framgår att syftet med annonseringen är att utröna  intresset från marknaden.