# BESLUTSUPPFÖLJNING OMRÅDESNÄMNDEN FISKSÄTRA/SALTSJÖBADEN 6 juni 2001

| BESLUT | ÅTGÄRD | RESULTAT | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| datum | § | innehåll |  |  | handl. prel. slutdat. |
| 990616 | 104 p5 p6 | M&S uppdrogs enl punkt 5 att föreslå i vilken ordning resten på listan ska åtgärdas Nämndkontoret uppdrogs enl punkt 6 att ta fram underlag för ev upphandling av Lugna Gatan | Överlämnat till M&S respektive Nämndkontoret |  | GH 2001-05-02 |
| 991006 | 173 | NK ska rusta upp sammanträdeslokalen för högst 50 000 kr | Överlämnat till NK Arbete pågår |  | TS 2001-09-31 Återstår akustikåtg mer konst höjning av OH-duk flyttning av vapnet belysning |
| 000426 | 82 | NK ska se till att Skutudden iståndsätts. NK ska klargöra verksamhetsförutsättningarna | Överlämnat till NK Arbete pågår med iståndsättande av torpet. |  | Roger Grönwall 2001-08-30 |
| 000920 | 173 | Igelboda 12:22 Idunvägen 7 Föreläggande att åtgärda radonhalten före 1 feb. 2001 För ant. i inskrivningsregistret | Överlämnat till M&S som expedierat beslutet till fastighetsägaren. Beslutet är inskrivet i fastighetsboken. |  | Mats Hedin |
| 001108 | 222 | Nytt ärende NK ges i uppdrag att genomföra en trafikutredning om trafiksituationen på Byvägen | Överlämnat till NK. Trafikutredningen redovisades den 7 februari 2001, § 10. | Förslag om åtgärder föreläggs nämnden den 6 juni 2001. | GH 2001-05-02 AVSLUTAT |
| 010308 | 22 | Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda frågan ang fördjupad översiktsplan för Gamla Saltsjöbaden | Överlämnat till NK | NK har genomfört ett planseminarium som behandlade frågan den 21 maj 2001 | TS AVSLUTAT |
| 010308 | 35 | NK får i uppdrag att be KS vara positiv till och ge medel för att bevara missionshuset på Neglingevägen 41 | Överlämnat till NK som tillskrivit KS den 9 april 2001. | KS avslog ansökan från ONFS den 2 maj 2001, § 140 | TS AVSLUTAT |
| 010308 | 40 | NK får i uppdrag att remittera ärendet om målgrupp för fritidsgårdsverksamheten till BUN och SIF m.fl. | Överlämnat till NK som remitterat till BUN och SIF m.fl. | Det återremitterade ärendet ska behandlas den 6 juni 2001 | TS AVSLUTAT |
| 010502 | 100 | Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda en skr. från A Hjorth Beträffande miljöskyddet i förnyad översiktsplan för Saltsjöbaden | Överlämnat till NK |  | TS NYTT |
| 010502 | 101 | Övrig fråga NK får i uppdrag att kontakta Fastighetskontoret rörande möteslokalens brister | Överlämnat till NK |  | TS NYTT |