# BESLUTSUPPFÖLJNING OMRÅDESNÄMNDEN FISKSÄTRA/SALTSJÖBADEN 17 februari 2004

| BESLUT | ÅTGÄRD | RESULTAT | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| datum | § | innehåll |  |  | handl. prel. slutdat. |
| år 1999 |  |  |  |  |  |
| 991006 | 173 | NK ska rusta upp sammanträdeslokalen för högst 50 000 kr | Överlämnat till NK Arbete pågår. |  | TS OH-duken är höjd, vapnet är flyttat. Konst är beställd. Snickare är beställd. |
| år 2000 |  |  |  |  |  |
| 000426 | 82 | NK ska se till att Skutudden iståndsätts. NK ska klargöra verksamhetsförutsättningarna | NK överlämnat till M&S Information gavs den 6 mars. Torpet är iståndsatt. | Torpet är iståndsatt. Information i ärendet kommer att ges den 17 februari 2004 | Roger Grönwall Insidan av torpet ska åtgärdas efter konkurrensupphandling och verksamhetsförutsättningarna ska klargöras under 2004. |
| år 2001 |  |  |  |  |  |
| 010502 | 100 | Övrig fråga NK får i uppdrag att bereda en skr. från A Hjorth Beträffande miljöskyddet i förnyad översiktsplan för Saltsjöbaden | Överlämnat till NK |  | TS Ärendet kommer att tas upp i samband med utformning av stadsbyggnadsprogram |
| 010905 | 158 | Övrig fråga NK ska ta upp behovet av hiss i kommunalhuset med FAK | Brevväxling med FAK anm.ärende § 68 27/3 2002 Nytt brev till FAK anmäls 10/12 2003 |  | GH |
| 011211 | 256 | NK får i uppdrag att redogöra för och analysera upphandlingen av fritidsgårdsverksamheten | NK har överlämnat uppdraget till kommunförbundet som ännu inte redovisat det. |  | TS |
| år 2002 |  |  |  |  |  |
| 020306 | 44 | NK får i uppdrag att förhandla med SIF om avtal för finansiering av ishall | NK fortsätter att förhandla med SIF om ishallsprojektet. | Information kommer att ges den 17 februari 2004 | GH |
| 020522 | 102 | Hastighetsskyltningen på Byvägen bordlades | BORDLAGT |  | Ordföranden |
| 020612 | 132 | Detaljplan för Älgö remitteras till KS för yttrande | Ärendet överlämnat till KSAU som har gett ett uppdrag ang Älgö till Miljö & Stadsbyggnad |  | TS |
| 020612 | 133 | Detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen bordlades | BORDLAGT |  | Ordföranden |
| 021007 | 186 | 30 km i tim i Igelboda/Baggensudden Rapport före 1 oktober 2003 | Ett preliminärt resultat redovisades den 8 oktober 2003 § 177. |  | Ivan Ericsson |
| 021113 | 208 | Övrig fråga NK får i uppdrag att redovisa en översikt på möjliga placeringar av telemaster | Överlämnat till NK |  | TS |
| 2003 |  |  |  |  |  |
| 030122 | 16 | NK ska undersöka möjligheten att få KS att komplettera utredningen om S-badens station | Ärendet överlämnat till NK |  | TS |
| 030122 | 17 | Nämnddirektören ska föreslå arbetsordning för gestaltningsprövning av bygglov | Ärendet överlämnat till NK |  | TS Ärendet kommer att tas upp i samband med utformning av stadsbyggnadsprogram |
| 030910 | 158 | Igelboda 10:11 Sätravägen 29 Ansökan om rivningslov för Igelboda torp | ÅTERREMISS För att undersöka möjligheten att i någon form bevara fastigheten |  | Arne Fridén Ärendet beräknas tas upp den 30 mars 2004 |
| 030910 | 168 | Utökning av antalet hästar och ansökan om bidrag för ridhus på Skogsö | ÅTERREMISS För ytterligare underlag | Ärendet ska tas upp den 17 februari 2004 | GH MKB för utökning av antalet hästar klar i februari 2004 |
| 031008 | 177 | Försöksområde 30 km/tim i Igelboda, Baggensudden, Skogsö fortsätter till hösten 2004 | Ärendet överlämnat till M&S |  | Ivan Ericson |
| 031008 | 182 p 1 | Hemställan till KS att återuppta arbetet med fördjupad översiktsplan för Gamla Saltsjöbaden | KSAU har 10/11 2003 § 272 återremitterat ärendet till M & S/huvudprocess Stadsbyggnad för att prövas mot andra projekt 2004 |  | Anders Ekengren |
| 031008 | 182 p 2 | Uppdrag till Myndighets- och huvudmannagruppen för fysisk planering exploatering och byggande att utarbeta en ny detaljplan för Rösunda 4:1 | Planarbetet kommer att inledas under 2004 och genomföras i samarbete med markägaren |  | Micaela Lavonius |
| 031119 | 196 | Rösunda 7:5 ansökan om strandskyddsdispens för redan utförd brygga | Återremiss för att få mer information |  | Arne Fridén Ärendet beräknas tas upp den 30 mars 2004 |
| 031119 | 197 | Solsidan 40:5 ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Återremiss för att undersöka möjligheten till planändring | Ärendet ska tas upp den 17 februari 2004 | Anna Pöldma |
| 031210 | 216 | Älgö 4:7 Vintervägen Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för flytbrygga | Återremiss för utredning av dispositionsrätt och äganderätt till bryggan |  | Arne Fridén Ärendet beräknas tas upp den 30 mars 2004 |
| 031210 | 224 | Framställan till SL om Saltsjöbanan | Återremiss för omarbetning av förslaget till skrivelse | Beslut i ärendet togs 20 januari § 1 | AVSLUTAT |
| 2004 |  |  |  |  |  |
| 040120 | 6-7 | Nämnden ska under året behandla frågan om fördelning av kulturanslaget i den processinriktade organisationen | Överlämnad till direktören |  | GH |