# Uppföljning av Studiefrämjandets verksamhet i Fisksätra

Områdesnämndens beslut den 20 augusti 2003

-	att avtalet skall gälla i 6 månader

-	att uppföljning av verksamheten i form av en kontrollstation ska ske efter 3 månader avseende kvalitet och omfattning av verksamheten

-	att tillföra i avtalet att en förlängning av verksamheten kan ske beroende på resultatet av uppföljningen.

Produktionsmål enligt uppdragskontrakt

-  minst 1 dag prova på Workshops

-  minst 2 grupper musik-hiphop

-  minst 1 grupp afrikanska trummor

-  minst 2 grupper Data/Media

-  minst 1 grupp konst

-  minst 1 sånggrupp för tjejer

Följande verksamheter pågår inom ramen för avtalet

Workshops har genomförts vid 12 tillfällen ca 25 deltagare

Hiphop musik 6 grupper regelbundet ca 15 deltagare

Afrikanska trummor 2 grupper regelbundet ca 20 deltagare

Konst pågår i en kontinuerlig grupp 4 personer vuxna

Trum-Workshops 2 ggr ca 20 deltagare

Sång-Workshops 2 ggr ca 15 deltagare totalt

Deltagarna i verksamheterna är i åldern 13-20 varav ca 50 % är flickor.

Kontinuerlig information och kontakter sker med framförallt bibliotek och fritidsgård.

Verksamheter utöver avtalet

Öppen bildverkstad 2 ggr ca  15 deltagare

Litteraturföreläsningar 4 ggr olika 10 varje gång vuxna

Aidsdagen informationsdag 12 deltagare

Data/media har ej kommit igång.

Planerar att omgående starta verksamheten

Kommentarer

Studiefrämjandets ansökan om ekonomiskt stöd för verksamheten för år 2003 inkom i slutet av 2002.

Studiefrämjandets ansökan behandlades den 20 augusti 2003.

Innan beslut fattades i ON var ovissheten stor om verksamheternas framtid och tilltänkta ledare hoppade av.

Studiefrämjandet tappade kontinuiteten i verksamheten i 6 månader och fick börja med ny rekrytering av ledare.

Med tanke på den tid det tar att starta är 6 månader väldigt kort tid att få fasta verksamheter att fungera.

Det är viktigt att verksamheterna fortsätter för att i framtiden involveras i planerat aktivitetshus (Folkets Hus).

Verksamheten är öppen och ej sluten dvs. information till alla i Fisksätra och inga avgifter för deltagarna.

Får ej förväxlas med Studiefrämjandets ordinarie verksamhet som bedrivs enligt avgiftsbelagd kursverksamhet.

Verksamheten uppfyller med något undantag de uppsatta produktionsmålen. Med tanke på den korta tid som uppdragskontraktet var tecknat har Studiefrämjandet lyckats bra att uppnå produktionsmålen.

Vid en eventuell förlängning av verksamheten bör produktionsmålen revideras.

Håkan Lewin

Konsult

Nacka Partner

AO/VU